ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы

в 2020 году

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 02 августа 2018 года  № 905 -па. В нее вошли следующие подпрограммы:

- «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы;

- «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы.

В программе на 2020 год были определены следующие мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе»  на 2019-2023 годы:

Основное мероприятие подпрограммы - дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа  в форме:

- профессиональной переподготовки - приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности;

- повышения квалификации - обновления знаний и совершенствования навыков работников, имеющих профессиональное образование;

- получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров;

- стажировки - изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, служащим при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

Объем финансирования мероприятия  - 220,00  тыс. рублей, в том числе:

- администрация Партизанского городского округа – 165,5  тыс. рублей;

- управление экономики и собственности администрации городского округа – 25,00 тыс. рублей;

- управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа – 14,5 тыс. рублей;

- контрольно-счетная палата Партизанского городского округа – 5,00 тыс. рублей;

- Дума Партизанского городского округа – 10,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих были освоены в  объеме 167,986  тыс. рублей, в том числе:

- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа – 132,124 тыс. рублей;

- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Партизанского городского округа– 5,00  тыс. рублей;

- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Думы Партизанского городского округа – 10,00  тыс. рублей;

- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих управления экономики и собственности администрации городского округа –10,90 тыс. рублей;

- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих управления жилищно-коммунального комплекса администрации городского округа –9,962 тыс. рублей;

Неиспользованный остаток составил 52,014  тыс. рублей.

В течение 2020 года дополнительное профессиональное образование получили - 50 муниципальных служащих (22 муниципальных служащих администрации городского округа, 13 муниципальных служащих управления экономики и собственности, 1 муниципальный служащий управления жилищно-коммунального комплекса, 1 муниципальный служащий  контрольно-счетной палаты Партизанск, 2 муниципальных служащих  отдела образования, 9 муниципальных служащих финансового управления, 2 муниципальных служащих Думы Партизанского городского округа  в том числе:

-  в форме профессиональной переподготовки (за счет средств  местного бюджета) – 2 муниципальных служащих по  программе «Государственное и муниципальное управление»; 5 муниципальных служащих (без расходования средств местного бюджета) по программам «Государственное  и муниципальное управление»; «Юрисконсульт  государственной и муниципальной  службы».

- в форме повышения квалификации, получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров (за счет средств  местного бюджета) – 16 муниципальных служащих по программам: «Финансово-хозяйственная деятельность  учреждений в 2020 году»; «Контрактная система  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; «Управление закупочной детальностью   контрактной системе»; «Организация  и ведение бухгалтерского (бюджетного)  учета в организациях государственного сектора в 2020-2021 годах»; «Государственный финансовый контроль  и аудит эффективности  использования бюджетных средств»;  без расходования средств  местного бюджета – 27 муниципальных служащих по программам: «Антикоррупционная стратегия. Предупреждение коррупциогенных правонарушений», «Поставщики  социальных и общественно-полезных  услуг: инструкция по применению»,  «Программа обучения должностных лиц и специалистов  гражданской обороны», «Вопросы реализации государственной политики в субъектах РФ», «Государственное частное партнерство»,  «Финансовые и нефинансовые формы государственной поддержки развития сельских территорий»,  «Основы цифровой трансформации», «Основы цифровой экономики»,  «Обработка персональных данных», программа  в рамках национального проекта  по поддержке малого и среднего  бизнеса «Муниципалитеты бизнесу», «Антидопинг», «Контрактная система  в сфере закупок товаров, работ, услуг» и др.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы:

Основное мероприятие подпрограммы - разработка, изготовление и размещение рекламы антикоррупционной направленности.

Объем финансирования по направлению на 2020 год  составил  5,00  тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия был заключен договор на изготовление календарей квартальных антикоррупционной направленности на 2021 г. в количестве 10 штук на сумму 5,00 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Суммарное значение индикаторов  эффективности  составило по итогам 2020 года – 325,6  %, количество индикаторов- 3.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы  – 108,5 %

Степень эффективности использования выделенных финансовых средств  составила – 76,9  %.

Эффективность реализации муниципальной программы  по итогам года  составила:

108,5  х 76,9 =  83,4 %

100

ВЫВОД: на основе показателей эффективности  можно сделать вывод об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Начальник отдела

муниципальной службы  и кадров                                  		           Е.С.Исаева

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы

по итогам 2020 года

| №п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | муниципальной программы Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Партизанского городского округа | % | 31,0 | 31,0 |  | Показатель рассчитывается на краевом уровне. Результат будет представлен в мае 2021 года |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих Партизанского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование (с нарастающим итогом) от общей численности муниципальных служащих | % | 34 | 43 | 54 | Индикатор имеет положительное значение, что свидетельствует о том, что мероприятия подпрограммы, являются эффективными - 125,6% |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных работниками администрации Партизанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих администрации городского округа свидетельствует о том, что мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные программой, являются эффективными – 100% |
|  | Количество граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции в администрации Партизанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих администрации городского округа свидетельствует о том, что мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные программой, являются эффективными – 100% |

Индикаторы эффективности программы составили 325,6 %.После предоставления показателей  индикатора № 1  степень эффективности программы будет уточнена.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения  подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного  самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023годы

по итогам 2020 года

| ___________________ № п/п | Наименование подпрограммы, отдельно по мероприятиям | Ответственные исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа в форме: - профессиональной переподготовки - приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности; - повышения квалификации - обновления знаний и совершенствования навыков работников, имеющих профессиональное образование; - получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров; - стажировки - изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, служащим при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Заключение договоров с образовательными учреждениями высшего и дополнительного образования | В течение 2020 года дополнительное профессиональное образование получили - 50 муниципальных служащих (22 муниципальных служащих администрации городского округа, 13 муниципальных служащих управления экономики и собственности, 1 муниципальный служащий управления жилищно-коммунального комплекса, 1 муниципальный служащий контрольно-счетной палаты Партизанск, 2 муниципальных служащих отдела образования, 9 муниципальных служащих финансового управления, 2 муниципальных служащих Думы Партизанского городского округа в том числе: - в форме профессиональной переподготовки (за счет средств местного бюджета) – 5 муниципальных служащих по программе «Государственное и муниципальное управление»; 2 муниципальных служащих (без расходования средств местного бюджета) по программам «Государственное и муниципальное управление»; «Юрисконсульт государственной и муниципальной службы». - в форме повышения квалификации, получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров (за счет средств местного бюджета) – 15 муниципальных служащих по программам: «Финансово-хозяйственная деятельность учреждений в 2020 году»; «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; «Управление закупочной детальностью контрактной системе»; «Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета в организациях государственного сектора в 2020-2021 годах»; «Государственный финансовый контроль и аудит эффективности использования бюджетных средств»; без расходования средств местного бюджета – 28 муниципальных служащих по программам: «Антикоррупционная стратегия. Предупреждение коррупциогенных правонарушений», «Поставщики социальных и общественно-полезных услуг: инструкция по применению», «Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны», «Вопросы реализации государственной политики в субъектах РФ», «Государственное частное партнерство», «Финансовые и нефинансовые формы государственной поддержки развития сельских территорий», «Основы цифровой трансформации», «Основы цифровой экономики», «Обработка персональных данных», программа в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Муниципалитеты бизнесу», «Антидопинг», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» и др. |  |
|  | Оценка наличия локальных нормативных правовых актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, оценка соответствия локальных нормативных правовых актов требованиям трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выявление потребности в разработке или изменении нормативных правовых актов по вопросам повышения квалификации муниципальных служащих | Во исполнение пункта 8.1. статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" возникла потребность в разработке и принятии единого нормативного правового акта, регламентирующего организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления. Предложения по разработке нормативного – правового акта направлены в Думу Партизанского городского округа. |  |
|  | Принятие локальных нормативных актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование системы взаимоувязанных нормативных актов по вопросам повышения квалификации мун служащих | В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» постановлением администрации городского округа от 26.12.2019 г. № 2230-па утверждено Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа |  |
|  | Изучение предложений образовательных учреждений высшего или дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование перечня программ повышения квалификации муниципальных служащих | Предложения образовательных учреждений высшего или дополнительного образования по повышению квалификации муниципальных служащих рассмотрены от ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Учебного центра ООО «КЦК», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000», АНО ДПО «Форт Эдьюкейшн (образование)», ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова», Института развития государственно-частного партнерства в ООО «Институт социальных технологий», АНОО ДПО «Дальневосточная академия госзаказа» и др. |  |
|  | Определение приоритетных направлений (программ) дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование перечня направлений повышения квалификации муниципальных служащих | Перечень направлений дополнительного профессионального образования включал в себя следующие направления: - государственное и муниципальное управление; - противодействие коррупции; - контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд; - основы цифровой экономики и цифровой трансформации; - обработка персональных данных, - вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах РФ; - организация и ведение бухгалтерского учета; - развитие сельских территорий. |  |
|  | Оценка числа муниципальных служащих, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Определение количества муниципальных служащих, которым необходимо повышение квалификации в текущем году | В 2020 году рекомендовано получить дополнительное профессиональное образование 16 муниципальным служащим администрации Партизанского городского округа. |  |
|  | Формирование персонального состава муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Разработка и утверждение плана повышения квалификации муниципальных служащих на год | Персональный состав муниципальных служащих, направленных на курсы повышения квалификации в 2020 году был сформирован на текущий год. В него вошли: - 2 муниципальных служащих администрации ПГО по программе профессиональной переподготовки, - 14 муниципальных служащих администрации ПГО, КСП, Думы ПГО, УЭиС, финансового управления планируемых на обучение по программам повышения квалификации на среднесрочных курсах и обучающих семинарах. По истечении 2020 года муниципальные служащие обучение завершили. |  |
|  | Мониторинг исполнения договоров о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, заключенных в связи с обучением муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Подписание акта о выполнении услуги и оплата услуги, предусмотренной договором о профессиональной переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих | В течение 2020 года было подписано 12 актов о выполнении услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих администрации ПГО, и произведена оплата договоров оказанных услуг. КСП ПГО в 2020 году подписан 1 акт о выполнении услуги и оплата услуги, предусмотренной договором о профессиональной переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих. Думой ПГО подписано 2 акта о выполнении услуги и оплата услуги, предусмотренной договором о профессиональной переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих. УЭиС – подписан 1 акт, УКЖЖ – подписан 1 акт |  |
| Раздел 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Разработка, изготовление, размещение и распространение рекламы антикоррупционной направленности | Отдел муниципальной службы и кадров | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции | В рамках реализации данного мероприятия был заключен договор на изготовление календарей квартальных антикоррупционной направленности на 2021 г. в количестве 10 штук на сумму 5,00 тысяч рублей. |  |
| 2.1. Внедрение антикоррупционных механизмов в органах местного самоуправления Партизанского городского округа в рамках реализации кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Партизанского городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа, допущенных ими нарушений действующего законодательства | В целях проведения анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих администрации городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства, 1 раз в квартал направлялись соответствующие запросы в Отдел Министерства внутренних дел по г. Партизанску, в линейное отделение полиции на станции Партизанск. В ответах данных органов информации о вышеназванных нарушениях в отношении муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в 2020 году не содержится. |  |
|  | Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Партизанского городского округа и урегулированию конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами | В 2020 году проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа, в ходе которых рассмотрено: - 9 уведомлений о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов на муниципальной службе, - 1 обращение о даче согласия на замещение должности; - предоставление 12 муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; - на 4 заседаниях комиссии рассмотрены вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими Партизанского городского округа по вопросам соблюдения требований Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» | Отдел муниципальной службы и кадров администрации Партизанского городского округа Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение информированности муниципальных служащих Партизанского городского округа по вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции на муниципальной службе | Отделом муниципальной службы и кадров администрации ПГО – (далее-ОМСиК) осуществляется инструктаж-ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу в администрацию ПГО, с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе, с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» и др. В целях реализации мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, проводится разъяснительная работы с муниципальными служащими администрации ПГО. В 2020 году ОМСиК были подготовлены и направлены в структурные подразделения информационные письма о необходимости предоставления в срок до 01 апреля 2020 года сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за 2019 год; в срок до 30 апреля 2019 года сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей. 26.02.2020 г. проведен семинар, на котором рассмотрены следующие вопросы: 1. Изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде. 2. Заполнение формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие идентифицировать муниципального служащего. 3. Предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2020 году за отчетный 2019 год. 4. Об ограничении, налагаемом на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Партизанского городского округа, при заключении им трудового договора или гражданско-правового договора. 5. Порядок сообщения руководителем муниципального учреждения Партизанского городского округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 6. Персональные данные В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 г. № 530н на официальном сайте администрации Партизанского городского округа создан раздел «Противодействие коррупции», в котором содержатся ссылки на следующие подразделы: - «Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции»; - «Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа»; - «Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих»; - «Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений»; - «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»; - «МВК по противодействию коррупции»; - «Методические рекомендации»; - «Памятки по противодействию коррупции»; - «Формы документов». В разделе «Методические рекомендации» размещены все методические материалы: - инструкции по заполнению справки – БК; - методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах; -методические рекомендации по заполнению формы предоставления сведений об адресах сайтов; - изменения в методических рекомендациях по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Изготовлены и направлены в структурные подразделения администрации городского округа календари антикоррупционной направленности на 2021 год. |  |
|  | Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Партизанского городского округа требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | В целях реализации мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации ПГО обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению проводились следующие мероприятия: 1. При приеме на работу осуществлялась проверка муниципальных служащих на наличие заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; проверка прохождения военной службы по призыву. 2. Осуществлялась проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующим на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа, и муниципальными служащими администрации городского округа. В 2020 году проведена проверка в отношении 88 муниципальных служащих; и 13 граждан, претендующих на должность муниципальной службы, 15 граждан, претендующих на должность руководителей муниципальных учреждений. Организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 12 муниципальными служащими, 9 руководителями муниципальных учреждений. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год была инициирована во исполнение представления прокуратуры г. Партизанска. В ходе проверки от муниципальных служащих были получены письменные объяснения, представлены уточненные сведения. По завершению проверочных мероприятий вопрос о представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений был рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Комиссией было установлено, что факты нарушений при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера имеются у муниципальных служащих в количестве 12 человек, из них принимая во внимание характер и тяжесть совершенных нарушений, обстоятельства при которых они совершены, а также предшествующие результаты исполнения должностных обязанностей, 9 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности 3. Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа и руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа в 2020 году (отчетный период - 2019 год). В ходе анализа дана первичная оценка Сведений, проведен детальный анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период, а также сопоставительный анализ представленных сведений за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 год. 4. Осуществлялся контроль за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, выявления возможного конфликта интересов. В 2020 году 88 муниципальными служащими предоставлены уточненные персональные данные, а также сведения о родственника и свойственниках (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Анализ информации о месте работы супругов не выявил взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение служащим должностных обязанностей. Случаев близкого родства или свойства муниципальных служащих администрации ПГО с главой муниципального образования или с муниципальным служащим (если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому) не выявлено. 5. Осуществлялся контроль за соблюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации ПГО, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора. В 2020 году трудовые договоры расторгнуты с 13 муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в администрации ПГО, при замещении которых на гражданина после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет налагаются ограничения. Уведомление о заключении трудового договора с муниципальным служащим, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации ПГО, поступило в отношении 6 человек. 6. Осуществлялся контроль за соблюдением запретов, связанных с муниципальной службой. В 2020 году выполняли иную оплачиваемую работу 7 муниципальных служащих, уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу поступили. Доход от иной оплачиваемой работы отражен в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 7. Осуществлялся анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Партизанского городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства. Направлялись соответствующие запросы в Отдел Министерства внутренних дел по г. Партизанску, в линейное отделение полиции на станции Партизанск. |  |
|  | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа по вопросам противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | В течение 2020 года дополнительное профессиональное образование получили - 60 муниципальных служащих, в том числе по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции» - 3 муниципальных служащих отдела муниципальной службы и кадров, в полномочия которых входит профилактика коррупционных правонарушений, 1 муниципальный служащий УБУиО по программе «Антикоррупционная стратегия. Предупреждение коррупционных правонарушений», 1 муниципальный служащий контрольно-счетной палаты Партизанского городского округа по программе «Противодействие коррупции» |  |
|  | Осуществление мероприятий по правовому просвещению муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в части профилактики совершения коррупционных правонарушений от имени или в интересах юридических лиц | Отдел муниципальной службы и кадров | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование правильных стереотипов поведения муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | Отделом муниципальной службы и кадров администрации ПГО в целях реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой постоянно проводится разъяснительная работа. В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также о совершении коррупционных правонарушений от имени или в интересах юридических лиц. |  |
|  | Организация своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 30 апреля текущего года | В 2020 году сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год были представлены 88 муниципальными служащими администрации городского округа, а также муниципальными служащими КСП и Думы Партизанского городского округа. В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 г. № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года», постановлением администрации Партизанского городского округа от 27.04.2020 г. № 601-па установлено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предоставляются до 01 августа 2020 года включительно. Всеми муниципальными служащими Партизанского городского округа сведения представлены в установленный законодательством срок (до 01 августа 2020 года). |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа и муниципальными служащими Партизанского городского округа | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Предоставление достоверных и полных сведений. | В период с 01 января 2020 по 01 августа 2020 года в отдел муниципальной службы и кадров администрации Партизанского городского округа представлены сведения доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год (далее – Сведения): - муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа (88 чел.), в том числе, находящими в ежегодном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, а также в период временной нетрудоспособности; - гражданами, претендующими на должность муниципальной службы администрации городского округа – (13 чел.) Заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта о невозможности предоставления сведений в отношении супругов или несовершеннолетних детей не поступало. По инициативе прокуратуры г. Партизанска организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 12 муниципальными служащими. По завершению проверочных мероприятий вопрос о представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений был рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Комиссией было установлено, что факты нарушений при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера имеются у муниципальных служащих в количестве 12 человек, из них принимая во внимание характер и тяжесть совершенных нарушений, обстоятельства при которых они совершены, а также предшествующие результаты исполнения должностных обязанностей, 9 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителями муниципальных учреждений | Отдел муниципальной службы и кадров | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Предоставление достоверных и полных сведений. | В 2020 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) за 2019 год были представлены руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа, в количестве 26 человек, в том числе претендующими на должность руководителя муниципального учреждения – 5 человека. В результате проведенной прокуратурой г. Партизанска проверки достоверности и полноты представленных сведений у руководителей муниципальных учреждений в количестве 8 человек были выявлены нарушения. В связи с этим отделом муниципальной службы и кадров администрации городского округа была организована и проведена проверка вышеназванных сведений. По результатам проведения проверки достоверности и полноты представленных сведений, а также рассмотрения представления прокуратуры г. Партизанска от 19.11.2020 г. № 7-13-2020/7833 сделан вывод о том, что 6 руководителей муниципальных учреждений представили недостоверные сведения. Принимая во внимание характер и тяжесть совершенных нарушений, обстоятельства при которых они совершены, а также предшествующие результаты исполнения должностных обязанностей, принято решение привлечь 6 руководителей муниципальных учреждений к дисциплинарной ответственности. |  |
|  | Проведение проверок сведений, содержащихся в письменном уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Профилактика коррупционных правонарушений | Уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в 2020 году не поступали. |  |
|  | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Профилактика коррупционных правонарушений | В период с 01 января 2020 по 01 августа 2020 года в отдел муниципальной службы и кадров администрации Партизанского городского округа представлены сведения доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год (далее – Сведения): - муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа (88 чел.), в том числе, находящими в ежегодном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, а также в период временной нетрудоспособности; претендующими на должность муниципальной службы администрации городского округа– (4 чел.) - руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа (26 чел.), в том числе претендующими на должность руководителя муниципального учреждения (5 чел.). Заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта о невозможности предоставления сведений в отношении супругов или несовершеннолетних детей не поступало. В соответствии с положениями федерального законодательства о противодействии коррупции отделом муниципальной службы кадров администрации Партизанского городского округа (далее – ОМС и К) проведен анализ представленных Сведений. 1. Первичная оценка Сведений. 1.1. Своевременность предоставления Сведений. Всеми муниципальными служащими администрации городского округа, а также руководителями муниципальных учреждений Сведения представлены в установленный законодательством срок (до 01 августа 2020 года). 1.2. Соответствие предоставляемой справки утвержденной форме. Сведения представлены по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера». С целью исключения типичных ошибок, выявляемых при анализе справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, заполнение осуществлялось с использованием специального программного обеспечения "Справки БК" (версия 2.4). 1.3. Правильность указания отчетной даты и отчетного периода. Муниципальными служащими администрации городского округа и руководителями муниципальных учреждений Сведения представлены за отчетный период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года; сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, счетах в банках или иных кредитных организациях представлены на конец отчетного периода – 31 декабря 2019 года. Гражданами, претендующими на должности руководителей муниципальных учреждений и должности муниципальной службы, сведения о доходах и расходах представлены за отчетный период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года; сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, счетах в банках или иных кредитных организациях представлены на отчетную дату - первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления. 1.4. Полнота заполнения соответствующих разделов справки отражена в детальном анализе. 1.5. Уточнение семейного положения. При приеме справок проведен анализ круга лиц, в отношении которых необходимо представить сведения, а также уточнено семейное положение по состоянию на отчетную дату – 31.12.2019 г. В целях контроля за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, выявления возможного конфликта интересов в 2020 году всеми муниципальными служащими предоставлены уточненные персональные данные, а также сведения о родственника и свойственниках (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Анализ информации о месте работы супругов не выявил взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение служащим должностных обязанностей. Случаев близкого родства или свойства муниципальных служащих администрации городского округа с главой муниципального образования или с муниципальным служащим (если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому) не выявлено. 2. Детальный анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период. Проведен сопоставительный анализ представленных сведений за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы. 2.1. Титульный лист. При изучении титульного листа справок было проанализировано: 2.1.1. Информация о фамилии, имени, отчестве (полностью, без сокращений); дате рождения; серии, номера, даты выдачи паспорта соответствует информации, хранящейся в личном деле. 2.1.2. Информации об адресе регистрации лица, представившего справку, а также регистрации супругов и несовершеннолетних детей соответствует информации, имеющейся в отделе муниципальной службы и кадров 2.1.3. Информация о месте регистрации и фактического проживания соответствует сведениям, указанным в разделах 3.1 «Недвижимое имущество» и 6.1. «Объекты недвижимого имущества, находящегося в пользовании» справки. 2.1.4. Информация о месте работы и занимаемой должности указана по состоянию на отчетную дату (31.12.2019 г.). При заполнении справки в отношении члена семьи, не осуществляющего трудовую деятельность, в разделе «место работы» указано «временно не работающий» или «пенсионер». 2.1.5. Анализ информации о месте работы супруга не выявил взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение служащим должностных обязанностей. 2.2. Раздел I. «Сведения о доходах» В ходе изучения уровня дохода выявлено значительное увеличение уровня дохода у 6 муниципальных служащих. В отчетном периоде уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу поступили от 7 муниципальных служащих: В разделе I справок в обязательном порядке заполнены строки «Доход по основному месту работы». В сроке «Иные доходы» отражены доходы: «доход по временной нетрудоспособности», «доход от иной оплачиваемой работы», «доход от продажи имущества и транспортных средств» и т.д. В отчетном периоде отчуждено имущество 9 муниципальными служащими. 2.3. Раздел II «Сведения о расходах». Сведения о расходах справки заполняется только в случае, если в отчетном периоде муниципальным служащим, супругом (супругой) и несовершеннолетним ребенком совершена сделка (сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, и общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица, супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Проведен анализ приобретенного в 2019 году движимого и недвижимого имущества. В справках за 2019 год у 21 муниципального служащего отражен новый объект недвижимости. 2.4. Раздел 3 «Сведения об имуществе» В ходе анализа изучены сведения о виде собственности (индивидуальная, долевая, общая совместная). Для совместной собственности указаны иные лица (фамилия, имя, отчество), в собственности которых находится имущество. При указании долевой собственности указан размер доли. Указана площадь недвижимого имущества, основания приобретения. В случае наличия в собственности имущества заполнен раздел III справки «Недвижимое имущество», в случае отсутствия в собственности имущества заполнен раздел 6.1 «Недвижимое имущество, находящееся в пользовании». Одновременного отсутствия информации в разделах 3.1 и 6.1 не выявлено. В отчетный период (2019 год) приобретено недвижимое имущество 12 муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений. 2.5. Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях». В данном разделе были проанализированы следующие данные: - наименования банков и иных кредитных организаций; вид и валюта счетов; дату открытия счетов; сумму поступивших средств. Даты открытия счетов не позднее отчетной даты (31.12.2019 г.). Суммы остатков денежных средств на счетах не превышают заработную плату. Виды счетов соответствуют Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И. 2.6. Раздел 5. «Сведения о ценных бумагах» При заполнении данного раздела указывались: полное наименование организации; местонахождение; уставный капитал; доля участия. Раздел 5.1 заполнен 4 муниципальными служащими. Каких либо решений, в том числе при осуществлении контрольно-надзорных функций, в отношении вышеназванных организаций муниципальными служащими не принимались. В результате анализа признаков конфликта интересов не выявлено. 2.7. Раздел 6. «Сведения об обязательствах имущественного характера». При заполнении подраздела 6.1. «Объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности» проанализирована правильность указания следующих аспектов: вид имущества, вида и сроков пользования, оснований пользования, местонахождения имущества, площади. При указании на титульном листе имущества, не отраженного в разделе 3.1, обязательность заполнения раздела 6.1 «Недвижимое имущество, находящееся в пользовании». В данном подразделе отражено недвижимое имущество: муниципальное, ведомственное, арендованное, находящееся во временном пользовании (не в пользовании). При заполнении подраздела 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» проанализирована правильность указания содержания финансового обязательства, кредитора, основания возникновения обязательства, суммы обязательства по состоянию на отчетную дату, условий обязательства. Срочные обязательства финансового характера на сумму менее 500 000, 00 рублей не указаны. Проведен сопоставительный анализ за предыдущие годы, проанализированы суммы сокращения финансовых обязательств за отчетный год с доходами муниципальных служащих. Сумма выплаченных обязательств не превышает доходы муниципальных служащих. 2.8. Раздел 7. «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и иных ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки». Сведения сопоставлены со сведениями прошлых периодов. В ходе анализа нарушений не выявлено. |  |
|  | Выявление случаев конфликта интересов, одной из сторон которого является лицо, замещающее должность муниципальной службы в Партизанском городском округе | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Профилактика коррупционных правонарушений | В 2020 году проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа, в ходе которых рассмотрено 9 уведомлений о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов на муниципальной службе. Решением комиссии признано, что при исполнении должностных обязанностей, личная заинтересованность может привести к конфликту интересов у 1 муниципального служащего. В целях принятия мер по урегулированию конфликта интересов рекомендовано муниципального служащего, направившего уведомление, отстранить от исполнения должностных обязанностей. - конфликт интересов отсутствует у 8 муниципальных служащих. |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими администрации ПГО на официальном сайте в сети Интернет. | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Размещение сведений в течение 14 рабочих дней с даты предоставления. | В соответствии с Решением Думы Партизанского городского округа от 04.05.2018 № 512 (в редакции от 30.04.2019 № 98) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими администрации ПГО, в 2019 году были размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети Интернет в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений. |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных руководителями муниципальных учреждений на официальном сайте в сети Интернет. | Отдел муниципальной службы и кадров | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Размещение сведений в течение 14 рабочих дней с даты предоставления. | В соответствии с Решением Думы Партизанского городского округа от 04.05.2018 № 512 (в редакции от 30.04.2019 № 98) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представленных руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа, в 2019 году были размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети Интернет в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений. |  |
|  | Организация предоставления претендентами на замещение должности муниципальной службы при поступлении на службу сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Предоставление претендентами на замещение должности муниципальной службы сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. | В соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданине, претендующие на замещение должности муниципальной службы в администрации ПГО, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представлены за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. |  |
|  | Организация предоставления муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за календарный год, предшествующий году представления | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Предоставление муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инф-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, до 01 апреля текущего года | В соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых муниципальные служащие администрации ПГО размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представлены за 2019 год. Муниципальные служащие КСП ПГО до 1 апреля 2020 года предоставили сведения за 2019 год об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инф-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать |  |
|  | Проведение анализа соблюдения гражданами, замещающими должности муниципальной службы в Партизанском городском округе, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового или гражданско-правового договора. При выявлении нарушений направлять информацию в прокуратуру г. Партизанска | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Профилактика коррупционных правонарушений | В 2020 году трудовые договоры расторгнуты с 13 муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в администрации ПГО, при замещении которых на гражданина после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет налагаются ограничения. Уведомление о заключении трудового договора с муниципальным служащим, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации ПГО, поступило в отношении 6 человек. Обращений о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило от 1 муниципального служащего. Сведений о несоблюдении бывшими муниципальными служащими ограничений при заключении после увольнения с муниципальной службы трудового или гражданско-правового договора в администрацию городского округа не поступало. |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением правил, регламентирующих вопросы получения подарков муниципальными служащими в связи с официальными мероприятиями. | Отдел муниципальной службы и кадров Отдел имущественных отношений управления экономики и собственности Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Профилактика коррупционных правонарушений | В администрации Партизанского городского округа разработан Порядок передачи подарков, полученных главой Партизанского городского округа, заместителями главы администрации, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации ПГО, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 25.09.2013 г. № 972-па (в редакции от 07,07.2014 № 598-па). В течение 2020 года уведомлений о получении подарка главой городского округа, заместителями главы городского округа, муниципальными служащими администрации ПГО в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями в комиссию по определению стоимости подарков не поступало. |  |
|  | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Профилактика коррупционных правонарушений | В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими городского округа требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выявление фактов коррупции | В основе организации работы по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе лежит обеспечение исполнения служащими обязанностей, предусмотренных статьей 11 Федерального закона № 273-ФЗ. В течение 2020 года в целях предотвращения конфликта интересов и своевременного разрешения возникшего конфликта интересов 9 муниципальных служащих администрации ПГО уведомили главу городского округа о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Решением комиссии признано, что при исполнении должностных обязанностей, личная заинтересованность может привести к конфликту интересов у 1 муниципального служащего; конфликт интересов отсутствует у 8 муниципальных служащих. |  |
|  | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих городского округа, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выявление фактов коррупции | В целях контроля за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, выявления возможного конфликта интересов в 2020 году 88 муниципальными служащими предоставлены уточненные персональные данные, а также сведения о родственника и свойственниках (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Анализ информации о месте работы супругов не выявил взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение служащим должностных обязанностей. Случаев близкого родства или свойства муниципальных служащих администрации ПГО с главой муниципального образования или с муниципальным служащим (если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому) не выявлено |  |
| 2.2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Партизанского городского округа | Юридический отдел Дума Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Устранение коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов Партизанского городского округа | В целях предотвращения включения в муниципальные правовые акты положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, на основании Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации, Партизанского городского округа утверждённого постановлением администрации, осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов всех нормативных правовых актов администрации городского округа. Антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы права. Результаты экспертизы муниципальных нормативных правовых актов оформляются заключением юридического отдела. В течение 2020 года проведена экспертиза в отношении 249 проектов муниципальных нормативных актов, содержащих нормы права. Отрицательные заключения не выдаются, коррупциогенные факторы устраняются на этапе согласования. Электронные копии проектов НПА администрации городского округа размещаются на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в разделе «Антикоррупционная экспертиза. Указанная информация доступна всем пользователям официального сайта администрации городского округа, в том числе независимым экспертам, которые также могут провести проверку нормативных правовых актов на коррупциогенность. За 2020 год заключений от независимых экспертов не поступало. Кроме того, проекты НПА направляются в прокуратуру города Партизанска. С целью проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату. |  |
|  | Анализ практики антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Партизанского городского округа | Юридический отдел | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Совершенствование порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Партизанского городского округа | Антикоррупционная экспертиза нормативных – правовых актов проводится в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 96. В случаях выявления в проектах нормативных правовых актов администрации городского округа несоответствий действующему законодательству, данные проекты возвращаются в обязательном порядке разработчикам в целях приведения их в соответствие действующему законодательству. |  |
|  | Сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) | Юридический отдел Дума Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выявление коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов Партизанского городского округа | Проекты нормативных правовых актов до их принятия в соответствии с установленным порядком направляются в прокуратуру для их проверки на соответствие действующему законодательству. Предложения и замечания, излагаемые в заключениях прокурора, учитываются и устраняются работниками администрации до издания правовых актов. В соответствии со ст.5 ФЗ N 172 институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). За отчетный период заявлений граждан (ИП, юридических лиц) о предоставлении нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию городского округа не поступало; - заключения о результатах проведенных независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и (или) проектов нормативных правовых актов на отчетный период в администрацию городского округа не поступали. |  |
| 2.3. Совершенствование организации деятельности администрации Партизанского городского округа в сфере размещения муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Отдел по закупкам | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию в сфере закупок | Контроль за соблюдением требований Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечивает создание более конкурентных условий участия в процедурах закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Администрация Партизанского городского округа при проведении закупок проводит обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с методами, определенными в статье 22 Закона о контрактной системе. Это позволяет исключить искусственное завышение начальной (максимальной) цены контракта и не допустить необоснованного расходования бюджетных средств. В соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе администрация городского округа устанавливает в контрактах штрафные санкции (штрафы и пени) к заказчикам и поставщикам, ненадлежащим образом исполняющих контракт. Это позволяет минимизировать злоупотребления в данной области. Обязательным условием при проведении процедур закупок является установление требований к обеспечению исполнения контракта. Эта мера также защищает от недобросовестных поставщиков. Антидемпинговые меры, которые предусматривают увеличение в 1,5 раза обеспечения исполнения контракта, в случае, если цена снижается на 25% и более от начальной цены должны придать финансовому обеспечению исполнения контрактов более действенную силу и запустить антидемпинговый механизм. В соответствии с требованиями закона в администрации созданы органы контроля: органы внутреннего муниципального финансового контроля, органы ведомственного контроля, орган, осуществляющий мониторинг закупок. В целях развития конкурентной, прозрачной и доступной системы муниципальных закупок вся информация о проводимых процедурах размещается на общероссийском официальном сайте, что значительно расширяет круг потенциальных участников размещения заказа, исключает возможность нарушения законодательства в данной сфере. Ко всем участникам закупок применяются единые требования и критерии при определении победителей. Муниципальные контракты заключаются с участниками закупок, предложившими лучшие условия выполнения контракта, минимальную цену. Изменение существенных условий контракта (завышение цены, изменение объема закупаемых товаров, выполнения работ, оказания услуг, изменение сроков поставки) не допускается. Размещение муниципальных заказов способом открытого аукциона в электронной форме позволяет почти полностью исключить сговор участников размещения заказа, обеспечить доступность и прозрачность проводимых процедур размещения заказа. Все процедуры размещения заказа проводятся строго в соответствии с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год, утвержденными заказчиками. С 1 января 2019 года Федеральное казначейство осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона о контрактной системе. Контроль осуществляется за информацией об объеме финансового обеспечения, об идентификационном коде закупок, содержащейся в планах закупок, планах –графиках, извещениях об осуществлении закупок, документации о закупках, в протоколах определения поставщиков, условиях проектов контрактов, в реестре контрактов. Такой строгий контроль позволяет исключить ошибки и злоупотребления на всех этапах закупок |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Контрольно-ревизионный отдел | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Принятие по результатам проверок мер, направленных на предупреждение фактов коррупции при размещении заказов для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Проведено 3 плановые проверки по соблюдению законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в: 1. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО, проверяемый период 2019 год, проверка с 16.03 по 20.03.2020; 2. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» ПГО, проверяемый период 2019 год, проверка с 26.10 по 30.10.2020; 3. МБОУ «СОШ № 2» ПГО проверяемый период 2019 год, проверка с 01.12 по 07.12.2020; По результатам проверок нарушений по соблюдению законодательства в сфере закупок не выявлено. Признаков коррупционной составляющей не установлено. |  |
|  | Обеспечение контроля за выполнением муниципальных контрактов при закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Управление экономики и собственности. Управление по территориальной и организационно- контрольной работе Управление жилищно-коммунального комплекса | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | В соответствии с требованиями закона в администрации созданы органы контроля: органы внутреннего муниципального финансового контроля, органы ведомственного контроля, орган, осуществляющий мониторинг закупок. В отчетном периоде отделом территориального развития муниципальные контракты не заключались. В отчетном периоде отделом имущественных отношений управления экономики и собственности проводилась экспертиза исполнения по муниципальным контрактам по следующим видам услуг: - оказание услуг по составлению технических планов сооружений; - оказание услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества включенного в Прогнозный план приватизации; - оказание услуг по поставке тепловой энергии; - оказание услуг на содержание общего имущества многоквартирного дома по нежилым помещениям. Предоставленные поставщиками результаты, предусмотренные муниципальными контрактами соответствуют условиям контрактов. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и план-графиком закупок на 2020 г. выполнены работы по 28 заключенным контрактам на общую сумму 173 312,9 тыс.руб. В рамках реализации п.36 перечня мероприятий муниципальной программы за выполнением муниципальных контрактов при закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд ПГО в 2020 году осуществлялся контроль со стороны начальника отдела по организационно-контрольной работе Прилуковой К.И, а также со стороны начальников отделов по делам Центрального района Томашева А.Н., Восточного района Солоненко Н.В., Северного района Лишковой В.В., Железнодорожного района Васильевой В.Г. В результате проведенных аукционов по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ПГО» на 2020-2024 г. муниципальной программы «Защита населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 г.» из запланированных денежных средств в сумме 528 760,00 руб. было израсходовано 483 672,40 руб., экономия составила по аукциону по прочистке минерализованных полос в сумме 44 887,60 руб. Все закупленное оборудование было передано начальникам территорий для укомплектования добровольных пожарных дружин. По муниципальной программе «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Партизанского городского округа» на 2016-2020 годы» было запланировано денежных средств в сумме 0,00 руб. По муниципальной программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления ПГО» на 2017-2021 годы» было запланировано 3 239 500,00 руб. Были израсходованы денежные средства в размере 3 239 500,00 руб. |  |
|  | Проверка законности расходования и целевого использования бюджетных средств | Контрольно-ревизионный отдел | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выявление фактов коррупции | План проверок на 2020 год (с изменениями от 15.06.2020) утвержден в количестве 11 проверок (в том числе: 7 - в сфере соблюдения бюджетного законодательства, 3 - по соблюдению законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 1 - прочее контрольное мероприятие (по устранению нарушений, выявленных при проведении проверок в 2019 году). Проведено в 2020 году – 11 проверок, что составляет 100% Плана. Проверка законности расходования и целевого использования бюджетных средств Проведено 8 проверок в: - МУП «Редакция газеты «Вести» (далее – Редакция), проверяемый период 2019 год, проверка с 15.01 по 04.02.2020. Установлены нарушения: - не создан резервный фонд в порядке и в размерах, которые предусмотрены Уставом; - изменения и дополнения к договору об использовании муниципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения, заключенному между Редакцией и администрацией Партизанского городского округа от 18.08.2008 № 28 на общую сумму 169 459,00 руб. не оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющимся неотъемлемой частью договора; - не подано заявление и не оформлена государственная регистрация права хозяйственного ведения на нежилые помещения, находящиеся в пользовании и закрепленные на праве хозяйственного ведения общей площадью 36,9 кв.м, общей балансовой стоимостью на сумму 110 159,00 руб.; - крышка ОС-511, являющаяся составной частью основного средства МФУ цифрового Konica Minolta Bizhab C224e, в учете отражена как отдельный инвентарный объект на счете 10 «Материалы», тогда как подлежит отражению в составе основного средства МФУ цифрового Konica Minolta Bizhab C224e, в результате в учете по состоянию на 31.12.2019 занижена стоимость основных средств по счету 01 «Основные средства» на 5 134,00 руб.; - в учете числятся активы, находящиеся в эксплуатации, тогда как по мере их отпуска в эксплуатацию они подлежали списанию со счета 10 «Материалы» на счет 20 «Основное производство» с организацией контроля за их движением, в результате в учете по счету 10 «Материалы» завышена стоимость материальных ценностей на общую сумму 365 101,00 руб.; - при инвентаризации имущества не произведено сопоставление его фактического наличия с данными бухгалтерского учета, в связи с чем, в учете по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 по счету 01 «Основные средства» не отражено наличие основного средства «Охранно-пожарная сигнализация»; - при отсутствии первичных документов, подтверждающих факты хозяйственной жизни, в учете при приобретении не оприходованы материальные ценности на общую сумму 5 286,00 руб., отражены расходы, связанные с выпуском продукции при отсутствии документов, подтверждающих их обоснованность на общую сумму 5 411,00 руб., а также не обеспечено: правильное и своевременное документальное оформление операций и обеспечение достоверных данных по поступлению и отпуску запасов; сплошное, непрерывное и полное отражение движения (прихода, расхода и перемещения) и наличия запасов; своевременность оприходования запасов; - не организован надлежащий контроль за движением объектов основных средств, стоимостью до 40 000,00 руб. подлежащих учету в составе материально-производственных запасов в количестве 4 единиц на общую сумму 2 109,00 руб.; - по данным бухгалтерского учета по счету 10 «Материалы» числятся три единицы активов без указания их стоимости, в результате в учете занижена стоимость активов; - формирование бухгалтерской отчетности за 2018 год (по состоянию на 01.01.2019) осуществлялось по упрощенной форме, не предусмотренной для коммерческих организаций, которой является Редакция; - данные бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2019 не соответствуют данным, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета, в результате занижения остатков на общую сумму 559,00 тыс. рублей, в том числе: по коду строки 1150 «Материальные внеоборотные активы» на 269,00 тыс. руб., по коду строки 1210 «Материалы» на 249,00 тыс. руб., по коду строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 41,00 тыс. руб. 2. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» ПГО, проверяемый период 2019 год, проверка с 10.02 по 10.03.2020. Установлены нарушения: - отделом образования администрации Партизанского городского округа перечисление субсидии на выполнение муниципального задания, предусмотренной Соглашением от 09.01.2019 № 12.а и графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью этого соглашения, в течение I квартала 2019 года осуществлялось в сумме, превышающей 25% годового размера субсидии на 1 355 242,50 руб.; - отделом образования администрации Партизанского городского округа в 2019 году предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в меньшем объеме, чем предусмотрено условиями Соглашения от 09.01.2019 № 12.а на сумму 201 635,00 руб.; - при изменении предоставления суммы субсидии на выполнение муниципального задания, предусмотренной Соглашением от 09.01.2019 № 12.а, в сторону уменьшения, не составлено дополнительное соглашение в письменной форме к данному соглашению, которое является его неотъемлемой частью; - в результате предоставления Учреждением в отдел имущественных отношений управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа не в полном объеме сведений о приобретенном имуществе в 2014-2019 годах, и числящемся в учете по состоянию на 01.01.2020, и в результате отсутствия фактической сверки муниципального имущества, в реестр муниципального имущества не внесены сведения об объектах учета, подлежащие включению в раздел 1 реестра на общую сумму 2 960 267,02 руб., в том числе на сумму 3 000 532,02 руб. в связи с несвоевременным представлением сведений, на сумму 40 265,00 руб. в связи с отсутствием в бухгалтерском учете одного объекта основных средств; - по данным бухгалтерского учета в составе недвижимого имущества числится объект «Здание кладовой» балансовой стоимостью 40 853,61 руб., фактически являющийся деревянной постройкой «Сарай», подлежащий отражению в учете в составе иного движимого имущества учреждения; - инвентарные карточки ф. 0504031 не содержат местонахождение объекта (адрес), сведения об объекте, краткую индивидуальную характеристику объектов; - при инвентаризации имущества, проведенной в Учреждении по состоянию на 01.10.2019, не произведено сопоставление их фактического наличия с данными бухгалтерского учета, в результате по данным бухгалтерского учета не отражено наличие металлического ограждения длиной 136,70 м, деревянные постройки (сараи) отражены в учете как одно здание на общую сумму 40 853,61 руб.; - в результате отражения в учете поступившего вентиляционного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки, в составе основных, при отсутствии первичных документов, подтверждающих установку оборудования, и подлежащего отражению на счете 0.105.00 «Материальные запасы», допущено завышение стоимости основных средств и занижение стоимости материальных запасов на общую сумму 27 700,00 руб., что привело к искажению данных бухгалтерской отчетности (Баланса) по состоянию на 01.01.2020: по коду строки 010 «Основные средства (балансовая стоимость 010100000)» завышена общая стоимость на общую сумму 27 700,00 руб., по коду строки 080 «Материальные запасы (010500000)» занижена общая стоимость на сумму 27 700,00 руб.; - по данным бухгалтерского учета в составе объектов основных средств (особо ценного движимого имущества) по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 числятся работы, выполненные по асфальтированию земельного участка, прилегающего к зданию, расположенному по адресу: ул. Смена, 22, г. Партизанск, в результате в учете по счету 0.101.00 завышена стоимость основных средств (особо ценного движимого имущества) на сумму 230 911,56 руб. 3. МАУК «Городской дворец культуры», проверяемый период 2019 год, проверка начата 25.03.2020, приостановлена с 30.03.2020, возобновлена с 02.07.2020, срок окончания 17.07.2020. Установлены нарушения: - данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год Учреждения по ф. 0503721 не соответствуют данным Главной книги и других регистров бухгалтерского учета на общую сумму 1 458 943,00 руб.; - Учетная политика, сформирована без учета специфики Учреждения; - в результате составления первичных документов позже фактической даты совершенных операций, указания даты совершения операций не в соответствии с их совершением, данные первичных документов не соответствуют фактически совершенным фактам хозяйственной жизни, а также в результате несвоевременного оформления и передачи первичных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, Учреждением не обеспечена достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2019 на общую сумму 56 730,88 руб. (завышена стоимость призового фонда на общую сумму 35 403,57 руб., материальных запасов на общую сумму 21 327,31 руб.); - не отражены фактические вложения в основные средства при их приобретении и изготовлении на общую сумму 23 435,75 руб. (при приобретении беспроводного маршрутизатора ТР-Link WR841N не отражена стоимость монтажа 5 400,00 руб., стоимость материальных запасов – 1 860,00 руб.; при пошиве 19 единиц костюмов не отражена стоимость материальных запасов – 16 175,75 руб.); - в результате принятия к бухгалтерскому учету основных средств (5 единиц костюмов) при отсутствии первичных документов, подтверждающих факт их изготовления или приобретения, формирования первоначальной стоимости основных средств без учета суммы фактических вложений в их приобретение и создание, в учете по счету 0.101.00 «Основные средства» завышено количество основных средств (костюмов) на 5 единиц и стоимость основных средств (костюмов) на общую сумму 21 095,25 руб., занижена стоимость основных средств на общую сумму 16 808,74 руб. (беспроводного маршрутизатора на 7 260,00 руб., стеллажа на 7 269,00 руб., стендов и кубов на 2 279,74 руб.). 4. МКУ «Архив ПГО», проверяемый период: с 19.03.2019 по 04.09.2020, проверка начата с 04.09.2020 по 08.09.2020. По результатам проверки нарушений не выявлено. 5. Управлении экономики и собственности администрации Партизанского городского округа, проверяемый период: 2019 год, проверка с 09.09 по 28.09.2020. Установлены нарушения: - в Управлении ведение бухгалтерского учета, в том числе составление на его основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется администрацией Партизанского городского округа управлением бухгалтерского учета и отчетности администрации Партизанского городского округа при отсутствии решения руководителя Управления и без передачи данных полномочий по договору (соглашению) либо по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. - бюджетная отчетность Управления не подписана начальником управления бухгалтерского учета и отчетности – главным бухгалтером администрации Партизанского городского округа; некоторые формы отчетности, в частности Отчет ф. 0503128, содержащий плановые (прогнозные) показатели и аналитические показатели, Пояснительная записка ф. 0503160, не подписаны главным бухгалтером и руководителем финансово-экономической службы; текстовая часть раздела 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки ф. 0503160 не содержит информацию о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета структурному подразделению администрации Партизанского городского округа – управлению бухгалтерского учета и отчетности, а также информацию об исполнителе, составившем бухгалтерскую отчетность. 6. МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» ПГО, проверяемый период: 2019 год, проверка с 09.09 по 28.09.2020. Установлены нарушения: - соглашением от 09.01.2019 № 13/1 не предусмотрена периодичность перечисления субсидии и график ее перечисления; - не соблюдена методология при принятии к учету объекта основных средств, обладающего признаками особо ценного движимого имущества на общую сумму 243 515,00 руб. (при отсутствии документов, подтверждающих монтаж спортивного комплекса, отсутствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию, спортивный комплекс принят к учету как основное средство, самостоятельно выполняющее свою функцию, в составе нежилых помещений (зданий и сооружений) – иного движимого имущества, тогда как до проведения монтажных работ спортивный комплекс подлежал учету на счете 4.106.21 «Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество»); - при отсутствии акта утилизации (уничтожения) списываемого имущества (мягкой мебели кожаной в количестве 1 единицы), данное имущество не отражено в учете Учреждения на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» на общую сумму 6 096,00 руб.; - при отсутствии библиотеки и библиотечного фонда в Учреждении, учет книжной продукции осуществляется вместо счета 105.00 «Материальные запасы» на счете 101.00 «Основные средства», в результате чего в учете занижена стоимость материальных запасов на сумму 9 151,00 руб. и завышена стоимость основных средств на сумму 4 689,00 руб. и основных средств в эксплуатации на сумму 4 462,00 руб. 7. МБОУ «СОШ №2» ПГО, проверяемый период: 2019 год, проверка с 05.11 по 25.11.2020. Установлены нарушения: - Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 09.01.2019 № 2/1, заключенным между отделом образования администрации Партизанского городского округа и Учреждением, не предусмотрена периодичность перечисления субсидии и график ее перечисления; - в Учреждении не осуществлялся бухгалтерский (бюджетный) учет в части операций по исполнению переданных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам Учреждения, данные первичных учетных документов (приказов по начислению и выплате мер социальной поддержки педагогическим работникам Учреждения) не отражены в регистрах бухгалтерского учета на общую сумму 511 014,67 руб.; - директором Учреждения не подавалась ежемесячно заявка о выделении средств на финансовое обеспечение мер социальной поддержки за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций; не составлялся отчет о произведенных расходах по предоставлению мер социальной поддержки; - в состав инвентаризационной комиссии включены материально-ответственные лица, у которых проводилась инвентаризация; - при отсутствии акта утилизации (уничтожения) списываемого имущества, данное имущество не отражено в учете на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении», а также исключено из реестра муниципального имущества Партизанского городского округа на общую сумму 725 923,67 руб.; - излишне выплачены двум работникам Учреждения командировочные расходы в общей сумме 760,00 руб. (суточные - 200,00 руб., расходы по найму жилого помещения, проживания при служебных командировках – 560,00 руб.); недоплачены одному работнику суточные при служебной командировке в сумме 200,00 руб.; - одному работнику Учреждения не оплачены расходы при служебной командировке по найму жилого помещения при отсутствии подтверждающих документов за 5 суток на общую сумму 300,00 руб. 8. МБУ «ДК Лозовый» ПГО, проверяемый период: 2019 год, проверка с 10.12 по 30.12.2020. Установлены нарушения: - Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 09.01.2019 № 3/1 (далее – Соглашение от 09.01.2019 № 3/1) не предусмотрена периодичность перечисления субсидии и график ее перечисления; - при наличии изменений в Соглашение от 09.01.2019 № 3/1 в части уточнения сроков перечисления субсидии, данные изменения не отражены в письменной форме в виде дополнений к Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью; - данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год не соответствуют данным Главной книги и других регистров бухгалтерского учета на сумму 141 514,74 руб.; - выявленная в 2018 году в результате кражи недостача основного средства на сумму 2 900,00 руб., не отражена в учете по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 на счете 2.209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»; - инвентаризационной комиссией не обеспечена правильность оформления материалов при проведении годовой инвентаризации у материально ответственного лица, в связи с отражением наличия ноутбука Pockord bell на сумму 2 900,00 руб., по факту кражи которого в 2018 году было возбуждено уголовное дело; - в результате составления первичных документов позже фактической даты совершенных операций и соответственно поздней их передачей для регистрации данных в регистрах бухгалтерского учета, а также в результате несоответствия фактически израсходованных призов, Учреждением не обеспечена достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2019 на общую сумму 4 276,99 руб. (завышена стоимость призового фонда), на 01.01.2020 на сумму 616,57 руб. (занижена сумма списанного призового фонда). По результатам проведенных проверок направлены Информации и.о. главы городского округа, главе городского округа, Представления и информации по нарушениям в части касающейся начальнику отдела имущественных отношений управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа, а также начальникам отделам образования и культуры администрации Партизанского городского округа для сведений. |  |
|  | Утверждение муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | Главные распорядители средств бюджета, соответствующее структурное подразделение администрации городского округа, которое осуществляет координацию и регулирование деятельности мун. учреждений | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | В ведении управления образования находится 17 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (организаций), для которых формируется муниципальное задание: - 9 общеобразовательных учреждений; - 7 дошкольных учреждений; - 1 организации дополнительного образования. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Партизанского городского округа от 14 декабря 2015 года № 1144–па «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» приказом управления образования администрации Партизанского городского округа от 09.01.2020 года №1 утверждены муниципальные задания на 2020 год. На основании пункта 3.11 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждённого постановлением администрации Партизанского городского округа от 14.12.2015 г. № 1144-па: в 1 квартале 2020 в муниципальных заданиях МБДОУ «ЦРР - детский сад №1» ПГО, МБДОУ «Детский сад №2» ПГО, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7» ПГО, МБДОУ «ЦРР – детский сад № 14» МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №24» ПГО, МБДОУ «ЦРР – детский сад № 30» были внесены изменения следующим приказом управления образования администрации Партизанского городского округа, путем изложения в новой редакции: приказ от 25.02.2020г. № 49-а; в 4 квартале 2020 в муниципальных заданиях МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО МБОУ «СОШ №1» ПГО, МБОУ «СОШ №3» ПГО, МБОУ «СОШ №6» ПГО, МБОУ «СОШ №12» ПГО», МБОУ «СОШ №22» ПГО, МБОУ «СОШ №24» ПГО, МБОУ «СОШ №50» ПГО были внесены изменения следующим приказом управления образования администрации Партизанского городского округа, путем изложения их в новой редакции: приказ от 30.09.2020г. № 384-а. в 4 квартале 2020 в муниципальных заданиях МБОУ «СОШ №1» ПГО, МБОУ «СОШ №2» ПГО, МБОУ «СОШ №3» ПГО, МБОУ «СОШ №5» ПГО, МБОУ «СОШ №6» ПГО, МБОУ «СОШ №12» ПГО, МБОУ «СОШ №22» ПГО, МБОУ «СОШ №24» ПГО, МБОУ «СОШ №50» ПГО были внесены изменения следующим приказом управления образования администрации Партизанского городского округа, путем изложения их в новой редакции: приказ от 30.09.2020г. № 378-а. в 4 квартале 2020 в муниципальном задании МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» ПГО были внесены изменения следующим приказом отдела образования администрации Партизанского городского округа, путем изложения их в новой редакции: приказ от 29.10.2020г. № 421-а. Для муниципальных казённых учреждений МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» и МКУ «межотраслевая централизованная бухгалтерия» Партизанского городского округа муниципальные задания не формируются. Информация об утверждённых муниципальных заданиях и отчёты по ним размещены в свободном доступе в информационно - коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского городского округа http://partizansk.org/obrazovanie_1_obrazovatelnye_uchrezhdeniya_municipalnye_obrazovatelnye_uchrezhdeniya/344 В ведении отдела культуры и молодежной политики администрации ПГО (далее – отдел культуры) находится 5 муниципальных учреждений. Данным учреждениям утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год (приказ отдела культуры от 17.01.2020 № 06). В соответствии с постановлением администрации Партизанского городского округа от 10.06.2020 № 767-па «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры и образования в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» в муниципальные задания подведомственных учреждений были внесены изменения (приказы отдела культуры от 22.06.2020 № 28, от 15.10.2020 № 35, от 24.12.2020 № 47). На основании проведенного мониторинга потребности, в августе 2020 года (с целью формирования проекта бюджета) подготовлены проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на 2021 год. В течение года отделом культуры велся контроль за выполнение муниципального задания, отчеты за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и 2020 год размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа. Учреждениями, подведомственными отделу культуры, муниципальные задания на 2020 год выполнены (в пределах допустимых (возможных) отклонениях). |  |
| 2.4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, энергетика, образование, потребительский рынок, имущественные отношения, земельные ресурсы и землеустройство | Управление экономики и собственности Управление жилищно-коммунального комплекса | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | Ведомственные планы мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год были разработаны и утверждены: - отделом имущественных отношений управления экономики и собственности; - управлением образования; - управлением жилищно-коммунального комплекса; - отделом по закупкам. В отчетном периоде работа проводилась в соответствии с утвержденным планом мероприятий по противодействию коррупции. |  |
|  | Оценка эффективности использования муниципального имущества, в том числе подведомственными учреждениями и организациями | Отдел имущественных отношений управления экономики и собственности | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Совершенствование порядка использования муниципального имущества | В отчетном периоде муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, использовалось в соответствии с уставной деятельностью. Объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения, в отчетном периоде муниципальными предприятиями не реализовывались. |  |
|  | Проведение анализа конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности на предмет соблюдения законодательства о приватизации, в том числе с целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов | Юридический отдел | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выявление условий и причин, порождающих коррупцию | Приватизация объектов муниципальной собственности производится в соответствии с главой II Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" Информация о проведении аукционов по продаже и передаче в аренду в соответствии с действующим законодательством размещается на официальном сайте Партизанского городского округа, сайте torgi.gov.ru., на единой электронной торговой площадке roseltorg.ru, а так же дополнительно при необходимости размещается в газете «Вести» и на радио. |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, совершенных в области лесопользования | Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции в области лесопользования | В целях противодействия коррупции отделом АПК и ООС разработаны и утверждены следующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг и функций в области лесопользования: «Выдача разрешений на вырубку, обрезку, пересадку зеленых насаждений, за исключением целей строительства и реконструкции объектов капитального строительства» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 19 февраля 2018 г. № 218-па, в редакции постановлений в редакции постановлений от 12.04.2019 г. № 404-па, от 24.05.2019 г. № 800-па, от 12.08.2019 г. № 1548-па, от 09.06.2020 г. № 764-па), «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 11 июня 2020 г. № 773-па), «Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения городских лесов Партизанского городского округа» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 22 августа 2016 г. № 675-па в редакции постановлений от 20.03.2017 г. № 448-па, от 29.12.2018 г. № 1510-па, от 24.05.2019 г. № 800-па), «Осуществление муниципального лесного контроля» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 4 декабря 2017 г. № 1811-па, в редакции постановлений от 14.01.2019 г. №16-па, от 24.05.2019 г. № 800-па, от 25.02.2020 г. № 323-па). Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в области лесного контроля проводятся в соответствии с «Программой профилактики нарушений обязательных требований по использованию, охране, воспроизводству городских лесов Партизанского городского округа на 2020 год», утвержденной распоряжением администрации Партизанского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 600-ра и «Программой профилактики нарушений обязательных требований по использованию, охране, воспроизводству городских лесов Партизанского городского округа на 2020 год», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 18 мая 2020 г. № 646-па. Распоряжением администрации Партизанского городского округа от 23 января 2020 г. № 31-ра утвержден График плановых (рейдовых) осмотров (обследований) по профилактике правонарушений в области соблюдения обязательных требований по использованию, охране, воспроизводству городских лесов Партизанского городского округа на 2020 год. Согласно графика произведено четыре рейдовых осмотра городских лесов, нарушений не обнаружено. С начала 2020 года в отдел поступило 295 заявлений о выдаче разрешений на спил (обрезку) деревьев на землях населенных пунктов Партизанского городского округа. По данным заявлениям выдано 222 разрешения на спил (обрезку) деревьев и кустарников, по 8 заявлениям отказано в выдаче разрешений, 65 заявлений направлены в специализированные организации. За вынужденный снос зеленых насаждений в связи со строительством объектов взыскана восстановительная стоимость в сумме 539,741 тыс. рублей. О фактах незаконного спила деревьев поступило 7 сообщений, по которым в ОМВД направлены заявления о привлечении к ответственности нарушителей. Размер ущерба, причиненного незаконными рубками зеленых насаждений, составил 286,01 тыс.рублей. Поступления от оплаты ущерба составили 521,89 тыс. рублей (в том числе по материалам прошлых лет). Фактов злоупотребления служебным положением сотрудниками отдела и коррупционных составляющих в их действиях не установлено. |  |
| 2.5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация среди учащихся общеобразовательных школ Партизанского городского округа ежегодных конкурсов по антикоррупционной тематике | Отдел образования | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование нетерпимости к коррупционному поведению среди учащихся общеобразовательных школ Партизанского городского округа | Во всех школах вопрос коррупции рассматривался в рамках уроков обществознания, истории, литературы. Школа №1 Проведены классные часы: «Что такое коррупция и борьба с ней». В 5-11 классах прошел классный час "Честное общество сильное государство", посвященный формированию негативного отношения к коррупции. Ребята узнали историю коррупции в России, как с ней боролись. В игровой форме познакомились с основным терминами, вспомнили пословицы по данной теме и сделали выводы о необходимости борьбы с мошенничеством. Уроки обществознания-учителя напомнили учащимся о нормативно-правовой базе, обеспечивающей соблюдение гражданами и государственными служащими антикоррупционного законодательства, о том, какие права и обязанности имеют граждане РФ и ученики. Школа №2 На всех мероприятиях рассматривались вопросы коррупции, ответственность за дачу взятки. Формы и методы борьбы с коррупцией. В 3-5 классах прошло антикоррупционное мероприятие «Твори добро безвозмездно» приуроченное к декаде добрых дел. Данным мероприятием у детей формируется антикоррупционное мировоззрение и нравственное поведение младшего школьника. В 6-7 классах прошли классные часы: «Почему нельзя давать взятки», «Честное общество сильное государство». Школа №3 В 11 классах прошло анкетирование обучающихся «Бытовая коррупция». Открытый урок «Формирование антикоррупционного мировоззрения» (онлайн-формат) состоялся в 8-10 классах. Классный час «Коррупция и ответственность» 5-7 класс. В 5 классах прошел конкурс рисунков «Что такое коррупция?». Школа №5 Беседа с учащимися 7-9 классов «Факты. Это интересно. Коррупция: прошлое и настоящее». Мероприятие было направлено на воспитание активной жизненной позиции, усвоение практических мер по борьбе с коррупцией, оно проходило в формате просмотра и обобщения презентации. Рассматривались отельные случаи коррупции и обсуждались меры по нейтрализации проявлений коррупции. Проведение социологических опросов силами учащихся о коррупции (с членами семей, друзьями, односельчанами). «Итоги и выводы социологического опроса». Дискуссия по итогам. Школа №6 Классные часы 8-11 классы «Коррупция и противодействие ей в истории Российского государства». Беседа «Экономическая коррупция и способы противодействия ей» - 10 класс. Классный час, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией «Правовое государство и гражданское общество» - Рассмотрены понятия «Конституция РФ», «что такое правовое государство», «Российская Федерация – правовое государство». Отвечали на вопрос: «Правовое государство – идеал или мечта?» Школа №12 Лекция на тему: «Общение с представителями власти и борьба с коррупцией» - 8-10 классы. Цель - формирование антикоррупционного мировоззрения. В 5-9 классах прошли классные часы – «Преимущество соблюдения законов». Расширять кругозор учащихся, формировать собственное мировоззрение на проблемы современного общества, способствовать становлению устойчивой позиции по предупреждению коррупционных проявлений в стране. Школа №22 Рассмотрение вопросов о коррупции в рамках уроков обществознания в 9-11 классе «Правовое государство: право выше власти». Дебаты «Нет коррупции» для учащихся 8-9-х классов. Конкурс плакатов «Нет коррупции». Для учащихся 5-8 классов. Проведение круглого стола в 9 классах на уроках обществознания по теме «Коррупция – угроза для демократического государства». Школа №24 Интеллектуальные игры 9-11 классы по теме "Коррупция- угроза для демократического государства". Проведение классных часов, посвященных Международному дню антикоррупции 6-9 классы «Проблема «обходного» пути», «Права и обязанности гражданина РФ», «Вместе против коррупции». На уроках истории - ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность Школа №50 «Коррупции - нет!» - конкурс рисунков 5-11 классы. Классные часы: «Мои права», «Я - гражданин» - В процессе проведения классных часов были обобщены знания детей об основных правах ребенка. Проведение тематических классных часов, посвященных вопросам коррупции в государстве - 7-11 классы «Роль государства в преодолении коррупции», «СМИ и коррупция». Проведение диспута по теме антикоррупционной направленности на тему: «Почему в России терпимое отношение к коррупции» - 9-11 классы. Классные часы для 1-2 классов «Что такое хорошо и что такое плохо?» |  |
| 2.6. Пропаганда антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация публикации в местных средствах массовой информации материалов по вопросам противодействия коррупции | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции | В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления еженедельно городским СМИ предоставлялась информация о финансовых поступлениях в местный бюджет, о работе отделов администрации города, административной комиссии, агентства экономического развития. Регулярно публиковались объявления о проведении конкурсов и аукционов, постановления администрации города, решения Думы ПГО. В газете «Вести опубликовано 80 статей по вопросам расходования бюджетных средств, проведения ремонтных работ, подготовки к отопительному сезону и т.д. 1400 публикаций прошло в социальных сетях |  |
|  | Проведение открытых встреч, конференций, «круглых столов» по проблемам противодействия и профилактики коррупции с участием представителей территориальных органов федх органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, общественных объединений, средств массовой информации | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | В рамках данного направления: - проведены 2 пресс-конференции(13 января, 1 июля); - 5 заседаний президиума городского Совета ветеранов; - 1 прямой радиоэфир с главой ПГО, 3 – с руководителем Пенсионного фонда, налоговой |  |
|  | Организация функционирования телефонов доверия, «горячих линий», электронных приемных | Отдел муниципальной службы и кадров | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выявление фактов коррупции | Функционирование телефона доверия, электронной приемной в администрации городского округа организовано: телефон доверия установлен в общественной приемной главы городского округа (60-742), интернет-приемная размещена на официальном сайте администрации городского округа partizansk.org . Обращений граждан о фактах проявления коррупции со стороны должностных лиц администрации городского округа на данные средства связи не поступало. |  |
|  | Проведение ежегодного социологического опроса населения об уровне коррупции в деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Определение уровня коррупции и доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | В связи с теми, что сайт в декабре 2020 г. не работал, анкетирование проводилось вручную. В анкетировании приняло участие 250 респондентов в возрасте от 28 до 72 лет. На вопрос «Сталкивались ли вы с фактами коррупции при получении муниципальных услуг» все респонденты ответили отрицательно. |  |
| 2.7. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа | Отдел муниципальной службы и кадров | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию коррупции | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа осуществляется отделом муниципальной службы и кадров. В 2020 году проведено 4 заседания комиссии, на которых были рассмотрены вопросы согласно плану, утвержденному на 2019 год. |  |
|  | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, представителями других ведомств при реализации задач по противодействию коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | В целях координации антикоррупционной политики и контроля за ее проведением администрация городского округа взаимодействует с правоохранительными органами (прокуратура, ОМВД, МИФНС и т.д.). |  |
|  | Проведение анализа деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров Дума Партизанского городского округа КСП Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции | Анализ деятельности администрации городского округа, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции, проводится. Ответственные лица за данное направление деятельности приглашаются и заслушиваются на межведомственной комиссии. |  |
|  | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМС, их должностных лиц | Юридический отдел Дума Партизанского городского округа | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | В течение 2020 года на 4 заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов были рассмотрены вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы

(тыс. руб.)

| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов (в соответствии с программой) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2014 – 2018 годы |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 225,00 |  | 172,986 |
|  |  | Раздел 1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  | местный бюджет |  | 220,00 |  | 167,986 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа в форме: - профессиональной переподготовки - приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности; - повышения квалификации - обновления знаний и совершенствования навыков работников, имеющих профессиональное образование; - получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров; - стажировки - изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, служащим при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. |  | местный бюджет |  | 220,00 |  | 167,986 |  |
|  | Оценка наличия локальных нормативных правовых актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, оценка соответствия локальных нормативных правовых актов требованиям трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Принятие локальных нормативных актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Изучение предложений образовательных учреждений высшего или дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Определение приоритетных направлений (программ) дополнительного профессионального образования |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Оценка числа муниципальных служащих, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Формирование персонального состава муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам дополнительного профессионального образования |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Мониторинг исполнения договоров о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, заключенных в связи с обучением муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Раздел 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  | местный бюджет |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Разработка, изготовление, размещение и распространение рекламы антикоррупционной направленности |  | местный бюджет |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
|  | 2.1. Внедрение антикоррупционных механизмов в органах местного самоуправления Партизанского городского округа в рамках реализации кадровой политики |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Партизанского городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Партизанского городского округа и урегулированию конфликта интересов |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими Партизанского городского округа по вопросам соблюдения требований Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа по вопросам противодействия коррупции |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Осуществление мероприятий по правовому просвещению муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в части профилактики совершения коррупционных правонарушений от имени или в интересах юридических лиц |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организация своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа и муниципальными служащими Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителями муниципальных учреждений |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение проверок сведений, содержащихся в письменном уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Выявление случаев конфликта интересов, одной из сторон которого является лицо, замещающее должность муниципальной службы в Партизанском городском округе |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими Партизанского городского округа на официальном сайте в сети Интернет. |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных руководителями муниципальных учреждений на официальном сайте в сети Интернет. |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организация предоставления претендентами на замещение должности муниципальной службы при поступлении на службу сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организация предоставления муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за календарный год, предшествующий году представления |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение анализа соблюдения гражданами, замещающими должности муниципальной службы в Партизанском городском округе, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового или гражданско-правового договора. При выявлении нарушений направлять информацию в прокуратуру г. Партизанска |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением правил, регламентирующих вопросы получения подарков муниципальными служащими в связи с официальными мероприятиями. |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими городского округа требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих городского округа, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Анализ практики антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.3. Совершенствование организации деятельности администрации Партизанского городского округа в сфере размещения муниципальных заказов |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Обеспечение контроля за выполнением муниципальных контрактов при закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проверка законности расходования и целевого использования бюджетных средств |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Утверждение муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Разработка ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, энергетика, образование, потребительский рынок, имущественные отношения, земельные ресурсы и землеустройство |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Оценка эффективности использования муниципального имущества, в том числе подведомственными учреждениями и организациями |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение анализа конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности на предмет соблюдения законодательства о приватизации, в том числе с целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, совершенных в области лесопользования |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организация среди учащихся общеобразовательных школ Партизанского городского округа ежегодных конкурсов по антикоррупционной тематике |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.6. Пропаганда антикоррупционной политики |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организация публикации в местных средствах массовой информации материалов по вопросам противодействия коррупции |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение открытых встреч, конференций, «круглых столов» по проблемам противодействия и профилактики коррупции с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, общественных объединений, средств массовой информации |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организация функционирования телефонов доверия, «горячих линий», электронных приемных |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение ежегодного социологического опроса населения об уровне коррупции в деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.7. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, представителями других ведомств при реализации задач по противодействию коррупции |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Проведение анализа деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

________________________