Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года Том 1. Программный документ Заказчик: Администрация Партизанского городского округа Приморского края Исполнитель: ООО «Корпус» г. Новосибирск, 2012 г. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года Том 1. Программный документ Муниципальный контракт № 0120300016712000009_88479 от 19 марта 2012 года. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта С.С. Добряков Ведущий специалист проекта А.А. Кошелев Ведущий специалист проекта О.Б. Куприянова Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта Г.А. Ромашов г. Новосибирск, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 4 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа | 6 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 6 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 11 |
| 2.3 | Электроснабжение | 18 |
| 2.4 | Утилизация (захоронение) ТБО | 19 |
| 2.5 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 20 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 23 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 23 |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 26 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 29 |
| 3.4 | Прогноз развития застройки Партизанского городского округа | 31 |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 35 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 37 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 38 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 38 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 58 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 70 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО | 74 |
| 5.5 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 83 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 86 |
| 7. | Управление программой | 101 |
|  | Приложения | 102 |

1. Паспорт

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы

и на период до 2025 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Партизанского городского округа |
| Разработчик Программы | ООО «Корпус» |
| Исполнители мероприятий Программы | Все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой |
| Цель Программы | Комплексное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории Партизанского городского округа |
| Задачи Программы | 1. Достижение к 2025 году уровня полного благоустройства (обеспеченности всеми видами коммунальных услуг) многоквартирных домов. 2. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 3. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 4. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 5. Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры. 6. Проведение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий. 7. Достижение доступности коммунальных услуг для потребителей на всем периоде действия Программы. 8. Снижение воздействия на окружающую среду |
| Сроки реализации Программы | Первая очередь 2012-2015 гг. Расчетный срок 2016-2025 гг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | 1. Показатель надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. 2.Показатель сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Показатель доступности для потребителей коммунальных услуг. 4. Показатель эффективности деятельности организации коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования | ВСЕГО - 1218802,20 тыс. руб., в том числе: -бюджетные средства -19998,3 тыс. руб. -собственные средства организаций коммунального комплекса - 595646,33 тыс. руб. - надбавка к тарифу - 354356,57 тыс. руб. - плата за технологическое присоединение - 248801,0 тыс. руб. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Администрация Партизанского городского округа - Дума Партизанского городского округа Администрация Партизанского городского округа осуществляет контроль за реализацией Программы путем проведения мониторинга. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. Администрация Партизанского городского округа ежегодно отчитывается о реализации Программы перед Думой Партизанского городского округа |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Партизанский городской округ и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Холодное водоснабжение: ООО «Водоканал», Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК», Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения;

Водоотведение: ООО «Водоканал», Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения;

Теплоснабжение: Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»;

Горячее водоснабжение: Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»;

Электроснабжение: ОАО «ДЭК», ОАО «ДРСК»;

Утилизация (захоронение) ТБО: МУП «Городское хозяйство».

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В Партизанском городском округе в настоящее время действуют три организации, осуществляющие водоснабжение населения – ООО «Водоканал», Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС) и Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения.

Основная водная артерия – река Партизанская. Она принимает многочисленные потоки, из которых наиболее крупными являются реки: Тигровая, Мельники, Постышевка и ряд более мелких водотоков. В период обильного выпадения осадков реки становятся полноводными и часто выходят из берегов, уровень поднимается, со склонов сопок бегут бурные ручьи, смывающие посевы и дающие начало образования промоин и оврагов. Воды реки Партизанской используются для водоснабжения населения и предприятий города.

ООО «Водоканал»

Система водоснабжения Партизанска, подведомственная ООО «Водоканал», разбита на 5 локальных зон, каждая из которых имеет свой водозабор с насосными станциями,  обеспечивающими  подачу воды по микрорайонам города, в том числе:

- водозабор «Южный» - (производительность 15000 м3/сут.) обеспечивает водоснабжение центральной части города через насосные станции 1-го, 2-го, 3-го, 4-го подъемов,  (фактический объем подачи воды составляет  3,6 тыс. м3 в сутки).

- водозабор «Северный» - подземный водозабор с насосной станцией (производительность 3 тыс. м3), обеспечивающей  локальное водоснабжение микрорайона бывшей шахты «Нагорная». Фактический объем подачи воды 420 м3 в сутки.

- водозабор села Углекаменск – поверхностный водозабор, расположенный на реке  Партизанская, с насосной станцией, обеспечивающей локальное водоснабжение села Углекаменск и прилегающего села Казанка. Производительность 3 тыс. м3/сутки, фактический объем  направленной в разводящую сеть воды составляет 710 м3 в сутки.

- водозабор села Авангард на реке Мельники - подземный водозабор, производит подачу воды в населенный пункт в объеме  400м3 в сутки при производительности 3 тыс. м3/сутки.

- водозабор на реке Белая – подземный водозабор с насосной станцией, является резервным источником водоснабжения села Авангард.

В технологической схеме водоснабжения города имеется небольшой водозабор с насосной станцией микрорайона шахты № 1 (производительностью 1,7 тыс. м3 в сутки), покрывающий недостаток воды, поступающей из общей городской сети, в пиковые часы водопотребления. Фактическая подача воды по разводящей сети – 300 м3/сут.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 218,5 км. В связи с особенностями рельефа города (расположение отдельных микрорайонов города на различных высотных отметках рельефа составляет от 50 м до 250 м) для  нормального обеспечения водоснабжения с поддержанием необходимого давления воды  действуют 10 насосных станций.

Основная часть водопровода принята в эксплуатацию в период с 1938 по 1990 годы. Более трех четвертей водопроводной сети (166,1 км или 76%) выработали положенный им нормативный срок. Это вызывает постоянный рост утечек и требует капитального ремонта и замены трубопроводов. За 2011 год было устранено 225 утечек.

ООО «Водоканал», оказывающим услуги в сфере водоснабжения потребителям Партизанского городского округа, в 2011 году поднято воды в объеме 1873,4 тыс. куб. м, в 1 квартале 2012 года – 436,5 тыс. куб. м.

Подача воды в Партизанском городском округе осуществляется по сетям ООО «Водоканал» общей протяженностью 218,5 км, по сетям. Износ сетей составляет 76%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды в 2011 году составила 1459,4 тыс. куб.м., из них реализовано потребителям 980,7 тыс. куб. м, в том числе:

- населению – 825,4 тыс. куб. м/год;

- бюджетным организациям, соцкультбыту – 75,6 тыс. куб. м/год;

- прочим потребителям – 79,7 тыс. куб. м/год.

Утечки (потери) и неучтенный расход воды в водопроводных сетях составили 478,7 тыс. куб. м/год. Уровень потерь к объему поданной в сеть воды – 32,8%. По итогам 1 квартала 2012 года этот показатель удалось снизить до 26,67%.

СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»

Водозабор «Лозовый» введен в эксплуатацию с 1954 года. В настоящее время водозабор состоит из двух разобщенных дренажных сооружений, расположенных под дном двух бассейнов-накопителей.

- Северный бассейн – накопитель (водохранилище № 1) шириной от 20 м до 50 м., длинной 220 м. В верхней (по течению реки), западной части водохранилище соединено с руслом р. Ворошиловки. Из водосбросных сооружений по трубе вода самотеком поступает в приемный колодец № 1. Из колодца вода насосами, расположенными в здании, перекачивается напрямую в водопроводные распределительные сети.

- Водохранилище № 2, имеет размеры от 20 до 42 м., длиной 80 м. Глубина воды  составляет 0,5-1,5 м. От нижнего смотрового колодца дрены до приемного колодца № 2 проложен напорный водовод.

В обычное время дрена № 2 не используется. Водозабор начинается только в зимнее время, когда не хватает воды в дрене № 1. Для этой цели водоприемные колодцы соединены трубой перелива диаметром 80 мм.

Производительность водозабора 3,52 тыс. м3/сутки. Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 1,124      тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению 0,389  тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям 0,366 тыс. м3/сут.;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях 0,369 тыс. м3/сут.

Протяженность  водопроводных сетей составляет 15,436 км, износ составляет 75,68 %, или 11,681 км.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение ОАО « РЖД»)

Водоснабжение осуществляется от следующих водозаборов:

- водозабор ст. Партизанск введен в эксплуатацию в 1937- 1944  (часть объектов комплекса в 1937 г., часть объектов комплекса в 1944 г.)

Участок водозабора находится в черте города Партизанск на ст. Партизанск. Водоснабжение потребителей осуществляется от галерейного водозабора на р. Постышевка без проведения очистки. Оборудование для обеззараживания воды отсутствует, обеззараживание производится дежурными машинистами железнодорожного водоснабжения. Электроуровнеметр отсутствует, поэтому уровень подземных вод не измеряется.

Водозабор предназначен для питьевого, хозяйственно-бытового, производственного водоснабжения железнодорожной станции Партизанск. Целевое назначение водозабора – обеспечение технологического процесса функционирования ст. Партизанск, населения и прочих потребителей. Режим работы водозабора круглогодичный, ежедневный.

С водозаборных дрен (2 шт.) через береговой колодец вода поступает в приёмные колодцы №1 и №2, затем через всасывающие линии на сетевые насосы насосной станции первого подъёма. После этого, в напорно-разводящую линию и промежуточные резервуары – 2 шт. по 150 м3. После резервуаров сетевыми насосами насосной станции 2-го подъёма подается в напорно-разводящую линию водопровода и в нагорные резервуары.

Потребителям вода подается с насосной станции 1-го подъема, промежуточных и нагорных резервуаров.

- водозабор ст. Тигровый введён в действие в 1954 г.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,363 тыс. м3/сут., в т.ч.:

- населению - 0,278 тыс. м3/сут.;

- бюджетным и прочим потребителям - 0,085 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей: ст. Партизанск - 33,36 км., ст. Тигровый- 3,86 км. Износ водопроводных сетей составляет 99%

Водозаборные сооружения: Галерейный водозабор, насосные станции-резервуары для воды, магистральные сети водоснабжения

Потребителей:

- объектов железной дороги всего – 31 (со счетчиками – 11);

- прочих потребителей (организаций, ИП, ЧП)  всего – 41 (со счетчиками – 36).

Водоотведение

В МО Партизанский ГО действуют две организации, оказывающие услуги водоотведения: ООО «Водоканал», Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД). В селах Бровничи, Залесье, Мельники, Серебряное, Хмельницое, железнодорожный разъезд Красноармейский и железнодорожная станция Фридман канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют.

ООО «Водоканал»

Кроме водоснабжения, еще одним видом деятельности ООО «Водоканал» является обеспечение населения и предприятий города услугами  водоотведения.

Из-за удаленности жилых районов и гористой местности городской округ имеет 8 локальных систем водоотведения, в том числе 6 очистных сооружений и 2 канализационные перекачивающие станции:

1. Центральной части города (КОС – 135 км.) с очистными сооружениями биологической очистки производительностью 25 тыс. м3/сут. (фактически 1,6 тыс. м3/сут.) и двумя  насосными станциями перекачки стоков. Для перекачки стоков  задействованы два насоса  СД 800 и СД 250 мощностью 160 кВт. и 37 кВт;

2. Район шахты №1 с очистными сооружениями биологической очистки, мощностью 200 м3/сут., фактически 61 м3/сут.

3. Село Авангард с очистными сооружениями механической  очистки производительностью 620 м3/сут. (фактически 112 м3/сут.).

4. Село Углекаменск  с очистными сооружениями механической очистки производительностью 740 м3/сутки (фактически 134 м3/сут.).

5. Район Лозовый г. Партизанска с очистными сооружениями биологической очистки, производительностью 2,7 тыс. м3/сут. (фактически 580 м3/сут.) и перекачивающей насосной станцией.

6. Поселок Янтарный – фактическое поступление стоков в коллектор городских очистных сооружений  7 м3/сут.

7. Район ЦОФ - стоки поступают в коллектор городских очистных сооружений  в количестве  118 м3/сут.

8. Район зверосовхоза Тигровый с сооружениями механической очистки производительностью 200 м3/сутки (фактически 36 м3/сут).

- Таблица 1

Характеристика сети водоотведения ООО «Водоканал» Партизанского городского округа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 26,5 | 27 | 27 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 75,3 | 76,7 | 76,7 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 26,3 | 26,5 | 26,5 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 74,9 | 75,5 | 75,5 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км. | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 22,5 | 23,3 | 23,3 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 74,7 | 77,4 | 77,4 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км. | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км. | 75,3 | 76,8 | 76,8 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 75,0 | 76,5 | 76,5 |

- Таблица 2

Основные показатели системы водоотведения ООО «Водоканал» Партизанского городского округа

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3/год | 921,1 | 912,4 | 911,5 | 937,5 | 958 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 921,1 | 912,4 | 911,5 | 937,5 | 958 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 749,5 | 748,7 | 739,1 | 766,3 | 789,6 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 103,2 | 83,9 | 80,9 | 84,9 | 89,4 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 68,4 | 79,8 | 91,5 | 86,3 | 79,0 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м3/год | 8,8 | 45,6 | 37,3 | 38,8 | 39,3 |

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

Данное предприятие также предоставляет услуги водоотведения на территории ст. Партизанск и ст. Тигровый.

Основные технологические показатели:

- Протяженность канализационных сетей:

- 10,6 км. Ст. Партизанск;

- 0,6 км. Ст. Тигровый.

- Главные канализационные коллекторы – 11,2  км;

- Канализационные насосные станции – 1 шт. ст. Тигровый (не рабочая)

- Установленная проектная SUM Q КНС = 0,1 тыс. м3/сут.

- Очистные сооружения Q = 0,6 тыс. м3/сут. Ст. Партизанск

- Q = 0,1 тыс. м3/сут.  Ст. Тигровый

Таблица 3

Основные показатели системы водоотведения предприятия «Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения»

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб. м/год | 341,36 | 344,30 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год | 106,38 | 107,29 |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 234,98 | 237,01 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 190,68 | 192,32 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 18,34 | 18,50 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 25,96 | 26,18 |

2.2. Теплоснабжение

В Партизанском городском округе в настоящее время действуют три организации, осуществляющие теплоснабжение населения – Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД».

– Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», в ведении которого 19 котельных на территории Партизанского городского округа общей установленной мощностью – 90,893 Гкал/час;

– Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» пущена в работу в 1954 году. Установленная электрическая мощность - 203 МВт, тепловая мощность - 120 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность Партизанской ГРЭС - 160 Гкал/час. Электростанция обеспечивает электроэнергией юго-восток Приморского края, включая города Партизанск и Находка, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы; а также является источником теплоснабжения города Партизанска;

– Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»  - котельная станции Партизанск установленной мощностью – 5,85 Гкал/час.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 19 котельных;

- Установленная мощность – 90,893 Гкал/ч.

- Присоединенная нагрузка – 41,292 Гкал/ч.

- Оборудование - 65 котлов;

- ЦТП – нет;

- ПНС - 1 ед.

Основным видом топлива на котельных является: уголь, мазут, резервное топливо не предусмотрено.

- Таблица 4

Тепловая мощность источников теплоснабжения Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | №2/3 Партизанская 71с | КЕ-6,5-14С КЕВ-6,5-14-115 | 1985 2009 | 7,51 | 59 | 4,02 |
| 2. | №1/7 Ленинская 28-с | Энергия Братск Братск Братск Братск Братск | 1974 2001 2002 2002 2002 2002 | 2,339 | 8 | 1,473 |
| 3. | №1/9 Обогатительная 17 с | КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР | 2004 2004 2004 2004 2005 | 3,45 | 32 | 2,08 |
| 4. | №1/13 Партизанская 157 с | Е1/9 Е1/9 | 2003 2003 | 1,16 | 4 | 0,472 |
| 5. | №2/14 Советская п..Углекаменск | КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР КВЦ0,8-95ОУР Е1/9 водогр. | 2005 2005 2005 2005 2005 1994 | 4,04 | 39 | 2,831 |
| 6. | №2/16 с.Казанка ул.Луговая | Универсал Универсал | 1977 1977 | 0,478 | 4 | 0,164 |
| 7. | №1/19 Замараева 3 с | УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-1,0 | 2008 2009 2009 2007 | 3,56 | 39 | 2,302 |
| 8. | №1/20 Ленинская 24с | УВКа-2,0 Луга УВКр-3,15 УВКр-3,15 УВКр-3,15 | 2010 1998 2001 2003 2003 | 10,38 | 63 | 5,344 |
| 9. | №1/23 Кутузова 42с | УВКа-3,15 УВКа-3,15 | 2005 2005 | 5,4 | 18 | 3,03 |
| 10. | №2/27 Советская п.Углекаменск | КВЗр-0,8-95-ОУР КВЗр-0,8-95-ОУР Е1/9 Е1/9 Е1/9 | 2009 2009 1995 2008 2003 | 3,15 | 26 | 3,15 |
| 11. | №2/28 Ботаническая 49 п.Авангард | КЕ-6,5-14С КЕ-6,5-14С | 1986 2003 | 12,8 | 41 | 4,451 |
| 12. | №1/31 Красноармейская 64с | Е1/9 Е1/9 | 2003 2009 | 1,17 | 17 | 0,433 |
| 13. | №1/33 Московская 1 | Братск Энергия | 1976 2005 | 0,986 | 2 | 0,437 |
| 14. | №1/35 Садовая 8 | Энергия Энергия Энергия Энергия Энергия | 1980 1980 1980 1983 1984 | 2,122 | 10 | 1,007 |
| 15. | №1/39 Пушкинская 72с | УВКр-1,0 УВКр-1,0 УВКр-0,63 УВКр-1,0 | 2006 2008 2008 2007 | 3,12 | 19 | 1,891 |
| 16. | №1/41 Комсомольская 2б | КВТС Братск Универсал | 1989 2003 2006 | 1,354 | 8 | 0,948 |
| 17. | №1/42 Разгонова 37 | Универсал Универсал | 1985 1985 | 0,254 | 1 | 0,072 |
| 18. | №1/44 Мирошниченко 15с | КВ-Р-2-95 КВ-Р-2-95 КВ-Р-2-95 | 2003 2003 2003 | 5,16 | 25 | 3,532 |
| 19. | №2/10 Ленинская 54 | КЕ-10/14с КЕ-10/14с Е-16-1,4-250 ФКС | 1980 1980 2011 | 22,46 | 35 | 3,655 |

Основными источниками снабжения теплом на территории Партизанского городского округа являются 19 котельных различной мощности, от крупнейшей котельной №2/10 (ул. Ленинская 54) с установленной мощностью 22,46 Гкал\час до котельной №1/42 (ул. Разгонова 37) с установленной мощностью 0,254 Гкал\час. Котельные снабжают тепловой энергией порядка 450 объектов.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 41,292 Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2012 год 121 266,847 Гкал, в том числе на производственные нужды котельных 482,5 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 101 583,319 Гкал.

- Таблица 5

Производственные показатели Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал | 106 086 | 109 882 | 108 311 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 66,3 | 68,7 | 67,7 |
| Выработано тепловой и электрической энергии | Тыс. Гкал | 216,078 | 233,493 | 224,744 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2611 | 2793 | 2715 |
| % от выработки | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Отпуск | Гкал | 209691 | 226980 | 218312 |
| Потери | Гкал | 100 994 | 114 305 | 107 286 |

ГРЭС является самым крупным источником как тепловой энергии, так и горячего водоснабжения в Партизанском городском округе, а также единственным источником электроснабжения. Себестоимость производства тепловой энергии на ГРЭС практически в 2 раза ниже, чем на более мелких котельных, обеспечивающих тепловой энергией Партизанский городской округ, однако тепловые сети ГРЭС позволяют обеспечивать теплом только часть жителей городского округа, они выработали свой срок эксплуатации и требуется практически полная модернизации системы теплоподачи и замена теплосетей.

Модернизация котельных технологически необходима в связи с тем, что существенная часть их была введена в эксплуатацию достаточно давно (в 80-90-е годы), износ котельного оборудования составляет порядка 45%. Кроме того, модернизация обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора, техническое перевооружение котельных должно быть произведено в соответствии с указанными выше требованиями.

- Таблица 6

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

| Наименование | 2009 г. по производственной программе |  |  | 2010 г. по производственной программе |  |  | 2011 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 132641.19 |  | 132641.19 | 123901.776 | 4.525 | 123906.301 | 121266.847 |  | 121266.847 |
| Потери | 24622.13 |  | 24622.13 | 20198.761 | 0.738 | 20198.799 | 18718.528 |  | 18718.528 |
| Полезный отпуск, всего | 107536.56 |  | 107536.56 | 103242.545 |  | 103242.545 | 102065.819 |  | 102065.819 |
| Бюджет. предприятия | 12912 |  | 12912 | 13506.716 |  | 13506.716 | 12315 |  | 12315 |
| Муниципальный жилой фонд | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| в т.ч. население | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| Муниципальные предприятия | 9976.5 |  | 9976.5 | 9851.216 |  | 9851.216 | 8951.5 |  | 8951.5 |
| Предприниматели | 4742.6 |  | 4742.6 | 4790.932 | 3.787 | 4794.719 | 3914.4 |  | 3914.4 |
| Собственные нужды предприятия | 482.5 |  | 482.5 | 464.956 |  | 464.956 | 482.5 |  | 482.5 |

Котельные Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечивают тепловой энергией большую часть объектов Партизанска, как предприятий, так и многоквартирных домов. Анализ состояния системы теплоснабжения котельных показывает, что в целом действующие сети теплоснабжения работают надежно.

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – ГРЭС (ТПУ-2Н);

- Установленная мощность – 160 Гкал/ч;

- Располагаемая тепловая мощность источников – 120 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 61,7- Гкал/ч;

- Оборудование - Теплоприготовительная установка ТПУ-2Н производительностью 160 Гкал/час, источники тепла: 120 Гкал/час от теплофикационного отбора турбины Т-97-90 ст.№1, 40 Гкал/час от РОУ-100/13,5 № 1,2;

- ПНС - 7 ед.

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь, резервное топливо - отсутствует.

- Таблица 7

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год кап. темонта | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Партизанская ГРЭС | ТПУ – 2н | 2003 | 160 |  | 61,7 |

Таблица 8

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал | 106 086 | 109 882 | 108 311 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 66,3 | 68,7 | 67,7 |
| Выработано тепловой и электрической энергии | Тыс. Гкал | 216,078 | 233,493 | 224,744 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2611 | 2793 | 2715 |
| % от выработки | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Отпуск | Гкал | 209691 | 226980 | 218312 |
| Потери | Гкал | 100 994 | 114 305 | 107 286 |

ГРЭС является самым крупным источником как тепловой энергии, так и горячего водоснабжения в Партизанском городском округе, а также единственным источником электроснабжения. Себестоимость производства тепловой энергии на ГРЭС практически в 2 раза ниже, чем на более мелких котельных, обеспечивающих тепловой энергией Партизанский городской округ, однако тепловые сети ГРЭС позволяют обеспечивать теплом только часть жителей городского округа, они выработали свой срок эксплуатации и требуется практически полная модернизации системы теплоподачи и замена теплосетей.

3.  Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная

- Установленная мощность – 5,85 Гкал/час

- Располагаемая тепловая мощность источников – 6599,02 Гкал/год

- Присоединенная нагрузка – 6113,74 Гкал/год

- Оборудование - 3 котла

- ЦТП - нет.

- ПНС - нет.

- Основным видом топлива на котельной является уголь, резервное топливо – уголь.

- Схема теплоснабжения открытая. Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 500 метров.

- Таблица 9

Тепловая мощность источника теплоснабжения

| Котельная станции Партизанск | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1/9 | 1988 | 0,65 |  | 6113,74 |
|  | Ем | 1944 | 2,6 |  |  |
|  | Ем | 1944 | 2,6 |  |  |

Котельная использует паровозные котлы, и, несмотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно. В 2008 году котлы прошли существенную модернизацию, вследствие чего какого-то технического перевооружения на срок действия программы не потребуется.

Общая длина трубопроводов сети отопления и сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении равна 500 метров для тех и других, выполненных в подземном варианте.

Особенностью теплоснабжения является относительно недавняя замена трубопроводов и, как следствие, отсутствие потребности в замене теплотрассы в ближайшие годы.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельной составляет 6113,74  Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2012 год 6599,02 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной 382,2 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 710,51 Гкал. Количество абонентов объекта теплоснабжения составляет 6 объектов.

В числе потребителей тепла котельной станции Партизанск три производственных объекта: ремонтный и эксплуатационный участки локомотивного депо, отдел материально-технического снабжения Дальневосточной железной дороги; и три многоквартирных жилых дома расположенных по адресу улица Деповская 37, 39, 41.

Плановое потребление тепловой энергии (полезный отпуск тепла всем потребителям) указано в таблице.

- Таблица 10

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии

по заключенным договорам  по видам тепловой энергии

| Наименование | 2011 год (по производственной программе) |  | 2012 год (плановые показатели) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Отпущено всего, Гкал | 5336,42 | 1043,99 | 5274,33 | 942,49 |
| Потери | 68,30 | 34,78 | 68,30 | 34,78 |
| Полезный отпуск, всего | 5 268,12 | 1 009,21 | 5 206,03 | 907,71 |
| Муниципальный жилой фонд | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| в т.ч. население | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| Собственные нужды предприятия | 182,20 | 200,00 | 182,20 | 200,00 |

Котельная станции Партизанск является, по сути, ведомственным производственным объектом по снабжению теплом предприятий железной дороги. У нее конкретная задача, на выполнение которой предприятие и рассчитано. Увеличения или снижения тепловой нагрузки на ближайшие годы не планируется.

Примерно 10-11% тепловой энергии предприятие поставляет внешним потребителям, которыми являются многоквартирные жилые дома.

Инженерно-технический анализ определяет следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной станции Партизанск:

1. степень износа основных фондов котельного оборудования велик, но капитально отремонтированное оборудование работает стабильно и безаварийно.

2. сети отопления и сети ГВС замененные в 2008 году, что позволяет в течение срока действия программы иметь гарантированную высокую надежность при их эксплуатации.

3. система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Анализ состояния системы теплоснабжения котельной станции Партизанск показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но после модернизации работает стабильно и безаварийно. Необходимости в развитии системы теплоснабжения в настоящее время нет.

Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия не планируется, оно может быть ограничено установкой общедомовых и/или индивидуальных приборов учета тепловой энергии, прежде всего по инициативе потребителей.

2.3. Электроснабжение

Единственным источником электроснабжения Партизанского городского округа является Партизанская ГРЭС. Организация, осуществляющая транспортировку электрической энергии (организация - собственники сетей) – ОАО «ДРСК».

Основные технологические показатели:

Количество ПС – 11 шт. (2 из них законсервированы).

Количество РП - 1 ед.

Количество ТП, КТП - 196 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – нет данных;

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 61,55 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 258 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 61,55 МВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 95 %.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – нет данных.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 637,97 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 145,39 км.

95 % воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1936 по 1990 годы.

Электроснабжение городского округа осуществляется от Партизанской ГРЭС  ЛЭП 110 и ЛЭП 35, через понизительные подстанции расположенные на территории населенных пунктов Партизанского городского округа.

Основные подстанции городского округа, расположенные на территории населенного пункта:

- г. Партизанск:

1.1	действующие и обслуживающие г. Партизанск:

- ПС «ХФЗ» - ПС 110/35/6

- ПС «Партизанск» - ПС 35/6

- ПС «Центральная» - ПС 35/6

- ПС «Горная» - ПС 35/6

- ПС «Южная» - ПС 110/6

- ПС «Вокзальная» - ПС 110/27,5/10

1.2	законсервированные:

- ПС «Кристалл» - ПС 110/35/6

- ПС «Медведь» - ПС 35/6

- с. Углекаменск – действующая и обслуживающая с.Углекаменск, с.Казанка, с.Хмельницкое, с.Бровничи, с.Тигровое и железнодорожную станцию Фридман:

- ПС «Северная» - ПС 35/6

- с. Авангард - действующая и обслуживающая с.Авангард, с.Мельники, с.Залесье и ул.Новоалександровская с.Авангард:

- ПС «Авангард» - ПС 35/6

- железнодорожную станцию Фридман – обслуживается ПС «Фридман» - ПС 110/27,5/10

Основные показатели энергообеспечения Партизанского городского округа приведены в таблице.

Таблица 11

Показатели энергообеспечения Партизанского городского округа

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 477,6 |
| 1.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 349,5 |
| 1.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 128,1 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 783,36 |

Система электроснабжения Партизанского городского округа работает без перебоев, не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие природных катаклизмов. Существенного развития системы электроснабжения не предусматривается. Все мероприятия, рассматриваемые на перспективу, предусматривают лишь модернизацию и обновление существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета.

2.4. Утилизация (захоронение) ТБО

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Партизанского городского округа вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 3,5 км. к северо-востоку от жилой застройки г. Партизанска. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является Постановление главы Партизанского ГО № 1457 от 19.12.05 г. Дополнительное Соглашение № 1 от 05.06.06 г. к договору № 14 от 14.12.05 г.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство». Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от 24.06.2002 г. № 1176, выданное Комитетом природных ресурсов по Приморскому краю.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 2000 г. Полигон введен в эксплуатацию в декабре 2005 г., фактически эксплуатируется с 2006 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в 2002 г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО Партизанского городского округа с населением 46657 тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор. Все отходы относятся к 4-5 классу опасности.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

- вагончики (бытовые помещения);

- контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;

- емкости для заправки работающей техники;

- проходная;

- дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

- противопожарный резервуар (подземная емкость 100 м3).

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 см.

На полигоне используется следующая техника:

- Бульдозер - 1 ед.;

- Грузовая машина - 1 ед.

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 55,0 тыс. куб. м./год. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в 2011 г. составил 39,8 тыс. м3.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 17 лет. При фактических показателях, учитывая стабильное увеличение объемов принимаемых ТБО, срок эксплуатации составит 20 лет или (до 2026 года).

2.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

- В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на территории Партизанского  городского округа реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В марте 2011 года администрацией Партизанского городского округа утверждена Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года».

- Целью программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в городском округе.

- Обеспечение снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций на 40% процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития.

- В условиях роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

- В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Партизанского городского округа становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это может привести к следующим негативным последствиям:

- - росту затрат предприятий, расположенных на территории городского округа, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- - росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- - опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

- Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, без учёта мероприятий и проектов по возобновляемым источникам энергии), позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

- обеспечение годовой экономии электрической энергии в размере не менее 149  тыс. кВтч;

- обеспечение годовой экономии тепловой энергии в размере не менее 3 тыс. Гкал;

- обеспечение годовой экономии воды в размере не менее 5 тыс. м3;

- получить суммарную экономию средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов в размере не менее 11 млн. руб.;

- обеспечение масштабного внедрения новых ресурсосберегающих технологий в различных секторах экономики, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2015 года.

- Источниками финансирования мероприятий в области энергоэффективности и ресурсосбережения согласно муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года» являются муниципальный бюджет и внебюджетные средства:

- Таблица 12

- График финансирования мероприятий энергоэффективности

- Партизанского городского округа в 2011-2015 гг., тыс. руб.

| Бюджет года (руб.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 305,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,3 |
| 1.2 Культура |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 5,4 | 480 | 491,3 | 520,7 | 3,3 | 1 500,7 |
| 1.3 Образование |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 1 266,6 | 4 994 | 1 742,5 | 711,1 | 320 | 9 034,2 |
| 1.4 Административные здания |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 10,7 | 384 | 311,4 | 40 | 0,00 | 746,1 |
| Итого | 1 588 | 5 858 | 2 545,2 | 1 271,8 | 323,3 | 11 586,3 |
| 2. Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетный | 0,0 | 10 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000 |
| Итого | 0,0 | 10 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000 |
| 3. Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по всем объектам, в том числе: | 1 588 | 15 858 | 2 545,2 | 1 271,8 | 323,3 | 21 586,3 |
| внебюджетный | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 |
| муниципальный | 1 588 | 5 858 | 2 545,2 | 1 271,8 | 323,3 | 11 586,3 |

- В процессе выполнения программы планируется выполнение набора мероприятий по муниципальным объектам, в числе которых:

- Выполнение сметной документации на проведение энергоаудита здания.

- Разработка технических условий на выполнение проектно-сметной документации на установку теплосчетчика.

- Выполнение проектно-сметной документации на установку теплосчетчика.

- Выполнение сметной документации на проведение энергоаудита здания.

- Внедрение систем автоматического управления  наружным освещением.

- Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования.

- Выполнение гидравлической балансировки системы отопления.

- Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством.

- Установка двухтарифного счётчика электрической энергии (день-ночь).

- Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования.

- Установка радиаторных термостатов.

- Установка системы мониторинга потребления энергоресурсов Энергостраж.

- Выполнение сметной документации на проведение энергоаудита здания.

- Энергетический аудит.

- Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных в неотапливаемых чердаках и подвалах.

- Установка общедомовых приборов учёта тепла и горячей воды.

- Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта.

- Установка регуляторов давления холодной воды.

- Данная программа не предусматривает мероприятий по энергоресурсосбережению для жилого сектора, хотя такая работа необходима для городского округа Партизанск. Низкий процент жилых домов и квартир аппаратурой учета потребления коммунальных ресурсов делает актуальным постановку вопроса о разработке программы энергосбережения для данной сферы.

- Удельные величины потребления энергетических и коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях по городскому округу, в том числе прогноз по данным показателям на ближайшие годы, приведены в таблице.

Таблица 13

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского округа Партизанск

| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  | 2009 отчет | 2010 отчет | 2011 отчет | 2012 план | 2013 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрическая энергия | кВтч на одного проживающего | 1210 | 1478 | 1478 | 1480 | 1480 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,259 | 0,265 | 0,264 | 0,264 | 0,263 |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 11,314 | 16,180 | 16,180 | 16,000 | 16,000 |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 23,300 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  | 2009 отчет | 2010 отчет | 2011 отчет | 2012 план | 2013 план |
| электрическая энергия | кВтч на 1 человека населения | 44,215 | 47,509 | 47,818 | 47,983 | 48,224 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,215 | 0,193 | 0,192 | 0,191 | 0,190 |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,002 | 1,071 | 1,078 | 1,081 | 1,087 |
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- - сокращение удельных показателей энергопотребления муниципального образования на 40 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом);

- - сокращение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных учреждений;

- - наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований;

- - установление нормативов энергоресурсопотребления;

- - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Партизанский городской округ занимает 6 место среди городских округов Приморского края по численности населения. Численность населения Партизанского городского округа в начале 2012 года составила 46,3 тыс. чел.

Таблица 14

Изменение численности населения городских округов Приморского края

по данным последней переписи населения

| - Городские округа | - 2002 год, человек | - 2010 год, человек | - Снижение численности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - человек | - процентов |
| Большой Камень | 39356 | 40535 | -1179 | -3,0 |
| Артемовский | 110963 | 112061 | -1098 | -1,0 |
| Уссурийский | 184526 | 184046 | 480 | 0,3 |
| Владивостокский | 620689 | 616807 | 3882 | 0,6 |
| Дальнегорский | 50271 | 46336 | 3935 | 7,8 |
| Фокино | 35189 | 32164 | 3025 | 8,6 |
| Арсеньевский | 62896 | 56750 | 6146 | 9,8 |
| Находкинский | 178813 | 160760 | 18053 | 10,1 |
| Дальнереченский | 34671 | 30780 | 3891 | 11,2 |
| Партизанский | 53061 | 46748 | 6313 | 11,9 |
| Лесозаводский | 52244 | 45200 | 7044 | 13,5 |
| Спасск-Дальний | 51691 | 44173 | 7518 | 14,5 |

Согласно данным переписи населения с 2002 по 2010 годы численность населения городского округа Партизанск снизилась с 53,1 тысячи человек на 11,9 % и составила 46,7 тысячи человек. По темпу падения численности населения среди городских округов Приморского края  Партизанский занимает третье место после Лесозаводского и Спасск-Дальнего.

Рисунок 1 – Изменение численности населения в городских округов Приморского края за 2002-2010 годы, тыс. человек

- Таблица 15

- Численность населения Партизанского городского округа в 2009 - 2012 годах

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 49,6 | 47,0 | 46,7 | 46,3 | 93,3 |

В течение 2009-2012 годов численность населения Партизанского городского округа снизилась на 6,7%, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Рисунок 2 – Динамика численности населения Партизанского городского округа,

на 1 января 2009-2012 гг., чел.

Естественное снижение населения в 2011 году составило 360 человек. В течение 2005 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,3% ,а смертность 3,0% от общей численности населения 2011 года.

По данным сотрудников органов социальной защиты все более очевидной становится тенденция, при которой увеличение количества детей в семье является серьезным фактором повышения социального риска. Особенно это заметно в многодетных семьях, где, по данным ОЗСН, среднедушевой доход едва достигает половины прожиточного минимума. Дополнительной проблемой является то, что рождаемость в городе в значительной степени формируется за счет детей из семей социального риска.

- Таблица 16

Естественное движение населения Партизанского городского округа в 2009-2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2011/2009 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 619 | 627 | 586 | 94,7 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 938 | 1007 | 946 | 100,9 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -319 | -380 | -360 | 112,9 |

Ежегодное снижение численности обусловлено естественным снижением населения городского округа, повышением уровня смертности. Кроме того, в городском округе зафиксирована высокая младенческая смертность. Сотрудники органов управления здравоохранением и медперсонал города видят три причины данного негативного явления: низкая ответственность родителей (65% смертей приходятся на социально неблагополучные семьи), низкая дородовая диагностика врожденных пороков развития, связанная со слабой диагностической базой ЛПУ, снижение контроля со стороны педиатрической службы. При этом в городе не предусмотрена возможность развития стационарозамещающих технологий для ухода и лечения детей из сложных семей.

В отличие от естественного движения миграционные процессы повышают численность населения городского округа. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

- Таблица 17

Миграционное движение населения Партизанского городского округа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2011/2009, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 736 | 737 | 1621 | 220,2 |
| 2. | Выбыло | чел. | 619 | 723 | 1667 | 269,3 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | 117 | 14 | -46 | -39,3 |

Миграционная убыль населения в 2011 году составила 46 чел. (0,1% от общей численности населения Партизанского городского округа).

Расчет прогноза численности населения Партизанского городского округа произведен с учетом сложившихся тенденций. На начало 2012 года численность постоянного населения составляла 46,3 тыс. человек. При сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность населения Партизанского городского округа продолжит снижаться и составит 45,4 тыс. человек на 2015 год (падение относительно существующего положения 1,94 %). В дальнейшем население снизится еще на 4,29% относительно показателя первой очереди и составит к 2025 году 43,4 тыс. человек. Общее падение населения составит 6,15 % к 2012 году.

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

Рынок труда Партизанского городского округа характеризуется рядом специфических черт – усиление несоответствия спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным параметрам. Общее число заявленных в январе-марте 2012 года вакансий увеличилось по сравнению с предыдущим годом и составило 772 единиц, тогда как в 2011 году в Службе занятости предприятиями и организациями было заявлено 355 вакансий.

По состоянию на 01.04.2012 г. служба занятости располагает сведениями о наличии 691 свободных рабочих мест на предприятиях города, основную долю которых 70,9% составляют рабочие специальности. В январе-марте 2012 года за предоставлением государственных услуг в службу занятости обратились –1035 человек, были зарегистрированы в качестве ищущих работу 507 человек.

Из общего числа обратившихся в службу занятости по вопросу трудоустройства:

259 чел. (51,1% ) - женщины, (51,7 % в 2011году)

216 чел. (42,6% ) - молодежь, ( 44,7% в 2011 году)

Профессиональный состав обратившихся выглядит так:

рабочие 318 чел.(62,7%), ( 58,2% в 2011 г.)

служащие 94 чел. (18,5%), ( 16,6% в 2011 г.)

В структуре обратившихся граждан:

34,7% (32,1% в 2011 г.) - лица, уволенные по с/желанию

7,3% (5,8% в 2011 г.) - высвобожденные с предприятий и организаций

Численность безработных на 01.04.2012 сократилась по сравнению с 01.04.2011 и составила 861 человек, или 4,2% экономически активного населения. Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную вакансию также снизилась с 2010 года на 14,3 % и составила в 2011 году 1,2 человека.

Средняя продолжительность безработицы в городе по состоянию на 01.04.2012 составляла 5,8 месяца. Доля безработных, состоящих на учете в Службе занятости более года, сократилась по сравнению с 2011 годом и на 01.01.2012 составила 14,6 % общего числа зарегистрированных безработных. В январе-марте 2012 года при содействии Службы занятости города Партизанска нашли работу 214 человек, из них: безработных 158 человек, на условиях временной занятости нашли работу 115 человек.

По-прежнему острой остается ситуация на рынке труда и проблема безработицы в сельской местности. Сельские поселения удалены от города Партизанска на расстояние от 16 до 50 км, а низкое развитие сети общественного транспорта в данных поселениях не позволяет их жителям искать работу за пределами мест проживания. Всего в январе-марте 2012 года по вопросам трудоустройства обратились в Службу занятости 82 жителя сельской местности, или 16,2% общего числа обратившихся. Были трудоустроены 25 человек, что составило 11,7% от общего числа трудоустроенных. Если на одну вакансию в городе в среднем приходится около 1-2 безработных, то на селе на одну вакансию претендуют 3 и более безработных. Продолжительность безработицы сельских жителей составляет 5,5 месяцев.

Средняя заработная плата работающих в организациях Партизанского городского округа за 2011 год по оценке (с учетом предприятий малого бизнеса) составила 22846,6 руб., темп роста к прошлому году 133,0 %. Отношение среднемесячной заработной платы по предприятиям и учреждениям городского округа к среднекраевому уровню составило 96,6 %, к прожиточному минимуму – 3,19 раза. По состоянию на 1 января 2012 года задолженности по выплате заработной платы работникам крупных и средних организаций городского округа не имелось.

В целях обеспечения устойчивого роста заработной платы в реальном секторе экономики и усиления контроля за ее своевременной выплатой, работает межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при главе городского округа. В 2011 году было проведено 14 заседаний межведомственной комиссии. По результатам работы комиссии 3 работодателя повысили размер оплаты труда 5 наемным работникам, погашена задолженность по оплате труда в сумме 110 тыс. рублей. Из приведенных данных видно, что по показателям доходов населения Партизанский городской округ находится ниже среднекраевого уровня, хотя наблюдается тенденция повышения заработной платы, размера пенсий, относительно 2010 года.

Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности не претерпела значительных структурных изменений по сравнению с предыдущим годом и остается высокой. По-прежнему, лидерами по уровню заработной платы остаются такие отрасли экономики как строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в сферах образования, здравоохранения, предоставления социальных услуг, сельском хозяйстве.

Прогноз изменения доходов работников муниципальных предприятий и учреждений городского округа Партизанск представлен в таблице 18.

Таблица 18

Прогноз роста доходов населения Партизанского городского округа

| Показатели | Ед.измерения | 2009 отчет | 2010 отчет | 2011 отчет | 2012 план | 2013 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа | Проц. | 79,700 | 69,500 | 79,300 | 77,040 | 74,900 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 14690,7 | 16691,1 | 17692,6 | 18577,2 | 19134,5 |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 7402,7 | 7238,4 | 7306,0 | 7306,0 | 7306,0 |
| муниципальных общеобразовательных учреждений: | рублей | 12798,7 | 11800,6 | 14016,0 | 14016,0 | 14016,0 |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 15246,0 | 15726,0 | 15800,0 | 15900,0 | 16000,0 |
| прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) | рублей | 7006,0 | 7834,0 | 9488,0 | 9488,0 | 9488,0 |
| муниципальных учреждений здравоохранения: | рублей | 14276,7 | 14905,5 | 14500,0 | 15100,0 | 15100,0 |
| врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 28505,0 | 28093,0 | 28600,0 | 29000,0 | 29000,0 |
| среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 14991,0 | 15237,0 | 15300,0 | 16000,0 | 16000,0 |
| прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 13319,0 | 13591,0 | 13600,0 | 14000,0 | 14000,0 |
| в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 7068,0 | 7630,0 | 7700,0 | 8000,0 | 8000,0 |

3.3. Прогноз развития промышленности

На территории Партизанского городского округа зарегистрировано по состоянию на 1 января 2012 года 634 предприятия и организации. Структура предприятий по формам собственности выглядит следующим образом.

Рисунок 3 – Структура предприятий Партизанского городского округа,

по состоянию на начало 2012 года.

Предприятия частной формы собственности составляют 68,1 % от всех предприятий городского округа.

Число малых и средних предприятий на 1.01.2012 г. составило 470 единиц или 74,1% от общего количества предприятий и организаций, действующих на территории городского округа. Распределение предприятий, учтенных в Статрегистре и действующих на территории Партизанского городского округа, по сферам деятельности представлено в следующей Таблице.

Таблица 19

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории Партизанского городского округа в 2009 - 2011 годах

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 612 | 642 | 634 | 103,6 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 37 | 37 | 37 | 100,0 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 73 | 72 | 68 | 93,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 13 | 12 | 12 | 92,3 |
| Строительство | ед. | 41 | 43 | 44 | 107,3 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 106 | 108 | 111 | 104,7 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 14 | 14 | 14 | 100,0 |
| Транспорт и связь | ед. | 29 | 26 | 27 | 93,1 |
| Финансовая деятельность | ед. | 12 | 9 | 11 | 91,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 132 | 166 | 159 | 120,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 21 | 21 | 20 | 95,2 |
| Образование | ед. | 44 | 43 | 42 | 95,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 26 | 26 | 23 | 88,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 64 | 65 | 66 | 103,1 |

Распределение предприятий по сферам деятельности в 2011 году представлено на следующем Рисунке.

Рисунок 4 – Распределение предприятий и организаций Партизанского городского округа по сферам деятельности, 2011 год.

Как видно из Рисунка, основную долю занимают организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. Их в 2011 году насчитывалось 159 единиц, что составило 25,1% от общего количества предприятий и организаций, действующих на территории Партизанского городского округа.

На втором месте находятся организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Их в 2011 году действовало 111 единиц или 17,5% от общего числа.

На третьем месте по количеству действующих предприятий и организаций в Партизанском городском округе находятся обрабатывающие производства (68 предприятий, 10,7 % от общего количества).

Самую малую долю занимают организации, осуществляющие финансовую деятельность, их в 2011 году насчитывалось 11 единиц (1,7 % от общего числа).

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по Партизанскому городскому округу в 2011 году составила 426 млн. руб. Темп роста (2011/2010 гг.) – 106,1%.

- Таблица 20

Инвестиции в основной капитал Партизанскому городскому округу в 2010 - 2011 годах.

| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | Темп роста 2011/2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс. руб. | 401,6 | 426 | 106,1 |

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

Развитие промышленного потенциала города и реальные планы администрации ориентируются на процесс постепенной стабилизации и последующий подъем экономики страны. На базе сохранившихся предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением среднего и малого производства, с внедрением новых энергосберегающих технологий.

Планируется сохранить многоотраслевое направление развития промышленного производства на предприятиях различной формы собственности. Это дает возможность вырабатывать любые перспективные и экономически выгодные виды продукции. В административных границах Партизанского городского округа предусматривается развитие промышленных и коммунально-складских предприятий в рамках существующих территорий. Предприятия ориентируются на более эффективное использование существующих площадок, упорядочение структуры промышленно-коммунальных зон.

В настоящее время Партизанск по оценке местных представителей власти является депрессивной территорией, не имеющей градообразующих предприятий. В городском округе функционирует Партизанская ГРЭС, действует крупная железнодорожная станция и локомотивное депо Партизанск, кроме того, работают несколько небольших пищевых производств и предприятий сельского хозяйства. За последние годы фактически главной отраслью городского округа стал малый бизнес. Основные перспективы развития городского округа связаны с развитием в этой сфере.

3.4. Прогноз развития застройки Партизанского городского округа

Общая площадь жилищного фонда Партизанского городского округа по состоянию на 31 декабря 2011 года (по данным Федерального статистического наблюдения) составляла 1169,2 тыс. кв. м, в том числе:

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 144,6 тыс. кв. м (12,34 % общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 1024,6 тыс. кв. м (87,66 % от общей площади жилищного фонда).

Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах составляет 729,9 тыс. кв. м (62,4% от жилого фонда Партизанского городского округа). Общая площадь в домах индивидуальной застройки составляет 37,6 % от жилого фонда (439,3 тыс. кв. м).

Общее число многоквартирных домов, которые находятся в управлении, составляет 939 единиц, из них: управляющей организацией – 657 единиц; непосредственное управление – 157 единиц; управление ТСЖ - 125 единиц.

- Таблица 21

Характеристика жилищного фонда Партизанского городского округа в 2010 - 2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 1186,8 | 1180,1 | 1169,2 |
|  | частный |  | 1010 | 1026,9 | 1024,6 |
|  | государственный |  | - | - | - |
|  | муниципальный |  | 176,8 | 153,2 | 144,6 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 14,89 | 12,98 | 12,34 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 74,7 | 62,7 | 59,4 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 6,29 | 5,31 | 5,08 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 660,4 | 665,9 | 667,5 |
|  | от 35 до 65% | тыс.м2 | 473,5 | 468,6 | 442,1 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 4,4 | 8,1 | 26,9 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 54,3 | 54,5 | 55,1 |
|  | канализацией | % | 53,3 | 53,7 | 54,2 |
|  | центральным отоплением | % | 53,9 | 54,3 | 54,9 |
|  | горячим водоснабжением | % | 10,9 | 10,7 | 10,8 |
|  | газом | % | - | - | - |
|  | напольными электроплитами | % | 31,7 | 32 | 32,4 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во/% | - | 15/2 | 47/8,3 |
|  | потребление холодной воды | кол-во/% | - | 17/6,2 | 60/17,1 |
|  | электрической энергии | кол-во/% | - | 289/37,7 | 538/60,9 |
|  | газа | кол-во/% | - | - | - |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во/% | 939/100 | 939/100 | 939/100 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% |  |  | 15 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Партизанского городского округа с 2009 по 2011 годы снизилась на 20,5% и в 2011 году составила 5,08% от общей площади жилищного фонда (59,4 тыс. кв. м).

К ветхим домам по состоянию на 31 декабря 2011 года по данным Федерального статистического наблюдения относятся 91 многоквартирный дом (из 883, что составляет 10,3%), 168 индивидуальных жилых домов (из 9594 единиц, что составляет 1,8%). К аварийным – 116 многоквартирных (13,1%), 126 индивидуальных жилых домов(1,3%).

Благоустройство жилищного фонда Партизанского городского округа характеризуется оборудованным центральным отоплением на 54,9%, горячим водоснабжением на 10,8%, холодным водоснабжением – на 55,1% и канализацией – на 54,2%.

Средняя обеспеченность населения Партизанского городского округа жильем в 2011 году составила 25,4 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2009 по 2011 годы как увеличивался, так и снижался.

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении. Это связано с тем, что нового строительства в муниципальном образовании практически не ведется, и для него хватит уже имеющихся резервов коммунальной инфраструктуры.

Далее представлено распределение квартир в жилых домах Партизанского городского округа по количеству комнат.

Рисунок 5 – Распределение квартир в жилых домах по количеству комнат, 31.12.11 г.

Всего по данным Федерального статистического наблюдения, в Партизанском городском округе по состоянию на 31 декабря 2011 года насчитывалось 16 157 квартир. Большая часть из них – двухкомнатные. Их доля составляет порядка 39 %. На втором месте находятся однокомнатные квартиры и жилые дома (36 %).

- Таблица 22

Ремонт жилых домов в Партизанском городском округе в 2009 - 2011 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м |  |  |  |
| фундаменты и стены | кв. м |  |  |  |
| фасад | кв. м | 1806 | 24 | 88,18 |
| кровля | кв. м | 1677 | 11003 | 12120,21 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м |  |  |  |
| центральное отопление | п.м, шт. |  |  | 3946,4 |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. |  |  | 992 |
| система канализации | п.м, шт. |  |  | 331,5 |
| газоснабжение | п.м, шт. | - | - | - |
| электроснабжение | п.м, шт. |  |  | 251,8 |
| лифтовое оборудование | шт. | - | - | - |

- Таблица 23

Ввод в действие жилых домов в Партизанском городском округе в 2009 - 2011 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 5500 | 8245 | 1818 |
| организациями | кв. м | - | 5220 | - |
| на 1000 населения | кв. м | 111 | 175 | 39 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Согласно данным генерального плана Партизанского городского округа, наиболее предпочтительным для градостроительного развития является территория городского округа, в состав которой входят населенные пункты город Партизанск, села Углекаменск, Авангард и Казанка, которые образуют единую зону линейного характера. Данная территория наиболее благоприятна для развития селитебных, производственных и рекреационных территорий.

Исходя из укрупненных статистических показателей водопотребления городов-аналогов, водные ресурсы способны обеспечить водопотребление населенных пунктов городского округа с общей численностью населения 60 – 70 тыс. человек. Таким образом «порог развития» Партизанского городского округа по водообеспеченности  60 – 70 тыс. человек.

Комплексная оценка по данным генплана выявила наличие территорий городского округа благоприятных для размещения промышленности, селитебной застройки, сельскохозяйственного использования, организации новых и дальнейшего развития существующих зон отдыха.

Селитебные территории, расположенные в границах населенных пунктов обладают демографической емкостью в 100-150 тыс. человек. Из них освоенные территории обладают емкостью 50 тыс. человек данная градостроительная емкость территории определена исходя из средней плотности 40 человек на 1 га, при этом в сельских населенных пунктах – 10 чел/га, а в населенных пунктах городского типа – 100 чел/га. Территории для размещения промышленных узлов и технопарков представлены 4 участками общей площадью порядка 600 га, при средней площади одного участка 120-150 га.

Новые селитебные территории по существующему генплану рационально формировать на землях населенного пункта город Партизанск. Основными структурными единицами селитебной зоны являются жилые районы города Партизанска, они же являются и планировочными районами города, их три:

планировочный район «Центральный»

планировочный район «Лозовый»

планировочный район «Нагорный».

Развитие селитебной территории «Центрального» жилого района города определяется как не рациональное и предлагается «заморозить» развитие до численности 20 тыс. человек.

Градостроительная емкость новых селитебных территорий при преимущественно секционной застройке среднеэтажными (2 – 4 этажными) жилыми домами и относительно низкой плотности до 100 чел/га составляет:

жилого района «Лозовый» – 40 тыс. чел;

жилого района «Нагорный»– 40 тыс. чел.

При застройке территорий преимущественно жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками 1500 – 2000 м2 на данных территориях  возможно разместить:

жилого района «Лозовый» – 15 тыс. чел;

жилого района «Нагорный» – 8 тыс. чел.

В составе селитебных зон выделены общественно-деловые подзоны.

Однако, необходимо отметить, что рассчитанные в генеральном плане показатели градостроительной емкости территории Партизанского городского округа отражают лишь теоретическую возможность строительства нового жилья и общественно-деловых объектов. В условиях высокой средней обеспеченности населения Партизанского городского округа жильем и падения численности населения реальные перспективы по новому строительству жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. Администрации городского округа может быть рекомендовано направить усилия городского бюджета на поддержание существующего жилого фонда в хорошем состоянии.

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для потребителей городского округа по годам до 2015 года и с перспективой на 2016-2020 годы выполнен ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго», Хабаровский ЦНТИ – Филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Прогноз рассчитан исходя из данных о фактической реализации услуг за 2009, 2010, 2011 годы в рамках долгосрочной муниципальной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   Партизанского городского округа в  2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года".

Прогноз представлен в виде таблицы по каждому виду коммунального ресурса.

Таблица 24

Прогнозные показатели потребления коммунальных ресурсов

Партизанского городского округа

| Показатель | Категории потребителей | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение (Холодная вода), тыс. куб. м | Население | 1070,25 | 1069,04 | 1311,23 | 1298,73 | 1288,21 | 1279,18 | 1226,10 |
|  | Бюджетные потребители | 111,99 | 103,31 | 135,46 | 134,40 | 134,41 | 133,01 | 124,69 |
|  | Прочие | 224,99 | 226,34 | 329,87 | 329,53 | 327,24 | 324,94 | 311,45 |
|  | Всего | 1407,24 | 1398,69 | 1776,56 | 1762,66 | 1749,86 | 1737,13 | 1662,24 |
| Водоотведение, тыс. куб. м | Население | 956,98 | 981,92 | 1068,98 | 1061,49 | 1054,07 | 1046,69 | 1003,24 |
|  | Бюджетные потребители | 103,24 | 107,90 | 116,27 | 115,46 | 114,65 | 113,85 | 109,12 |
|  | Прочие | 112,26 | 105,18 | 117,03 | 116,21 | 115,40 | 114,59 | 109,83 |
|  | Всего | 1172,48 | 1195,00 | 1302,29 | 1293,17 | 1284,12 | 1275,13 | 1222,20 |
| Теплоснабжение и ГВС, Гкал | Котельная станция Партизанск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | н.д. | 874,1 | 710,51 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | н.д. | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 |
|  | Всего | н.д. | 6277,33 | 6113,74 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 |
|  | Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 84941,11 | 85836,42 | 85942,34 | 85983,45 | 85989,79 | 85991,34 | 85997,61 |
|  | Бюджетные потребители | 9851,22 | 8951,5 | 8951,6 | 8952,4 | 8961,44 | 8962,43 | 8963,17 |
|  | Прочие | 4794,719 | 3914,4 | 3917,43 | 3918,43 | 3918,69 | 3919,02 | 3919,13 |
|  | Всего | 99587,05 | 98702,32 | 98811,37 | 98854,28 | 98869,92 | 98872,79 | 98879,91 |
|  | Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 72278 | 72812 | 72819 | 72821 | 72819 | 72823 | 72824 |
|  | Бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие | 23044 | 21654 | 22618 | 22631 | 22638 | 22642 | 22643 |
|  | Всего | 95322 | 94466 | 95437 | 95452 | 95457 | 95465 | 95467 |
|  | ГВС, Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 2390 | 2326 | 2328 | 2332 | 2333 | 2334 | 2336 |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 38 | 48 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  | Всего | 2428 | 2374 | 2377 | 2383 | 2384 | 2385 | 2387 |
| Электроснаб-жение, кВт | ОАО «ДРСК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 70,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,05 | 72,12 | 72,13 |
|  | Бюджетные потребители | 5,46 | 5,48 | 5,49 | 5,49 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
|  | Прочие | 42,63 | 42,69 | 42,74 | 42,75 | 42,78 | 42,81 | 42,83 |
|  | Всего | 118,39 | 119,67 | 119,93 | 120,14 | 120,34 | 120,44 | 120,47 |
| ТБО, тыс. куб. м | Население | 26,40 | 24,00 | 21,00 | 22,14 | 22,68 | 23,22 | 28,62 |
|  | Бюджетные потребители | 5,00 | 4,80 | 6,00 | 6,33 | 6,48 | 6,63 | 8,18 |
|  | Прочие | 7,40 | 8,00 | 11,89 | 12,54 | 12,84 | 13,15 | 16,20 |
|  | Всего | 38,80 | 39,80 | 38,89 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 53,00 |

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012-2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Закон Приморского края «О Партизанском городском округе» (принят Законодательным Собранием Приморского края 27 октября 2004 года);

- Устав Партизанского городского округа (принят решением Думы Партизанского городского округа от 31 мая 2005 года № 151)

- Генеральный план Партизанского городского округа и проект плана его реализации;

- Правила землепользования и застройки Партизанского городского округа;

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства;

- Инвестиционные программы предприятий.

В планах администрации городского округа на ближайшие годы отсутствуют мероприятия связанные с созданием объектов, которые могли бы существенным образом повлиять на баланс потребления коммунальных ресурсов.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность Партизанского городского округа в качественных коммунальных услугах:

- • надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

- (услугами) организации коммунального комплекса;

- • сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- • доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

- новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

- • эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

- Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- - аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- - перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- - уровень потерь;

- - коэффициент потерь;

- - индекс замены оборудования;

- - износ систем коммунальной инфраструктуры;

- - удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

- Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

- уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

- Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- - индекс нового строительства;

- - удельное водопотребление.

- Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- - рентабельность деятельности;

- - уровень сбора платежей.

- Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

- Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период действия настоящей Программы приведены в разделе 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов Программы (Том 2).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Партизанский городской округ показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

В течение последнего десятилетия все основные крупные предприятия – потребители воды (предприятия угольной промышленности, строительные предприятия и др.), перестали существовать, новое строительство в городе практически прекратилось, что привело к резкому снижению потребности городского округа в воде.

ООО «Водоканал»

Мощность насосных агрегатов на подающих станциях значительно превышает фактическую потребность в воде, в связи с чем затраты на электроэнергию составляют в тарифе по водоснабжению примерно 50%.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- восстановление разрушенной насосной станции.

Таблица 25

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения  МО Партизанский ГО на 2012-2025 гг.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей водоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2012-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Участок ул. 25 лет Октября, d=75 мм., l=1500 м. | 2012 г. | 2954,0 |
| 2. | Участок ул. Арсеньева-Бархатная, d=50 мм., l=200 м. |  | 361,0 |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.: |  | 3691,1 |
|  | Монтаж насосов марки NB:65-315/308 - 1 шт., 50-315/300 – 1 шт., 65-315/295- 2 шт. на 2-ом подъеме Южного водозабора. |  | 1224,35 |
|  | Монтаж насосов марки NB:65-315/308 - 1 шт., водозабора р. Мельники |  | 362,79 |
|  | Установка частотных преобразователей электроприводов насосных агрегатов |  | 2100,0 |
|  | Установить сбрасывающую задвижку на 4-м насосе 1 подъема |  | 4,0 |
|  | Итого 2012 г. |  | 7006,1 |
| 1. | Участок ул. Молодежная-Бархатная-Макарова-Каховского, устройство водопроводных колодцев 15 шт. | 2013 г. | 1437,9 |
| 2. | Участок ул. Аэродромная, d=75 мм , l=450 м |  | 925,2 |
| 3. | Участок ул. Фадеева, d=100 мм , l=500 м |  | 1079,1 |
| 4. | Участок ул. Смена, d=75 мм , l=250 м |  | 483,1 |
| 5. | Участок микрорайон ХФЗ-ЦОФ d=200мм, l=500м |  | 2044,3 |
| 6. | Участок по ул. Морская d=100мм, l=450м |  | 968,4 |
|  | Итого 2013 г. |  | 6938,0 |
| 1. | Участок 2-й подъем ХФЗ d=150мм, l=1000 м. | 2014 г. | 2658,8 |
| 2. | Участок по ул. Горячеключевская d=100мм, l=1000 м. |  | 1330,8 |
| 3. | Участок по ул. Лермонтова d=100мм, l=1000 м. |  | 2204,7 |
| 4. | Участок по ул. Тургенева d=75мм, l=1000 м. |  | 1987,8 |
|  | Итого 2014 г. |  | 8182,1 |
| 1. | Участок по ул. Заовражная-Октябрьская d=150мм, l=1500м | 2015 г. | 3988,2 |
| 2. | Участок ХФЗ территория завода, d=150мм , l=1000 м |  | 2658,8 |
|  | Итого 2015 г. |  | 6647,0 |
|  | Всего по первому этапу | 2012-2015 гг. | 28773,2 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |  |  |  |
| 1. | Участок ул. Центральная, d=150мм , l=1500 м | 2016 -2025 гг. | 3988,1 |
| 2. | Напорный трубопровод d=300 мм. от старой НС до НС №2 |  | 1045,0 |
| 3. | Восстановление кровли разрушенной НС |  | 117,7 |
| 4. | Приобретение погружных насосов |  | 110,0 |
| 5. | Оборудование трансформаторной подстанции |  | 660,0 |
| 6. | Частотные преобразователи |  | 110,0 |
| 7. | Всего по 2-му этапу |  | 6030,8 |
|  | Всего в рамках программы | 2012-2025 гг. | 34804,0 |

На долгосрочную перспективу 2016-2025 годы включены мероприятия по восстановлению старой насосной станции и модернизации сетей водоснабжения «1 подъема»:

В настоящее время забор воды происходит от дрены, идущей к насосной станции №1. Диаметр данной дрены 800 см. Как следует из информации, в период с 2006 года данная дрена не промывалась, что свидетельствует о большой вероятности заиленности дрены.

В виду возведения «1 подъема» по программе реконструкции объектов водоснабжения, стартовавшей в 1997 году, водозабор начал осуществляться с «ковша», питающегося от искусственно созданной протоки. Протяженность данной протоки составляет порядка 3 км. Состояние профиля протоки необходимо постоянно поддерживать.

В результате мероприятий направленных на искусственное поддержание поступления воды по протоке, уровень ее (по сравнению с руслом реки) уже более чем на 1,5 метра больше.

Данный факт создает серьезные риски, связанные с опасностью дефицита поступления воды в ковш.

Предложения по устранению данной ситуации.

Во избежание возможности появления вышеуказанных ситуаций, рассматривается вариант запуска старой разрушенной станции. Помещение данной насосной станции имеет круглую форму. В данной станции, по информации специалистов ООО «Водоканал», имеются 3 скважины порядка 7-ми метров глубиной. Более того к ней подведены 3 дрены, проходящие непосредственно под руслом реки диаметром 800 мм. Расстояние от старой насосной станции до насосной станции № 2 (см. Приложение 1) составляет 300  метров. Единственный минус данного сооружения – подвержен влиянию природных катаклизмов, таких как обильное, в большом объеме, выпадение осадков. Станция требует реконструкции (восстановление кровли, установка насосов).

Для реализации данного мероприятия необходимо:

1. Проложить напорный трубопровод d=300 мм. от старой НС до НС №2.

2. Восстановить кровлю на разрушенной насосной станции.

3. Приобрести погружные насосы, которые позволят снизить расход электроэнергии до 40 %.

4. Запитать данный объект электричеством, оборудовать трансформаторную подстанцию.

5. Установить частотные преобразователи.

Погружные насосы.

В целях минимизации расходов по потреблению электроэнергии необходимо приобрести 3 погружных насоса (30 кВт–2 шт., 18,5 кВт–1 шт.) следующих параметров:

d=300 мм;

Производительность – 250 м3/ч;

Высота – 24 м;

Мощность – 30 кВт;

Цена (за 1 ед.) – 41750 руб.

d=300 мм.

Производительность – 200 м3/ч;

Высота – 24 м;

Мощность – 18,5 кВт;

Цена – 26500 руб.

Вышеуказанное оборудование позволит сократить затраты на электроэнергию путем запуска насосов по определенной комбинации, по примеру:

Пик нагрузки – работа 3-х насосов (30 кВт. + 30 кВт +18,5 кВт.)

Полупик нагрузки – работа 2 насосов (30 кВт. + 30 кВт.) или (30 кВт. +18,5 кВт.)

Дежурный режим – работа 1 насоса (30 кВт) или (18,5 кВт)

При комплектации частотными обеспечивается «мягкий» запуск аппаратуры и более экономный режим работы.

Данная реконструкция  позволит:

1. Сократить ежегодные затраты на восстановление дамбы;

2. Появится возможность перехода на менее энергоемкое оборудование;

3. Повысить объема подаваемой воды;

4. Улучшить качество питьевой воды.

СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»

- Участок холодного водоснабжения  СП партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» является убыточным. В 2010 г. недостаток средств в тарифе составил 1151,3 тыс. руб., в 2011 г. 1693,8 тыс. руб. В связи с убыточностью данного вида деятельности и отсутствием источников финансирования, собственником (ОАО «ДГК») обеспечивается текущее содержание участка, но дальнейшее его развитие не планируется.

- В инвестиционную программу ОАО «ДГК» на 2012-2015 годы мероприятия по участку холодного водоснабжения СП Партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» не включены. Так же в долгосрочной перспективе до 2025 г. мероприятия не планируются.

- Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (Подразделение РЖД)

- Планируется реконструкция водозаборных сооружений, оборудования и насосной станции первого подъёма на ст. Партизанск в г. Партизанск.

- Водосборная дрена, береговой колодец, насосная станция первого подъёма и всасывающая линия водоснабжения имеют длительный срок эксплуатации (с 1944 г.). насосное оборудование не менялось длительное время (1973 г., 2011 г.- итого 2 насоса), требуется установка электронного прибора учета водопотребления ХВС. Кроме этого, обеззараживание воды производится вручную раствором гипохлорита кальция, отсутствует современное оборудование для обеззараживания воды. Наружная и внутренние трубопроводы не менялись длительное время L= 150 м, Д= 150-250 мм. материал труб - чугун. Отсутствует резервное электрическое питание. Необходимо устройство второй линии электрического питания длиной 1500 м от локомотивного депо до насосной станции 1 подъёма. Здание насосной станции 1944 г. постройки. Требуется расширение здания для того, чтобы разместить оборудование для очистки воды. Необходимо проектирование и строительство резервуара чистой воды емкостью не менее 500 м3 на территории размещения насосной станции первого подъёма. Функциональное назначение резервуара - осветлитель воды и одновременно накопительная ёмкость. Нужны фильтры и установка для коагулирования воды. Необходимо обновление основных фондов.

- Основные технологические (включая производственные) решения:

- - модернизация насосного оборудования, включая обвязку, проектирование и монтаж комплекса по очистке воды;

- - проектирование и монтаж установок для замеров дебита водозаборного сооружения, электроуровнемеров, резервуара чистой воды и одновременно осветлителя, фильтров и устройств для коагулирования и обеззараживания воды;

- - установка насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры;

- - установка узла учета;

- - устройство охранно-пожарной сигнализации;

- - замена дренажной и всасывающей линии;

- - расширение (либо пристройка) здания насосной станции первого подъёма с целью установки в нём оборудования для обеззараживания и очистки воды;

- - модернизация берегового водоприёмного колодца.

- Таблица 26

- Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения  МО Партизанский ГО на 2012-2025 гг.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей водоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2012-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Проектно изыскательские работы | 2013 г. | 2000,0 |
| Итого 2013 г. |  |  | 2000,0 |
| 1. | Строительно-монтажные работы | 2014 г. | 14000,0 |
| 2. | Приобретение оборудования |  | 5000,0 |
| 3. | Пуско-наладочные работы |  | 1000,0 |
|  | Итого 2014 г. |  | 20000,0 |
|  | Всего по первому этапу | 2012-2015 гг. | 22000,0 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |  |  |  |
| 1. | Мероприятий не запланировано | 2016 -2025 гг. | 0,0 |
|  | Всего в рамках программы | 2012-2025 гг. | 22000,0 |

- Проектно изыскательские работы включают:

- Разработку проекта реконструкции водозаборных сооружений и насосной станции первого подъёма, замену водосборных дрен и всасывающей линии, проектирование оборудования для водоподготовки и обеззараживания, модернизацию насосного оборудования.

- Строительно-монтажные работы:

- Модернизация водозаборных сооружений и насосной станции первого подъёма, замена водосборных дрен и всасывающей линии, проектирование оборудования для водоподготовки и обеззараживания, модернизация насосного оборудования.

- Приобретение оборудования:

- Закупка оборудования, установка, монтаж.

- Пуско-наладочные работы:

- Наладка работы галерейного водозабора, НС первого подъёма, оборудования для замеров дебита водозаборного сооружения, уровня подземных вод, установок для водоподготовки, в т.ч. обеззараживания.

- В результате проведённых мероприятий улучшится качество подаваемой потребителям воды. Комплекс сооружений для очистки воды должен отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества».

- Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

ООО «Водоканал»:

- объем поднятой воды 2025 г. - 1639,18 тыс. куб. м/год;

- расход воды на собственные нужды 2025 г. - 414,00 тыс. куб. м/год;

- отпуск (реализация) воды 2025 г. - 1079,28 тыс. куб. м/год;

- утечки и неучтенный расход воды 2025 г. - 145,90 тыс. куб. м/год.

Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС)

- объем поднятой воды 2025 г. - 402,05 тыс. куб. м/год;

- расход воды на собственные нужды 2025 г. - 67,20 тыс. куб. м/год;

- отпуск (реализация) воды 2025 г. - 272,52 тыс. куб. м/год;

- утечки и неучтенный расход воды 2025 г. - 129,53тыс. куб. м/год.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения

- объем поднятой воды 2025 г. – 403,78 тыс. куб. м/год;

- расход воды на собственные нужды 2025 г. – 0,54 тыс. куб. м/год;

- отпуск (реализация) воды 2025 г. – 377,64 тыс. куб. м/год;

- утечки и неучтенный расход воды 2025 г. – 25,60 тыс. куб. м/год.

Расчёт сметы затрат и перспективного  тарифа на 2012-2015 годы

и на период до 2025 года

ООО «Водоканал»

В 2012 году Департаментом по тарифам Приморского края постановлением №23/10 от 23.05.2012 утверждён тариф на услуги водоснабжения 49,57 руб./м3 действующий в период с 1.07.2012 по 30.06.2013 г.

Таблица 27

Тариф на услуги водоснабжения

| № п/п | Показатели | Факт 2011 г. | 2012-2013 гг. | 2013 -2014 гг. | 2014-2015 гг. | 2015-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. м3 | 980,7 | 1150,0 | 1141,95 | 1133,96 | 1126,01 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на покупную электроэнергию, по уровням напряжения, тыс. руб. | 23 701,0 | 18 327,00 | 16928,52 | 17774,94 | 18663,69 |
|  | годовой объем мощности, тыс. кВт.час | 5 480,9 | 4 100,00 | 3606,80 | 3606,80 | 3606,80 |
|  | тариф на электроэнергию, руб./кВт.час. | 4,32 | 4,47 | 4,69 | 4,93 | 5,17 |
| 3 | Химреагенты, тыс. руб. | 222,7 | 342,90 | 360,05 | 378,05 | 396,95 |
| 4 | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 16 991,2 | 17 000,30 | 17850,32 | 18742,83 | 19679,97 |
|  | Численность рабочих, чел. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 5 | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 5 526,8 | 5 134,1 | 5390,80 | 5660,33 | 5943,35 |
| 6 | Амортизация основных средств, тыс. руб. | 39,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Аренда основных средств, тыс. руб. | 4 577,8 | 2 661,24 | 2794,30 | 2934,02 | 3080,72 |
| 8 | Ремонтный фонд, тыс. руб., из него | 1547,70 | 7494,16 | 9868,87 | 10362,31 | 10880,43 |
|  | текущий ремонт | 1 547,7 | 3 803,02 | 3993,17 | 4192,83 | 4402,47 |
|  | капитальный ремонт | - | 3 691,1 | 5875,70 | 6169,49 | 6477,96 |
| 9 | Цеховые расходы, тыс. руб., из них: | 2 202,5 | 2 302,3 | 2417,38 | 2538,25 | 2665,16 |
|  | охрана труда | 106,5 | 100,0 | 105,00 | 110,25 | 115,76 |
|  | содержание зданий и сооружений | 702,8 | 746,4 | 783,69 | 822,88 | 864,02 |
|  | автотранспортные расходы | 1 393,2 | 1 455,9 | 1528,69 | 1605,12 | 1685,38 |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб., из них: | 2 679,2 | 2 899,0 | 3044,00 | 3196,20 | 3356,01 |
|  | затраты по управлению | 1 929,8 | 2 049,4 | 2151,92 | 2259,52 | 2372,49 |
|  | общехозяйственные расходы | 749,4 | 849,6 | 892,08 | 936,68 | 983,52 |
| 11 | Налоги, сборы и отчисления, тыс. руб. | 835,3 | 540,70 | 567,74 | 596,12 | 625,93 |
| 12 | Итого затраты, тыс. руб. | 58 323,8 | 56 701,7 | 59221,96 | 62183,06 | 65292,21 |
| 13 | Себестоимость, руб. за 1 м3 | 59,47 | 49,31 | 51,86 | 54,84 | 57,99 |
| 14 | Размер прибыли, тыс. руб. | - | 300,0 | 315,00 | 330,75 | 347,29 |
| 15 | Итого финансовые потребности, тыс.руб. | - | 57 001,71 | 59536,96 | 62513,81 | 65639,50 |
| 16 | Тариф на услуги ОКК, руб. за 1 м3 | - | 49,57 | 52,14 | 55,13 | 58,29 |
| 17 | Рост тарифа, % | - | 104,1 | 105,18 | 105,74 | 105,74 |

В соответствии с инвестиционной программой «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения ООО  «Водоканал»   на 2012-2015 гг. на территории Партизанского городского округа», для обоснования финансовых потребностей рассчитываем среднегодовую смету затрат и тариф:

Таблица 28

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф водоснабжения

ООО  «Водоканал» на 2012-2015 гг. и на 2025 г.

| № п/п | Показатели | Средний за 2013 г. | Средний за 2014 г. | Средний за 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации услуг, тыс. м3 | 1141,95 | 1133,96 | 1126,01 | 1079,28 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2. | Затраты на покупную электроэнергию, по уровням напряжения, тыс. руб. | 17627,76 | 17351,73 | 18219,32 | 27779,29 |
|  | годовой объем мощности, тыс. кВт.час | 3853,40 | 3606,80 | 3606,80 | 3602,58 |
|  | тариф на электроэнергию, руб./кВт.час. | 4,58 | 4,81 | 5,05 | 7,76 |
| 3. | Химреагенты, тыс. руб. | 351,47 | 369,05 | 387,50 | 595,42 |
| 4. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 17425,31 | 18296,57 | 19211,40 | 29519,96 |
|  | Численность рабочих, чел. | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112 |
| 5. | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 5262,44 | 5525,57 | 5801,84 | 8915,03 |
| 6. | Амортизация основных средств, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Аренда основных средств, тыс. руб. | 2727,77 | 2864,16 | 3007,37 | 4621,08 |
| 8. | Ремонтный фонд, тыс. руб., из него | 8681,52 | 10115,59 | 10621,37 | 16320,65 |
|  | текущий ремонт | 3898,10 | 4093,00 | 4297,65 | 6603,71 |
|  | капитальный ремонт | 4783,42 | 6022,59 | 6323,72 | 9716,94 |
| 9. | Цеховые расходы, тыс. руб., из них: | 2359,82 | 2477,82 | 2601,71 | 3997,74 |
|  | охрана труда | 102,50 | 107,63 | 113,01 | 173,64 |
|  | содержание зданий и сооружений | 765,03 | 803,28 | 843,45 | 1296,03 |
|  | автотранспортные расходы | 1492,29 | 1566,91 | 1645,25 | 2528,07 |
| 10. | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб., из них: | 2971,52 | 3120,10 | 3276,10 | 5034,01 |
|  | затраты по управлению | 2100,68 | 2205,72 | 2316,00 | 3558,74 |
|  | общехозяйственные расходы | 870,84 | 914,38 | 960,10 | 1475,28 |
| 11. | Налоги, сборы и отчисления, тыс. руб. | 554,22 | 581,93 | 611,02 | 938,89 |
| 12. | Итого затраты, тыс. руб. | 57961,83 | 60702,51 | 63737,63 | 97722,07 |
| 13. | Себестоимость, руб. за 1 м3 | 50,58 | 53,35 | 56,41 | 90,54 |
| 14. | Размер прибыли, тыс. руб. | 307,50 | 322,88 | 339,02 | 520,93 |
| 15. | Итого финансовые потребности, тыс.руб. | 58269,33 | 61025,38 | 64076,65 | 98243,00 |
| 16. | Тариф на услуги ОКК, руб. за 1 м3 | 50,85 | 53,63 | 56,71 | 91,03 |
| 17. | Рост тарифа, % | 104,63 | 105,46 | 105,74 | 156,15 |

За счёт проведения мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года»  в 2013 году наблюдается существенное снижение затрат на электроэнергию в размере 1398,48 тыс. руб. или 493,2 тыс. кВт/час в год, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения, минимально увеличивая тариф (рост 5,18%).

СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»

В связи с отсутствием планов по развитию участка холодного водоснабжения, рост затрат обусловлен инфляцией (5-6 % в год).

Таблица 29

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф водоснабжения

СП «Партизанская ГРЭС» на 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование статей | Ед. изм. | Затраты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| 1. | Реализовано воды | тыс. м3 | 290,38 | 288,34 | 286,32 | 284,32 | 272,52 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 385,0 | 404,25 | 424,46 | 445,69 | 668,53 |
| 3. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 3889,0 | 4083,45 | 4287,62 | 4502,0 | 6753,01 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1175,0 | 1233,75 | 1295,44 | 1360,2 | 2040,31 |
| 5. | Расходы на очистку воды | тыс. руб. | 54,0 | 56,70 | 59,54 | 62,51 | 76,40 |
| 5.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 33,0 | 34,65 | 36,38 | 38,20 | 57,30 |
| 5.2. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 11,0 | 11,55 | 12,13 | 12,73 | 19,10 |
| 6. | Налоги | тыс. руб. | 877,0 | 920,85 | 966,89 | 1015,2 | 1522,86 |
| 7. | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 63,0 | 66,15 | 69,46 | 72,93 | 109,40 |
| 8. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. руб. | 27,0 | 28,35 | 29,77 | 31,26 | 46,88 |
| 9. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 191,0 | 200,55 | 210,58 | 221,11 | 331,66 |
| 10. | Итого расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 6705,0 | 7040,25 | 7392,26 | 7761,9 | 11625,45 |
| 11. | Прибыль всего | тыс. руб. | 68,0 | 71,40 | 74,97 | 78,72 | 82,65 |
| 12. | Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 6772,0 | 7183,05 | 7542,20 | 7919,3 | 11708,10 |
| 13. | Себестоимость 1 м3 воды | руб. | 23,09 | 24,42 | 25,82 | 27,30 | 42,66 |
| 14. | Экономически обоснованный тариф на 1 м3 воды | руб. | 23,32 | 24,91 | 26,34 | 27,85 | 42,96 |
| 15. | Рост тарифа | % | -124,30 | 106,83 | 105,74 | 105,74 | 156,02 |

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

На период с 1.07.2012 по 31.01.2013 Департаментом по тарифам Приморского края постановлением № 74/4 от 15.12.2011 установлен тариф для потребителей Партизанского городского округа на услуги водоснабжения 14,73 руб./м3.

Таблица 30

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф водоснабжения Партизанского участка Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

на 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единицы измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем реализации услуг | тыс. м3 | 402,39 | 399,57 | 396,78 | 394,00 | 377,64 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1492,22 | 1581,75 | 1676,66 | 2011,99 | 3017,99 |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2846,01 | 3016,77 | 3197,78 | 1889,64 | 2834,46 |
| 3 | Отчисления на соц.нужды | тыс. руб. | 859,49 | 911,06 | 965,73 | 570,67 | 856,01 |
| 4 | Материалы(химреактивы) | тыс. руб. | 68,60 | 72,72 | 77,08 | 81,70 | 122,56 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 2550,00 |
|  | текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Амортизация | тыс. руб. | 297,70 | 315,56 | 334,50 | 354,57 | 531,85 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 49,50 | 52,47 | 55,62 | 58,96 | 88,43 |
|  | Охрана труда | тыс. руб. | 27,67 | 29,33 | 31,09 | 32,96 | 49,43 |
|  | Автотранспортные | тыс. руб. | 21,83 | 23,14 | 24,53 | 26,00 | 39,00 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 283,57 | 300,59 | 318,63 | 337,75 | 506,62 |
|  | налоги, сборы | тыс. руб. | 98,90 | 104,83 | 111,12 | 117,79 | 176,69 |
|  | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 176,60 | 187,20 | 198,43 | 210,33 | 315,50 |
|  | затраты по управлению | тыс. руб. | 8,08 | 8,56 | 9,08 | 9,62 | 14,44 |
| 9 | Итого затраты | тыс. руб. | 5897,09 | 6250,93 | 6625,99 | 7005,27 | 10507,91 |
| 10 | Минимальная балансовая прибыль | тыс. руб. | 28,60 | 30,03 | 31,53 | 33,11 | 49,66 |
| 11 | Итого финансовые потребности | тыс. руб. | 5925,69 | 6280,96 | 6657,52 | 7038,38 | 10557,57 |
| 12 | Тариф на водоснабжение | руб. | 14,73 | 15,72 | 16,78 | 17,86 | 27,96 |
| 13 | Рост тарифа | % | 101,17 | 106,72 | 106,74 | 106,47 | 156,50 |

- За счёт проведения мероприятий в 2015 году наблюдается существенное снижение затрат на оплату труда в размере 1500,0 тыс. руб., что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и системы водоотведения, минимально увеличивая тариф (рост 6,72 %).

- Обоснование финансовой потребности по источникам

ООО «Водоканал»

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения Партизанского городского округа в 2012 г. планируется привлечение денежных средств в размере – 7006,1 тыс. руб., в том числе  3691,1 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоснабжению (надбавка к тарифу) и 3315,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоснабжения Партизанского городского округа в 2013 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей – 6938,0 тыс. руб., в том числе  4783,42 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоснабжению (надбавка к тарифу) и 2154,58 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- В 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей  –  8182,1 тыс. руб., в том числе  6022,59 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоснабжению (надбавка к тарифу) и 2159,51 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- В 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей 6647,0 тыс. руб., в том числе  6323,72 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоснабжению (надбавка к тарифу) и 323,28 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

СП «Партизанская ГРЭС» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»

В связи с отсутствием планов по развитию участка холодного водоснабжения финансирование не предусматривается.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоснабжения Партизанского городского округа в 2013 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей – 2000,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- В 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей  –  20000,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

Срок окупаемости мероприятий, включенных в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2025 годы и на период до 2025 года», определяются в инвестиционной программе Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Приморского края.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Партизанский городской округ. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу системы в целом.

ООО «Водоканал»:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2011 г. – 0,98 единицы;

2015 г. – 0,95 единицы;

2025 г. – 0,88 единицы;

Износ основных фондов:

2012 г. - 75%;

2015 г. - 72%;

2025 г. – 60 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2012 г. – 1,4% (план);

2015 г. – 3 %;

2025 г. – 4 %.

Уровень потерь:

2012 г. – 26,67 %;

2015 г. – 17,8 %;

2025 г. – 9,98 %.

Удельный расход электроэнергии:

2012 г. - 4100 тыс. кВт.ч/год.;

2015 г. – 3606,8 тыс. кВт.ч/год.;

2025 г. – 3602,58 тыс. кВт.ч/год.

Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» (ГРЭС):

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год:

2011 г. – 2,46 единицы;

2015 г. – 2,6 единицы;

2025 г. – 2,9 единицы;

Износ основных фондов:

2012 г. – 75,68 %;

2015 г. – 77 %;

2025 г. – 81 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2012 г. – 1,3 %;

2015 г. – 1,3 %;

2025 г. – 1,3 %.

Уровень потерь:

2012 г. – 22,1 %;

2015 г. – 26,5 %;

2025 г. – 33,36 %.

Удельный расход электроэнергии:

2012 г. – 360,0 тыс. кВт.ч/год.;

2015 г. – 360,0 тыс. кВт.ч/год.;

2025 г. – 360,0 тыс. кВт.ч/год.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД):

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год:

2011 г. – 0,5 единицы;

2015 г. – 0,46 единицы;

2025 г. – 0,38 единицы;

Износ основных фондов:

2012 г. – 75 %;

2015 г. – 72 %;

2025 г. – 60 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2012 г. – 3 %;

2015 г. – 3 %;

2025 г. – 4 %.

Уровень потерь:

2012 г. – 5,86 %;

2015 г. – 5,86 %;

2025 г. – 6,09 %.

Удельный расход электроэнергии:

2012 г. – 484,04 тыс. кВт.ч/год.;

2015 г. – 482,0 кВт.ч/год.;

2025 г. – 478,53 тыс. кВт.ч/год.

Водотведение

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений системы водоотведения, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений: увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений, путем установки локальных очистных сооружений;

ООО «Водоканал»

Таблица 31

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения  МО Партизанский городской округ на 2012-2025 гг.

| Модернизация сетей канализации | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 этап 2012-2015 гг. |  |  |
| Участок городского коллектора, d=600 мм., l=232 м. | 2012 г. | 3719,25 |
| Прокладка наземной канализации бытовых сточных вод |  | 607,90 |
| Участок городского коллектора, d=600 мм., l=650 м. | 2013 г. | 10413,9 |
| Участок городского коллектора, d=600 мм., l=700 м. | 2014 г. | 11215,0 |
| Участок городского коллектора, d=600 мм., 418 м. | 2015 г. | 6694,65 |
| Участок п. Авангард, хлораторная, d=200 мм., l=687,5 м. |  | 5899,7 |
| Итого по 1-му этапу | 2012-2015 гг. | 37942,5 |
| 2 этап 2016-2025 гг. |  |  |
| Строительство локальных очистных сооружений, в т.ч.: «Город» | 2016-2025 гг. | 157306,320 |
| «Микрорайон ЦОФ» |  | 15030,0 |
| «Микрорайон 1-й шахты» |  | 15030,0 |
| п. Авангард |  | 15030,00 |
| Итого по 2-му этапу | 2016-2025 гг. | 202396,32 |
| Всего в рамках программы | 2012-2025 гг. | 240338,82 |

- На 2016-2025 годы запланированы мероприятия по модернизации системы водоотведения г. Партизанска и п. Авангард:

- В г. Партизанске износ очистных сооружений составляет 100%. Это ведет к экологической катастрофе. Поэтому планируется городскую сеть канализации разбить на три участка по приему и переработке стоков, в п. Авангард установить локальные очистные сооружения:

- 1. «Город», с устройством локальных очистных сооружений с производительностью 2350  м3/сут.

- 2. «Микрорайон ЦОФ» с устройством локальных очистных сооружений с производительностью – 122 м3/сут.

- 3. «Микрорайон 1-ой шахты» с устройством локальных очистных сооружений с производительностью – 122 м3/сут.

- 4. Установка локальных очистных сооружений в п. Авангард с производительностью 122 м3/сут.

- Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения

- КОС ст. Партизанск.

- Согласно результатов аналитического контроля сточных вод КОС ст. Партизанск за 2011 год установлено, что содержание многих загрязняющих веществ превышает нормативы допустимого сброса, установленные Управлением Росприроднадзора: БПКполн. -13,6 раза; нефтепродукты - в 6 раз; взвешенные вещества- 7,23 раза, ионы аммония (по N)- в 10,3 раза; железо валовое - 9,8 раза; железо растворимое - в 3,2 раза; фосфаты - в 7,5 раза; фенолы в 5 раз; АПАВ- 1,3 раза

- По проекту очистных сооружений 2-я очередь очистки должна быть биологической. Фактически идет только механическая очистка принимаемых сточных вод, что приводит к начислению сверхнормативных платежей: 2010 г. - 171033 руб., 2011 г. - 175645 руб.

- Мероприятия для устранения сложившейся ситуации:

- Создание блочно-модульной установки на базе очистных сооружений. Установки работают по принципу биотенка-отстойника в режиме нитриденитрификации и биологической дефосфотации. Сточная: вода, подаваемая от насосной станции, последовательно проходит три зоны. В первой зоне обеспечивается предварительная механическая очистка от песка и грубодисперсных взвешенных веществ, уплотнение и стабилизация осадка, который периодически откачивается эрлифтом. Во второй зоне, оборудованной системой мелкопузырчатой аэрации и блоками плоскостной загрузки, протекают процессы биологической очистки в аэробно-аноксидных условиях. В третьей зоне происходит отстаивание активного ила и его эрлифтная перекачка в первую зону. Очищенные стоки отводятся через усреднительный лоток и обеззараживаются на УФ-установке.

- Установка дополнительно содержит блок доочистки сточных вод до требований на сброс в водоемы хозяйственно-питьевой, культурно-бытовой и рыбохозяйственной категорий водопользования. Работа установок БТФ полностью автоматизирована. Обе модификации имеют сухое отделение, в котором располагаются пульт управления, запорно-регулировочная арматура, воздуходувки, электронагреватель воздуха и другое оборудование.

- Для обезвоживания избыточного ила, откачиваемого эрлифтом из установки БТ и БТФ, может использоваться модуль обработки осадка (МОО). Габариты модульных установок соответствуют стандартным контейнерам. Доставка на объект возможна любым видом транспорта. Размещение установок производится на открытых площадках. Допустимая температура наружного воздуха до -55 °С.

Таблица 32

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения  МО Партизанский городской округ на 2012-2025 гг.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей водоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2012-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Проектно изыскательские работы | 2014 г. | 0,0 |
| 2. | Строительно-монтажные работы |  | 30000,0 |
| 3. | Пуско-наладочные работы |  | 0,0 |
|  | Итого 2013 г. |  | 30000,0 |
|  | Всего по первому этапу | 2012-2015 гг. | 30000,0 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |  |  |  |
| 1. | Мероприятий не запланировано | 2016 -2025 гг. | 0,0 |
|  | Всего в рамках программы | 2012-2025 гг. | 30000,0 |

- Проектно изыскательские работы включают:

- Разработка проекта «Создание блочно-модульной установки на базе очистных сооружений».

- Строительно-монтажные работы:

- Закупка оборудования, наладка работы установок.

- В результате проведенных мероприятий удастся достичь  следующих результатов:

- - снижения затрат на оплату труда;

- - улучшения экологических показателей;

- - обновить основные производственные фонды и повысить эксплуатационную надёжность объектов водоотведения.

- Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

ООО «Водоканал» - пропущено сточных вод 2025 г. - 899,08 тыс. куб. м/год.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения - пропущено сточных вод 2025 г. – 323,13 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС.

Регулярная санация канализационных коллекторов, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Расчёт сметы затрат и перспективного  тарифа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года

ООО «Водоканал»

В 2012 году Департаментом по тарифам Приморского края постановлением №23/10 от 23.05.2012 утверждён тариф на услуги водоотведения 24,39 руб./м3 действующий в период с 1.07.2012 г. по 30.06.2013 г.

Таблица 33

Тариф на услуги водоотведения ООО «Водоканал»

| № п/п | Показатели | Факт 2011 г. | 2012-2013 гг. | 2013 -2014 гг. | 2014-2015 гг. | 2015-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. м3 | 958,2 | 958,00 | 951,29 | 944,63 | 938,02 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на покупную электроэнергию, по уровням напряжения, тыс. руб. | 1 915,2 | 3 292,9 | 3089,21 | 3243,67 | 3405,85 |
|  | годовой объем мощности, тыс. кВт.час | 431,4 | 731,8 | 653,80 | 653,80 | 653,80 |
|  | тариф на электроэнергию, руб./кВт.час. | 4,44 | 4,50 | 4,73 | 4,96 | 5,21 |
| 3 | Химреагенты, тыс. руб. | 34,7 | 89,7 | 94,19 | 98,89 | 103,84 |
| 4 | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 13 299,5 | 10 669,6 | 11203,10 | 11763,26 | 12351,42 |
| 5 | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 4 355,3 | 3 222,2 | 3383,34 | 3552,50 | 3730,13 |
| 6 | Амортизация основных средств, тыс. руб. | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Аренда основных средств, тыс. руб. | 3 342,2 | 1 310,8 | 1376,30 | 1445,11 | 1517,37 |
| 8 | Ремонтный фонд, тыс. руб., из него | 1 153,9 | 1 665,0 | 2748,25 | 2885,66 | 3029,95 |
|  | текущий ремонт | 1 153,9 | 1 665,0 | 1748,25 | 1835,66 | 1927,45 |
|  | капитальный ремонт |  |  | 1000,00 | 1050,00 | 1102,50 |
| 9 | Цеховые расходы, тыс. руб., из них: | 1 477,1 | 1 815,7 | 1906,49 | 2001,81 | 2101,90 |
|  | охрана труда | 81,1 | 74,0 | 77,70 | 81,59 | 85,66 |
|  | содержание зданий и сооружений | 367,0 | 849,0 | 891,45 | 936,02 | 982,82 |
|  | автотранспортные расходы | 1 029,0 | 892,7 | 937,34 | 984,20 | 1033,41 |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб., из них: | 1 905,2 | 1 196,0 | 1255,80 | 1318,59 | 1384,52 |
|  | затраты по управлению | 1 352,8 | 796,0 | 835,80 | 877,59 | 921,47 |
|  | общехозяйственные расходы | 552,4 | 400,0 | 420,00 | 441,00 | 463,05 |
| 11 | Налоги, сборы и отчисления, тыс. руб. | 944,8 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого затраты, тыс. руб. | 28 452,5 | 23 261,9 | 25056,66 | 26309,49 | 27624,97 |
| 13 | Себестоимость, руб. за 1 м3 | 29,69 | 24,28 | 26,34 | 27,85 | 29,45 |
| 14 | Размер прибыли, тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 105,00 | 110,25 | 115,76 |
| 15 | Итого финансовые потребности, тыс.руб. | 0,0 | 23 361,9 | 25161,66 | 26419,74 | 27740,73 |
| 16 | Тариф на услуги ОКК, руб. за 1 м3 | 0,0 | 24,39 | 26,45 | 27,97 | 29,57 |
| 17 | Рост тарифа, % | - | 106,0 | 108,46 | 105,74 | 105,74 |

В соответствии с инвестиционной программой «Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения ООО  «Водоканал»   на 2012-2015 гг. на территории Партизанского городского округа», для обоснования финансовых потребностей рассчитана среднегодовая смета затрат и тариф.

Таблица 34

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф ООО  «Водоканал» на услуги водоотведения  на 2013-2015 гг.

| № п/п | Показатели | Средний за 2013 г. | Средний за 2014 г. | Средний за 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. м3 | 951,29 | 944,63 | 938,02 | 899,08 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на покупную электроэнергию, по уровням напряжения, тыс. руб. | 3191,06 | 3166,44 | 3324,76 | 5108,77 |
|  | годовой объем мощности, тыс. кВт.час | 692,78 | 653,80 | 653,80 | 653,80 |
|  | тариф на электроэнергию, руб./кВт.час. | 4,61 | 4,84 | 5,09 | 7,81 |
| 3 | Химреагенты, тыс. руб. | 91,94 | 96,54 | 101,37 | 155,76 |
| 4 | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 10936,36 | 11483,18 | 12057,34 | 18527,13 |
| 5 | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 3302,78 | 3467,92 | 3641,32 | 5595,19 |
| 6 | Амортизация основных средств, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Аренда основных средств, тыс. руб. | 1343,53 | 1410,71 | 1481,24 | 2276,05 |
| 8 | Ремонтный фонд, тыс. руб., из него | 2206,63 | 2816,96 | 2957,80 | 4544,92 |
|  | текущий ремонт | 1706,63 | 1791,96 | 1881,55 | 2891,17 |
|  | капитальный ремонт | 1000,0 | 1025,00 | 1076,25 | 1653,75 |
| 9 | Цеховые расходы, тыс. руб., из них: | 1861,09 | 1954,15 | 2051,85 | 3152,85 |
|  | охрана труда | 75,85 | 79,64 | 83,62 | 128,50 |
|  | содержание зданий и сооружений | 870,23 | 913,74 | 959,42 | 1474,24 |
|  | автотранспортные расходы | 915,02 | 960,77 | 1008,81 | 1550,12 |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб., из них: | 1225,90 | 1287,20 | 1351,55 | 2076,78 |
|  | затраты по управлению | 815,90 | 856,70 | 899,53 | 1382,20 |
|  | общехозяйственные расходы | 410,00 | 430,50 | 452,03 | 694,58 |
| 11 | Налоги, сборы и отчисления, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого затраты, тыс. руб. | 24159,29 | 25683,08 | 26967,23 | 41437,5 |
| 13 | Себестоимость, руб. за 1 м3 | 25,31 | 27,10 | 28,65 | 46,09 |
| 14 | Размер прибыли, тыс. руб. | 102,50 | 107,63 | 113,01 | 121,55 |
| 15 | Итого финансовые потребности, тыс.руб. | 24261,79 | 25790,70 | 27080,24 | 41559,0 |
| 16 | Тариф на услуги ОКК, руб. за 1 м3 | 25,42 | 27,21 | 28,77 | 46,22 |
| 17 | Рост тарифа, % | 107,23 | 107,10 | 105,74 | 156,30 |

За счёт проведения мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года»  в 2013 году наблюдается снижение затрат на электроэнергию в размере 154,46 тыс. руб. или 78,0 тыс. кВт/час в год, рост тарифа к 2012 году составит 8,46 %, поскольку в 2012-2013 году затраты на мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции системы водоотведения не были учтены.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

На период с 1.07.2012 по 31.01.2013 Департаментом по тарифам Приморского края постановлением № 74/4 от 15.12.2011 установлен тариф для потребителей Партизанского городского округа на услуги водоотведения 8,09 руб./м3.

Таблица 35

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф водоотведения  Партизанский участок Уссурийской дистанции (подразделение РЖД) на 2012-2015 гг. и на 2025 г.

| № п/п | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации услуг, тыс. м3 | 344,3 | 341,89 | 339,50 | 337,12 | 323,13 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Затраты на покупную электроэнергию, по уровням напряжения, тыс. руб. | 212,1 | 224,82 | 238,31 | 378,92 | 568,41 |
|  | годовой объем мощности, тыс. кВт.час | 55,09 | 55,09 | 55,09 | 82,64 | 82,64 |
|  | тариф на электроэнергию, руб./кВт.час. | 3,85 | 4,08 | 4,33 | 4,59 | 6,88 |
| 3. | Химреагенты, тыс. руб. | 41,8 | 43,89 | 46,08 | 48,39 | 72,58 |
| 4. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1522,7 | 1614,06 | 1710,91 | 693,56 | 1040,34 |
|  | Численность рабочих, чел. | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 5. | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 459,8 | 487,45 | 516,69 | 209,46 | 314,18 |
| 6. | Амортизация основных средств, тыс. руб. | 299,5 | 314,48 | 330,20 | 346,71 | 520,06 |
| 7. | Аренда основных средств, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Ремонтный фонд, тыс. руб., из него | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 2250,00 |
|  | текущий ремонт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | капитальный ремонт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 2250,00 |
| 9. | Цеховые расходы, тыс. руб., из них: | 46,1 | 48,41 | 50,83 | 53,37 | 80,05 |
|  | охрана труда | 24,0 | 25,20 | 26,46 | 27,78 | 41,67 |
|  | содержание зданий и сооружений | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | автотранспортные расходы | 22,1 | 23,21 | 24,37 | 25,58 | 38,38 |
| 10. | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб., из них: | 8,07 | 8,47 | 8,90 | 9,34 | 14,01 |
|  | затраты по управлению | 8,07 | 8,47 | 8,90 | 9,34 | 14,01 |
|  | общехозяйственные расходы | 0,0 |  |  |  |  |
| 11. | Налоги, сборы и отчисления, тыс. руб. | 151,78 | 159,37 | 167,34 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого затраты, тыс. руб. | 2741,8 | 2900,94 | 3069,25 | 3239,74 | 4859,64 |
| 13. | Себестоимость, руб. за 1 м3 | 7,96 | 8,49 | 9,04 | 9,61 | 15,04 |
| 14. | Размер прибыли, тыс. руб. | 45,0 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 15. | Итого финансовые потребности, тыс.руб. | 2786,8 | 2945,94 | 3114,25 | 3284,74 | 4904,64 |
| 16. | Тариф на услуги ОКК, руб. за 1 м3 | 8,09 | 8,62 | 9,17 | 9,74 | 15,18 |
| 17. | Рост тарифа, % | 101,2 | 106,51 | 106,46 | 106,22 | 155,78 |

За счёт установки модульных очистных сооружений и, как следствие, автоматизации оборудования в 2015 году наблюдается существенное снижение затрат на оплату труда в размере 1120,0 тыс. руб., что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и системы водоотведения, минимально увеличивая тариф (рост 6,51%).

- Обоснование финансовой потребности по источникам

ООО «Водоканал»

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения Партизанского городского округа в 2012 г. планируется привлечение денежных средств в размере – 4327,15 тыс. руб., за счет собственных средств организации.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик водоотведения Партизанского городского округа в 2013 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей – 10413,9 тыс. руб., в том числе  1000,0 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоотведению (надбавка к тарифу) и 9413,9 тыс. руб. за счет собственных средств организации.

- В 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей – 11215,0 тыс. руб., в том числе  1025,0 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоотведению (надбавка к тарифу) и 10190,0 тыс. руб. за счет собственных средств организации.

- В 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей 12594,35 тыс. руб., в том числе  1076,25 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по водоотведению (надбавка к тарифу) и 11518,1 тыс. руб. за счет собственных средств организации.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД)

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по улучшению экологической обстановки в 2014 г. планируется привлечение денежных средств на приобретение и установку модульных очистных сооружений – 30000,0 тыс. руб. за счет собственных средств организации.

Срок окупаемости мероприятий, включенных в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2025 годы и на период до 2025 года», определяются в инвестиционной программе Партизанского участка Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения, осуществляющего услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Приморского края.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Партизанский городской округ. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

ООО «Водоканал»:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год:

2011 г. – 0,5 единицы;

2015 г. – 0,48 единицы;

2025 г. – 0,4 единицы;

Износ основных фондов:

2012 г. – 76,5%;

2015 г. - 72%;

2025 г. – 60 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2012 г. – 1,0% (план);

2015 г. – 2 %;

2025 г. – 3 %.

Удельный расход электроэнергии:

2012 г. – 731,8 тыс. кВт.ч/год.;

2015 г. – 653,8 тыс. кВт.ч/год.;

2025 г. – 653,8 тыс. кВт.ч/год.

Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД):

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год:

2011 г. – 0,5 единицы;

2015 г. – 0,46 единицы;

2025 г. – 0,38 единицы;

Износ основных фондов:

2012 г. – 81 %;

2015 г. – 75 %;

2025 г. – 65 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

2012 г. – 2 %;

2015 г. – 3 %;

2025 г. – 4 %.

Удельный расход электроэнергии:

2012 г. – 10,55 тыс. кВт.ч/год.;

2015 г. – 15,55 тыс. кВт.ч/год.;

2025 г. – 15,55 тыс. кВт.ч/год.

5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития МО Партизанский городской округ показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Часть котельных с небольшой выработкой характеризуется высокими эксплуатационными издержками, в связи с чем планируется их ликвидация и подключение потребителей этих котельных к источнику с большей установленной мощностью, что позволит существенно сократить издержки.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, имеющих большой износ;

- подключение потребителей котельных с незначительной выработкой к более крупной котельной № 10;

- модернизация котельного оборудования на котельной № 10;

- модернизация изношенного котельного оборудования.

Таблица 36

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  Партизанского городского округа на 2012-2025 гг. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2012-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Участок от котельной № 7 до точки подключения к магистрально системе. (точка А). Установка устройства подкачивающей насосной станции и монтаж насосов Grundfos. | 2012 г. | 6974,1 |
| 2. | Прокладка теплосети от котельной № 10 до котельной № 7. Замена труб 2д-200 на 2д-300 |  | 2014,34 |
|  | Прокладка новой т/сети 2д-300 |  | 2176,74 |
|  | Замена труб 2д-150 на 2д-300 |  | 2233,52 |
| 3. | Прокладка тепловой сети от котельной № 20 до котельной № 7. Прокладка новой т/сети 2д250 |  | 2465,784 |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 3,4 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 7426,682 |
|  | Итого 2012 г. |  | 23291,17 |
| 1. | Завершение прокладки тепловой сети от котельной № 7 до № 10. Прокладка новой т/сети 2д300 | 2013 г. | 2645,4 |
| 2. | Поэтапное переключения нагрузок от котельных № 5,35,8 на котельную № 7. Прокладка новой т/сети 2д150 |  | 6548,6 |
|  | Замена 2д100 на 2д125 |  | 3473,6 |
|  | Замена 2д 80 на 2д 125 |  | 3072,62 |
| 3. | Прокладка теплосети от котельной № 7 до котельной № 20. Замена труб 2д150 на2 д250 (надземная). |  | 5745,242 |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 1,15 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 2465,48 |
|  | Итого 2013 г. |  | 26330,942 |
| 1. | Завершающая стадия переключения нагрузок от котельных №№ 5, 35, 8 на котельную № 7: - замена 2д50 на 2д65 - замена труб 2д 40 на 2д50. | 2014 г. | 7583,64 |
| 2. | Завершение соединения ТС котельных №№ 7 и 20. Прокладкам новой т/сети 2д65 |  | 12122,916 |
| 3. | Модернизация котельной № 10. Замена экономайзера ЭБ-1-330И, замена дымососов ДН-12,5, замена трубной части и коллекторов котлов, КЕ-10/14С №1,2 2 шт. |  | 8648,2 |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 0,78 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 1452,0 |
|  | Итого 2014 г. |  | 29806,756 |
| 1. | Модернизация котельной № 10. Замена котла КЕ-10/14С №3, замена топки ТЛЗМ-2,7/3,0, автоматики, восстановление системы автоматизации и промышленной безопасности на котлах №1,2,3, монтаж водоподготовительной установки ВПУ-12. | 2015 г. 2015 г. | 17709,148 |
| 2. | Прокладка тепловой сети от котельной № 23 до котельной № 10. Прокладка новой т/сети 2д219; замена труб2 д100 на 2д219 (подземная) |  | 14081,16 |
| 3. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 0,89 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 1647,0 |
|  | Итого 2015 г. |  | 33437,308 |
|  | Всего по первому этапу | 2012-2015 гг. | 112 866,184 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |  |  |  |
| 1. | Модернизация котельной №23, ул. Кутузова,42: - Установка устройства подкачивающей насосной станции - монтаж насосов Grundfos | 2016 -2025 гг. | 10674,9 |
| 2. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью более км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 69644,2 |
|  | Всего по 2-му этапу |  | 80 319,1 |
|  | Всего в рамках программы | 2012-2025 гг. | 193 185,284 |

На долгосрочную перспективу 2016-2025 годов запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети диаметром 108-159 мм, которые не являются магистральными, но также обеспечивают теплом жителей Партизанского городского округа и имеют значительный износ, выработали положенный срок эксплуатации.

- Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»:

- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. – 125 904 тыс. куб. м/год;

- расход тепла на собственные нужды 2025 г. - 5 447 Гкал/год;

- отпуск (реализация) тепловой энгергии2025 г. - 111 972 Гкал/год;

- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 8 485 Гкал/год.

Расчёт сметы затрат и перспективного  тарифа на 2012-2015 годы

и на период до 2025 года

В 2012 году Департаментом по тарифам Приморского края постановлением №23/10 от 23.05.2012 утверждён тариф на услуги теплоснабжения 3016,08 руб./Гкал.

Таблица 37

Тариф на услуги теплоснабжения Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

| № п/п | Показатели | Факт 2011 г. | 2012-2013 гг. | 2013 -2014 гг. | 2014-2015 гг. | 2015-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 110,795 | 111,247 | 111,283 | 111,347 | 111,579 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 100105,25 | 101644,23 | 98206,869 | 98793,531 | 99404,587 |
| 3 | Электроэнергия | 17375,66 | 17642,7867 | 17914,0201 | 18189,4233 | 18469,0605 |
| 4 | Холодная вода | 2297,27 | 2332,58734 | 2368,44764 | 2404,85924 | 2441,83062 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 38750,25 | 39345,9814 | 39950,8714 | 40565,0607 | 41188,6923 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 90103,08 | 91488,29 | 92894,7957 | 94322,9245 | 95773,0088 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 29504,21 | 29957,7964 | 30418,356 | 30885,996 | 31360,8254 |
| 8 | Цеховые расходы | 8096,17 | 8220,6374 | 8347,01831 | 8475,34215 | 8605,63879 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 293,93 | 298,448767 | 303,037003 | 307,695777 | 312,426173 |
| 10 | Арендные платежи | 615,91 | 625,378763 | 634,993095 | 644,755234 | 654,667453 |
| 11 | Транспортные расходы | 8191,65 | 8317,58527 | 8445,45662 | 8575,29382 | 8707,12708 |
| 12 | Всего прямых затрат | 1961,84 | 1992,00057 | 2022,62482 | 2053,71988 | 2085,29297 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 20672,71 | 20990,5243 | 26313,2245 | 27640,8858 | 28973,5844 |
| 14 | ИТОГО затраты | 317967,93 | 322856,246 | 327819,714 | 332859,488 | 337976,741 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | 2517,3 | 2970,414 | 3295,191 | 3646,057 | 4042,729 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | 2556,0 | 3016,08 | 3345,85 | 3702,11 | 4104,88 |

Таблица 38

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения

Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» на 2013-2025 гг.

| № п/п | Показатели | Средний за 2013 г. | Средний за 2014 г. | Средний за 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 111,265 | 111,315 | 111,463 | 115,9215 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 99925,55 | 98500,2 | 99099,06 | 103063 |
| 3 | Электроэнергия | 17778,4 | 18051,72 | 18329,24 | 19062,41 |
| 4 | Холодная вода | 2350,517 | 2386,653 | 2423,345 | 2520,279 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 39648,43 | 40257,97 | 40876,88 | 42511,95 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 92191,54 | 93608,86 | 95047,97 | 98849,89 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 30188,08 | 30652,18 | 31123,41 | 32368,35 |
| 8 | Цеховые расходы | 8283,828 | 8411,18 | 8540,49 | 8882,11 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 300,7429 | 305,3664 | 310,061 | 322,4634 |
| 10 | Арендные платежи | 630,1859 | 639,8742 | 649,7113 | 675,6998 |
| 11 | Транспортные расходы | 8381,521 | 8510,375 | 8641,21 | 8986,859 |
| 12 | Всего прямых затрат | 2007,313 | 2038,172 | 2069,506 | 2152,287 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 23651,87 | 26977,06 | 28307,24 | 29439,52 |
| 14 | ИТОГО затраты | 325338 | 330339,6 | 335418,1 | 348834,8 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | 3132,803 | 3470,624 | 3844,393 | 5382,15 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | 3180,965 | 3523,98 | 3903,495 | 5464,893 |

За счёт проведения запланированных мероприятий, а также реализации мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Партизанского городского округа в 2012-2015 годах и в перспективе до 2025 года», в 2014 году будет наблюдаться существенное снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Данные результаты будут достигнуты после реконструкции котельной № 10 и подключения к ней потребителей ликвидируемых котельных.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности теплоснабжения Партизанского городского округа в 2012 г. планируется привлечение денежных средств в размере – 34 680,55 тыс. руб., в том числе  11 400,78 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 23 279,77 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик теплоснабжения Партизанского городского округа в 2013 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и котельного оборудования – 38 973,16 тыс. руб., в том числе 12 654,87 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 26 318,29 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- В 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования – 43 839,6 тыс. руб., в том числе 14 046,9 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 29 792,7 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- В 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования 49 013,78 тыс. руб., в том числе 15 592,06 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 33 421,72 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация»

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

В связи с тем, что данной организацией не были предоставлены данные по расчету себестоимости и анализ сметы затрат на производство тепловой энергии, эти данные были получены посредством построения модели работы ГРЭС, с использованием экспертных оценок при расчете показателей.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Реконструкция тепловых сетей с высокой степенью износа;

- Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы.

Таблица 39

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Партизанского городского округа на 2012-2025 гг.

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2012-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами от 530 мм. | 2012 г. | 29837,542 |
| 2 | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы |  | 5000,0 |
|  | Итого 2012 г. |  | 34837,542 |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами от 530 мм. | 2013 г. 2013 г. | 51899,116 |
| 2. | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы |  | 15000,0 |
|  | Итого 2013 г. |  | 66899,116 |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 219 мм. | 2014 г. |  |
|  | Итого 2014 г. |  | 65272,019 |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 426 мм. | 2015 г. |  |
|  | Итого 2015 г. |  | 74984,2 |
|  | Всего по первому этапу | 2012-2015 гг. | 241992,877 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |  |  |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 108 мм. | 2016 -2025 гг. | 106007,123 |
|  | Всего по 2-му этапу |  | 106007,123 |
|  | Всего в рамках программы | 2012-2025 гг. | 348000,0 |

На долгосрочную перспективу 2016-2025 годы запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети, которые не являются магистральными, но также обеспечивают теплом жителей ГО Партизанский и поселок Лозовый и имеющие диаметр менее 108 мм. и которые уже давно выработали свой эксплуатационный срок.

- Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»:

- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. – 218 973 тыс. куб. м/год;

- расход тепла на собственные нужды 2025 г. - 2728 Гкал/год;

- отпуск (реализация) 2025 г. – 109 791 Гкал/год;

- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 106 454 Гкал/год.

Расчёт сметы затрат и перспективного  тарифа на 2012-2015 годы

и на период до 2025 года

В 2012 году Департаментом по тарифам Приморского края постановлением №23/10 от 23.05.2012 утверждён тариф на услуги теплоснабжения 1427,80 руб./Гкал.

Таблица 40

Тариф на услуги теплоснабжения ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

| № п/п | Показатели | Факт 2011 г. | 2012-2013 гг. | 2013 -2014 гг. | 2014-2015 гг. | 2015-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 108,311 | 108,454 | 108,764 | 108,994 | 109,657 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 48325,3 | 49068,1838 | 98206,869 | 98793,531 | 99404,587 |
| 3 | Электроэнергия | 5975,66 | 6067,52749 | 6160,80732 | 6255,5212 | 6351,69117 |
| 4 | Холодная вода | 1297,27 | 1317,21373 | 1337,46407 | 1358,02572 | 1378,90349 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 14750,3 | 14977,0147 | 15207,2655 | 15441,0561 | 15678,441 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 45103,1 | 45796,4774 | 46500,5348 | 47215,4161 | 47941,2877 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 15335,1 | 15570,8051 | 15810,1847 | 16053,2444 | 16300,0408 |
| 8 | Цеховые расходы | 4096,17 | 4159,14294 | 4223,084 | 4288,00807 | 4353,93025 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 193,93 | 196,911405 | 199,938645 | 203,012425 | 206,13346 |
| 10 | Арендные платежи | 315,91 | 320,766679 | 325,698022 | 330,705178 | 335,789312 |
| 11 | Транспортные расходы | 3191,65 | 3240,7172 | 3290,53873 | 3341,12621 | 3392,4914 |
| 12 | Всего прямых затрат | 951,84 | 966,473221 | 981,331408 | 996,418019 | 1011,73657 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 10672,7 | 10836,7881 | 26313,2245 | 27640,8859 | 28973,5843 |
| 14 | ИТОГО затраты | 317968 | 152518,022 | 218556,941 | 221916,95 | 225328,616 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | - | 1406,1819 | 1560,86191 | 1732,55672 | 1923,13796 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | - | 1427,8 | 1584,858 | 1759,19238 | 1952,70354 |

Таблица 41

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» » на 2013-2025 гг.

| № п/п | Показатели | Средний за 2013 г. | Средний за 2014 г. | Средний за 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 108,609 | 108,879 | 109,3255 | 109,791 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 73637,53 | 98500,2 | 99099,06 | 103063 |
| 3 | Электроэнергия | 6114,167 | 6208,164 | 6303,606 | 6555,75 |
| 4 | Холодная вода | 1327,339 | 1347,745 | 1368,465 | 1423,203 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 15092,14 | 15324,16 | 15559,75 | 16182,14 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 46148,51 | 46857,98 | 47578,35 | 49481,49 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 15690,49 | 15931,71 | 16176,64 | 16823,71 |
| 8 | Цеховые расходы | 4191,113 | 4255,546 | 4320,969 | 4493,808 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 198,425 | 201,4755 | 204,5729 | 212,7559 |
| 10 | Арендные платежи | 323,2324 | 328,2016 | 333,2472 | 346,5771 |
| 11 | Транспортные расходы | 3265,628 | 3315,832 | 3366,809 | 3501,481 |
| 12 | Всего прямых затрат | 973,9023 | 988,8747 | 1004,077 | 1044,24 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 18575,01 | 26977,06 | 28307,24 | 29439,52 |
| 14 | ИТОГО затраты | 185537,5 | 220236,9 | 223622,8 | 232567,7 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | 1483,522 | 1646,709 | 1827,847 | 2558,986 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | 1506,329 | 1672,025 | 1855,948 | 2598,327 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» на 2012-2025 гг.

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности теплоснабжения Партизанского городского округа в 2012 г. планируется привлечение денежных средств в размере – 34837,542 тыс. руб., в том числе  9837,542 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 25000,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик теплоснабжения Партизанского городского округа в 2013 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей – 66899,116 тыс. руб., в том числе 29399,116 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 37500,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- В 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей – 65272,019 тыс. руб., в том числе 32632,019 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 32640,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

- В 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей 74984,2 тыс. руб., в том числе 36222,2 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (надбавка к тарифу) и 38762000 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД».

Некоторые предприятия железнодорожной станции и три многоквартирных жилых дома обеспечиваются теплом от котельной станции Партизанск. Котельная имеет установленную мощность 5,85 Гкал/час, протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 500 метров.

На котельной используются паровозные котлы, и не смотря на длительный срок эксплуатации котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно. В 2008 году котлы прошли существенную модернизацию, вследствие чего какого-то технического перевооружения на срок действия программы не потребуется.

Схема тепловых сетей и сетей YDC котельной станции Партизанск двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная канальная. Полная замена сетей произведена в 2008 году. Прокладка теплосетей произведена подземным способом. Изоляция трубопроводов тепловых при капитальном ремонте выполнена в ППУ изоляции.

Особенностью теплоснабжения является относительно недавняя замена трубопроводов и, как следствие, отсутствие потребности в замене теплотрассы на срок действия программы.

Котельная станции Партизанск является, по сути, ведомственным производственным объектом по снабжению теплом предприятий железной дороги. У нее конкретная задача, на выполнение которой предприятие и рассчитано. Увеличения или снижения тепловой нагрузки на ближайшие годы не планируется.

Примерно 10 – 11% тепловой энергии предприятие поставляет внешним потребителям, которыми являются многоквартирные жилые дома.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В 2012 году населению будет реализовано 710,51 Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной принят равным 5,8 % от выработанной тепловой энергии. Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 382,2 Гкал.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Работа системы теплоснабжения компании-поставщика по итогам 2011 года характеризуется следующими показателями: уровень потерь тепловой энергии за 2011 год составил 1,52 %, аварий и повреждений в 2011 году не зафиксировано.

- Экономический анализ

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельной станции Партизанск за 2011 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2012 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1175 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году являются:

- расходы на топливо (50,7 % от общего объема затрат);

- фонд оплаты труда (23,1%);

- электроэнергия (8,3 %);

- отчисления на соц. нужды (6,9 %);

- общехозяйственные расходы (6,4 %);

- капитальный ремонт (1,6 %);

- услуги производственного характера (1,1 %);

- амортизация (0,7 %).

- Таблица 42

Смета затрат и расчет тарифа на услуги теплоснабжения за 2012 год

| Показатели | Единица измерения | Величина | На 1 Гкал | Цена, руб./ед. | Затраты общие | Затраты жителей | Удельные затраты, руб./Гкал. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо (уголь Хакасский) к=0,76 | тонн | 1507,6 | 0,18 | 2125,4 | 4249904 | 515121 | 589,32 | 50,7 |
| Электроэнергия, руб. | кВт/час | 246263,5 | 29,9 | 2,82 | 694435 | 84173 | 96,3 | 8,3 |
| Холодная вода, руб. | куб. м. | 5061,6 | 0,61 | 14,71 | 74434 | 9022 | 10,32 | 0,9 |
| Водоотведение, руб. | куб. м. | 4224,6 | 0,51 | 8,08 | 34135 | 4137 | 4,73 | 0,4 |
| Фонд оплаты труда | руб. |  |  |  | 1933845 | 234402 | 268,16 | 23,1 |
| Отчисления на соц. нужды | руб. |  |  |  | 580154 | 70321 | 80,45 | 6,9 |
| Материалы (химреактивы) | руб. |  |  |  | 1293,79 | 157 | 0,18 | 0,0 |
| Ремонт и техобслуживание | руб. |  |  |  | 132156 | 16019 | 18,33 | 1,6 |
| Цеховые расходы | руб. |  |  |  | 93156 | 11292 | 12,92 | 1,1 |
| Амортизационные отчисления | руб. |  |  |  | 54840 | 6647 | 7,6 | 0,7 |
| Общехозяйственные расходы | руб. |  |  |  | 534128 | 64742 | 74,07 | 6,4 |
| Итого затраты на производство тепла | руб. |  |  |  | 8382380 | 1016033 | 1162,4 | 100,0 |
| Минимальная балансовая прибыль | руб. |  |  |  | 89138 | 10804 | 12,4 |  |
| Всего и тариф на теплоту | руб., руб./Гкал |  |  |  | 8471518 | 1026637 | 1175 |  |

- Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной станции Партизанск:

1. Степень износа основных фондов котельного оборудования велик, но капитально отремонтированное оборудование работает стабильно и безаварийно.

2. Сети отопления и сети ГВС замененные в 2008 году позволяют в течение ближайших нескольких лет иметь гарантированную высокую надежность при их эксплуатации.

3. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах  и индекс реконструируемых сетей, которые полностью обеспечены недавней заменой системы.

Качество. Качество услуг теплоснабжения определяться условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

Экологичность. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Анализ системы теплоснабжения котельной станции Партизанск показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но после модернизации работает стабильно и безаварийно. Необходимости в развитии системы теплоснабжения в настоящее время нет.

Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия не планируется, оно может быть ограничено установкой общедомовых и/или индивидуальных приборов учета тепловой энергии, прежде всего по инициативе потребителей.

5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»

Модернизация системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского городского округа (п. Авангард);

- Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск, строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск, строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район;

- Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск, Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район;

- ПИР Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского городского округа.

Таблица 43

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения Партизанского городского округа на 2012-2025 гг.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2012-2015 гг. |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | 2012 г. | 9794,0 |
| 2. | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск |  | 3799,0 |
| 3. | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район |  | 3514,0 |
| 4. | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск |  | 3753,0 |
| 5. | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район |  | 13113,0 |
| 6. | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск |  | 3161,0 |
| 7. | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район |  | 4905,0 |
| 8. | ПИР Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. |  | 2000,0 |
|  | Итого 2012 г. |  | 44041,0 |
| 1. | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | 2013 г. 2013 г. | 9794,0 |
| 2. | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск |  | 4179,0 |
| 3. | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район |  | 3866,0 |
| 4. | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск |  | 4129,0 |
| 5. | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район |  | 14424,0 |
| 6. | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск |  | 3477,0 |
| 7. | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район |  | 5396,0 |
|  | Итого 2013 г. |  | 45265,0 |
| 1. | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | 2014 г. | 9794,0 |
| 2. | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск |  | 4597,0 |
| 3. | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район |  | 4252,0 |
| 4. | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск |  | 4541,0 |
| 5. | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район |  | 15867,0 |
| 6. | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск |  | 3825,0 |
| 7. | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район |  | 5935,0 |
|  | Итого 2014 г. |  | 48812,0 |
| 1. | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | 2015 г. | 15000,0 |
| 2. | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск |  | 5057,0 |
| 3. | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район |  | 4678,0 |
| 4. | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск |  | 4996,0 |
| 5. | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район |  | 17454,0 |
| 6. | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск |  | 4208,0 |
| 7. | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район |  | 6529,0 |
|  | Итого 2015 г. |  | 57920,0 |
|  | Всего по первому этапу | 2012-2015 гг. | 196037,0 |
| 2-й этап 2016-2025 гг. |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | 2016 -2025 гг. | 30000,0 |
| 2. | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск |  | 11681,0 |
| 3. | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район |  | 10805,0 |
| 4. | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск |  | 11540,0 |
| 5. | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район |  | 40318,0 |
| 6. | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск |  | 9720,0 |
| 7. | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район |  | 15082,0 |
|  | Всего по 2-му этапу |  | 129146,0 |
|  | Всего в рамках программы | 2012-2025 гг. | 325184,0 |

- Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

Партизанский филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»:

- отпуск (реализация) электроэнергии 2025 г. – 137,791 млн. кВт/год;

- объем потерь электрической энергии 2025 г. - 61 545 кВт/год.

Расчёт сметы затрат и перспективного тарифа на 2012-2015 годы

и на период до 2025 года

В 2012 году Департаментом по тарифам Приморского края постановлением №23/10 от 23.05.2012 утверждён тариф на услуги электроснабжения 1,69 руб./кВт/час.

Таблица 44

Тариф на услуги электроснабжения ОАО «ДЭК»

| № п/п | Показатели | Факт 2011 г. | 2012-2013 гг. | 2013 -2014 гг. | 2014-2015 гг. | 2015-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, млн. кВт.ч | 119,666 | 112,454 | 114,764 | 118,994 | 129,657 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 77325,3 | 78514,0186 | 98206,869 | 98793,531 | 99404,587 |
| 3 | Электроэнергия | 6575,66 | 6676,75166 | 6779,39747 | 6883,62131 | 6989,44745 |
| 4 | Холодная вода | 1297,27 | 1317,21373 | 1337,46407 | 1358,02572 | 1378,90349 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 18750,3 | 19038,5091 | 19331,1998 | 19628,3902 | 19930,1495 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 45103,1 | 45796,4774 | 46500,5348 | 47215,4161 | 47941,2877 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 15335,1 | 15570,8051 | 15810,1847 | 16053,2444 | 16300,0408 |
| 8 | Цеховые расходы | 4096,17 | 4159,14294 | 4223,084 | 4288,00807 | 4353,93025 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 193,93 | 196,911405 | 199,938645 | 203,012425 | 206,13346 |
| 10 | Арендные платежи | 315,91 | 320,766679 | 325,698022 | 330,705178 | 335,789312 |
| 11 | Транспортные расходы | 3191,65 | 3240,7172 | 3290,53873 | 3341,12621 | 3392,4914 |
| 12 | Всего прямых затрат | 951,84 | 966,473221 | 981,331408 | 996,418019 | 1011,73657 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 10672,7 | 10836,7881 | 26313,2245 | 27640,8859 | 28973,5843 |
| 14 | ИТОГО затраты | 317968 | 186634,575 | 223299,465 | 226732,385 | 230218,081 |
| 15 | Себестоимость 1 кВт | - | 1,66441197 | 1,84749729 | 2,05072199 | 2,27630141 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 кВт | - | 1,69 | 1,8759 | 2,082249 | 2,31129639 |

Таблица 45

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф электроснабжения

ОАО «ДЭК» на 2013-2025 гг.

| № п/п | Показатели | Средний за 2013 г. | Средний за 2014 г. | Средний за 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 113,609 | 116,879 | 124,3255 | 137,791 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 88360,44 | 98500,2 | 99099,06 | 103063 |
| 3 | Электроэнергия | 6728,075 | 6831,509 | 6936,534 | 7213,996 |
| 4 | Холодная вода | 1327,339 | 1347,745 | 1368,465 | 1423,203 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 19184,85 | 19479,8 | 19779,27 | 20570,44 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 46148,51 | 46857,98 | 47578,35 | 49481,49 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 15690,49 | 15931,71 | 16176,64 | 16823,71 |
| 8 | Цеховые расходы | 4191,113 | 4255,546 | 4320,969 | 4493,808 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 198,425 | 201,4755 | 204,5729 | 212,7559 |
| 10 | Арендные платежи | 323,2324 | 328,2016 | 333,2472 | 346,5771 |
| 11 | Транспортные расходы | 3265,628 | 3315,832 | 3366,809 | 3501,481 |
| 12 | Всего прямых затрат | 973,9023 | 988,8747 | 1004,077 | 1044,24 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 18575,01 | 26977,06 | 28307,24 | 29439,52 |
| 14 | ИТОГО затраты | 204967 | 225015,9 | 228475,2 | 237614,2 |
| 15 | Себестоимость 1 кВт | 1,755955 | 1,94911 | 2,163512 | 3,028916 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 кВт | 1,78295 | 1,979075 | 2,196773 | 3,075482 |

За счет подключения новых потребителей будет серьезно модернизирована электрическая сеть, осуществлена замена ветхих участков электрических сетей и установлены новые трансформаторные подстанции.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»

Источники финансирования:

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности электроснабжения Партизанского городского округа в 2012 г. планируется привлечение денежных средств в размере – 44039,0 тыс. руб., в том числе  11,794 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по электроснабжению (надбавка к тарифу) и 32245,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от подключения новых абонентов.

- Для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик электроснабжения Партизанского городского округа в 2013 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования – 45265,0 тыс. руб., в том числе 9794,0 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф (надбавка к тарифу) и 35471,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от подключения новых абонентов.

- В 2014 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования – 48811,0 тыс. руб., в том числе 9794,0 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф (надбавка к тарифу) и 39017,0  тыс. руб. за счет средств, полученных от подключения новых абонентов.

- В 2015 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования 57922,0 тыс. руб., в том числе 15000,0 тыс. руб. – за счет включения инвестиционной составляющей в тариф (надбавка к тарифу) и 42922,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от подключения новых абонентов.

5.4. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает мероприятия по приобретению спецтехники и закрытию заполненных карт:

- Экскаватор-погрузчик ЭО-2626:

Технические характеристики:

- Базовое шасси: МТЗ 82.1;

- Эксплуатационная масса: 6600 кг.;

- Габаритные размеры: 7800х2500х3900 мм;

- Геометрическая емкость ковша погрузчика/Грузоподъемность фронтального погрузчика: 0,7 м3/ 700-750 кг.;

- Наибольшая высота погрузки: 2500 мм;

- Номинальная емкость ковша экскаватора: 0,25 м3;

- Наибольшая глубина копания: 4,15 м;

- Наибольший радиус копания: 5,3 м;

- Наибольшая высота выгрузки: 3,2 м.

- Цена с доставкой: 1 200 000 р.

- Поливомоечная машина КО-829А-01:

Технические характеристики:

- Шасси: ЗИЛ-433362;

- Вместимость цистерны, куб.м.: 7;

- Габаритные размеры: 8900х3070х3000 мм;

- Масса машины, полная, кг.: 11200;

- Ширина рабочей зоны при мойке, м.: 2,5 – 20;

- Ширина рабочей зоны при поливе, м.: 2,5;

- Цена с доставкой: 1 442 200 р.

- Закрытие заполненных карт:

Включает мероприятия по укладке выравнивающего слоя толщиной 0,25 м:

- Разработка грунта экскаватором;

- Вывоз грунта самосвалом;

- Разравнивание грунта бульдозером;

- Мероприятия по закрытию карт будут осуществляться собственной техникой, финансирование не предусмотрено.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Партизанский ГО в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и приведению в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО (таблица 46).

Таблица 46

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации (захоронения) ТБО МО Партизанский ГО на период 2012 – 2025 г.г.

| Технические мероприятия | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 -2025 |  |
| Приобретение экскаватора-погрузчика | 1200,0 | - | 200,0 | 400,0 | 600,0 |  | Обеспечение безопасной экологической обстановки |
| Приобретение поливомоечной машины | 1442,2 | - | - | - | - | 1442,2 |  |
| Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Восстановление земель |

Приобретение Экскаватора-погрузчика ЭО-2626 запланировано в 2013 году на заёмные средства, вследствие чего произойдет резкое увеличение тарифа (на 21,8 %), увеличение расходов произойдет по текущим статьям затрат. Расчёт по кредиту будет производится последующие 3 года в период 2014-2016 годы за счёт инвестиционной составляющей в тарифе.

Расчёт показателей  затрат  на  эксплуатацию  экскаватора- погрузчика ЭО-2626

- Норма рабочего времени в день – 5,42 часа;

- Рабочее время весь период – 210 дней х 5,42 ч. – 1138,2 ч;

- Стоимость одного часа – 792,92 руб.;

- Стоимость за весь период   1138,2 х 792,92– 902501,5 руб.

Таблица 47

| № п/п | Наименование статей затрат | Нормативные показатели, руб/маш.- час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда с учетом резерва отпуска по штатному расписанию 6375х1,8х1,60х12:1986 = 110,94 Резерв на отпуск: дополнительный отпуск по аттестации – 12 дн. 18360:29,4х36:1986 = 11,32 | 122,26 |
| 2 | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды –30,3% | 37,05 |
| 3 | Амортизационные отчисления: Балансовая стоимость_____________________1200000 Срок полезного использования______________96 Срок эксплуатации________________________8 Годовая норма амортизации________________12 Годовая сумма амортизации________120000000х12:100:1986 Годовая часовая норма | 72,50 |
| 4 | Топливо |  |
| 4.1 | Затраты на автомобильное топливо- дизель Расход по норме________________________________6,5 л/ч. Надбавка зимняя 12%__________________________0,78 Установленная норма с учетом зимней надбавки ____7,28 (6,5л х 7)+(7,28 х 5): 12= 6,83 Средний пробег ________________________________6,83х33,70 | 230,17 |
| 4.2 | Затраты на смазочные материалы Норма расхода масел в литрах на 100л. общего расхода топлива автомобиля: - моторные масла___________________________3,2 - трансмиссионные масла____________________0,4 - специальные масла________________________0,1 - пластичные смазки________________________0,3 Общий расход топлива 6,83х1986:100_________135,64 Годовой расход масел в литрах: - моторные масла___________________________434,05 - трансмиссионные масла____________________54,26 - специальные масла________________________13,56 - пластичные смазки________________________40,69 Стоимость смазочных материалов, руб. - моторные масла___________________________81,60 - трансмиссионные масла____________________89,80 - специальные масла _______________________125,08 - пластичные смазки________________________176,25 Стоимость смазочных материалов, тыс.руб. - моторные масла___________________________35418 - трансмиссионные масла____________________4873 - специальные масла________________________1696 - пластичные смазки________________________7172 Итого по смазочным материалам_____________49159 Норма масел увеличивается на 20%, т.е. автомобиль находится в эксплуатации свыше 5 лет__________________49159:1986 | 24,75 |
| 5 | Затраты на ремонт , диагностирование и техническое обслуживание техники. Норма годовых затрат в % к балансовой стоимости___35 Балансовая стоимость____________________________1442200 Формула расчета: Р = БСхНР = 1200000х35 Тх100 1986х100 | 211,48 |
| 6 | Затраты на замену шин Автошины по норме__________________________2м.+2б. = 4_ Скорость передвижения_______________________27_км. Норма пробега_______________________________50000 Стоимость одного колеса мал.______________________________________9000 бол.______________________________________12000 Норма времени с коэффициентом использования Расчет по норме: ((2х9000)+(2х12000))х27:50000 | 22,68 |
| 7 | Охрана труда | 6,5 |
| 7.1 7.2 7.3 | Противопожарная безопасность - огнетушитель_______________________________620:1986 - страхование________________________________1257:1986 - медосмотр_________________________________1300:1986 Норма выдачи инвентаря, дезинфекции, моющих средств: - мыло______________________________________0,4х12х20= 96 - аптечка____________________________________250 - ведро______________________________________250 - щетка_____________________________________130х2=260 - ветошь____________________________________50х5 =250 - стр. порошок_______________________________0,450х2х56=302 - дезинфекция_______________________________1407:1996 | 0,31 0,63 0,65 0,71 |
| 7.4 | Бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств: - костюм х/б 1х2500=2500 - рукавицы комбинированные 6х20=120 - утепленная куртка 0,8х5500=4400 - утепленные брюки 0,8х1500=1200 - рукавицы теплые 4х30=120:1986 | 4,20 |
| 8 | Цеховые расходы___________________________0,24х122,26 | 29,34 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы_____________0,24х122,26 | 29,34 |
| 10 | Налоги, сборы, отчисления - транспортный налог_________________________0,13600:1986 | 6,85 |
|  | ИТОГО затрат на 1 час работы | 792,92 |

Приобретение поливомоечной машины КО-829 А-01 запланировано на 2017 год, резкого увеличения тарифа не произойдёт (рост 7,2 %) в связи с присутствием инвестиционной составляющей в предыдущем периоде. Поливомоечная машина будет также приобретена на заемные средства, расчёт по кредиту будет производится в период 2017-2018 годы.

Расчёт показателей  затрат  на  эксплуатацию  поливомоечной машины КО-829 А-01

1. Работает по графику с мая по октябрь (пожароопасный период) - 110 дней;

2. Норма рабочего времени в день - 3 часа;

3. Рабочее время за весь период - 330 часов;

4. Затраты     330 ч. х 1051,15 - 346880 руб.;

5. Расход воды по норме на 1 пожар - 10 л.;

6. Расход воды на тушение всех пожаров  м3/час - 0,113 м3;

7. Стоимость 1 м3 воды - 47,63 руб.

Таблица 48

| № п/п | Наименование статей затрат | Нормативные показатели, руб./маш. час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда с учетом резерва отпуска по штатному расписанию 7854х1,8х1,60х12:1986=110,94 Резерв на отпуск: дополнительный отпуск по аттестации – 12 дн. 22620:29,4х36:1986=27,70 | 138,64 |
| 2 | Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – 30,3% | 42,01 |
| 3 | Амортизационные отчисления: Балансовая стоимость_______________________1442200 Срок полезного использования________________96 Срок эксплуатации__________________________8 Годовая норма амортизации__________________12,5% Годовая сумма амортизации_______1442200х12,5:100:1986 | 90,77 |
| 4 | Топливо |  |
| 4.1 | Затраты на автомобильное топливо- дизель Расход по норме______________________________83,4л./100км. Пониженная скорость 15%____________________12,51 Надбавка зимняя 12% Установленная норма с учетом зимней надбавки __95,91 Средний пробег______________________________80 км. _80х95,91:100:8=9,59 9,59х33,70 | 323,22 |
| 4.2 | Затраты на смазочные материалы Норма расхода масел в литрах на 100 л. общего расхода топлива автомобиля: - моторные масла___________________________3,2 - трансмиссионные масла____________________0,4 - специальные масла________________________0,1 - пластичные смазки________________________0,3 Общий расход топлива 9,59х1986:100_________190,46 Годовой расход масел в литрах: - моторные масла 609,47 - трансмиссионные масла 76,18 - специальные масла 19,05 - пластичные смазки 57,14 Стоимость смазочных материалов, руб. - моторные масла 81,60 - трансмиссионные масла 89,80 - специальные масла 125,08 - пластичные смазки 176,25 Стоимость смазочных материалов, тыс.руб. - моторные масла __4973 - трансмиссионные масла __4849 - специальные масла __ 2383 - пластичные смазки _____ _ 10070 Итого по смазочным материалам __________24275 Норма масел увеличивается на 20%, т.е. автомобиль находится в эксплуатации свыше 5 лет 24275:1986 | 12,22 |
| 5 | Затраты на ремонт , диагностирование и техническое обслуживание техники. Норма годовых затрат в % к балансовой стоимости 35 Балансовая стоимость 1442200 Формула расчета: Р = БСхНР = 1442200х35 Тх100 1986х100 | 254,16 |
| 6 | Затраты на замену шин Автошины по норме ____6 Скорость передвижения ____80 Норма пробега ____50000 Стоимость одного колеса ____12000 Норма времени с коэффициентом использования Расчет по норме: 6х12000х80:50000 | 115,20 |
| 7 | Охрана труда | 6,5 |
| 7.1 7.2 7.3 | Противопожарная безопасность - огнетушитель _ 620:1986 - страхование _1250:1986 - медосмотр _1300:1986 Норма выдачи инвентаря, дезинфекции, моющих средств: - мыло _0,4х12х20=96 - аптечка 250 - ведро 250 - щетка 130х2=260 - ветошь 50х5 =250 - стр. порошок 0,450х2х56=302 - дезинфекция 1408:1996 | 0,31 0,63 0,65 0,71 |
| 7.4 | Бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств: - костюм х/б 1х2500=2500__ - рукавицы комбинированные 6х20=120____ - утепленная куртка 0,8х5500=4400 - утепленные брюки 0,8х1500=1200_ - рукавицы теплые 4х30=120:1986 | 4,20 |
| 8 | Цеховые расходы__________________________0,24х138,64 | 33,27 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы____________0,24х138,64 | 33,27 |
| 10 | Налоги, сборы, отчисления - транспортный налог ________ 3752:1986 | 1,89 |
|  | ИТОГО затрат на 1 час работы | 558,53 |

- Полигон ТБО МО Партизанский ГО рассчитан на заполнение пяти карт, первая карта была закрыта в 2011 году. Учитывая стабильное увеличение объёмов ТБО, принимаемых на полигон, разработан график закрытия карт в рамках «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года»:

- - 2016 год закрытие второй карты (объём ТБО, размещённых на полигоне, к концу 2015 года составит 372,59 тыс. м3);

- - 2020 год закрытие третей карты (объём ТБО, размещённых на полигоне, к концу 2019 года составит 554,59 тыс. м3);

- - 2024 год закрытие четвертой карты (объём ТБО, размещённых на полигоне, к концу 2023 года составит 752,59 тыс. м3).

- Мероприятия по рекультивации земель

- Для определения суточного слоя грунта на площади, занимаемой под утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, принимаем четырехкратное уплотнение при высоте 2 метра с изолирующим слоем грунта 0,25 м.

- Площадь карты составляет 53,15 м2. Необходимый объем грунта в день: 53,15 м2 х 0,25 м = 13,3 м3. Промежуточная изоляция в теплое время года (с апреля по октябрь) производится ежесуточно в течение 149 рабочих дней. В зимний период (с ноября по март) - 99 рабочих дней с интервалом 3-е суток. Объем необходимого грунта составит:

- В летний период - 149 раб. дн. х 13,3 м3 = 1981,7 м3;

- В зимний период - 99 раб. дн. : 3 х 13,3 м3 = 438,9 м3;

- Необходимый объем грунта всего в год: 2421 м3.

- Вместимость автосамосвала - 6 м3. Необходимый объем грунта в количестве 2421 м3 будет вывезен на полигон ТБО за 1049,1 часа.

- Мероприятия по укладке выравнивающего слоя включают:

- - разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал;

- - вывоз грунта автосамосвалом;

- - разравнивание грунта бульдозером;

- Данные мероприятия будут проводится собственной техникой МУП «Городское хозяйство», вследствие чего финансовые затраты не потребуются.

- Таблица 49

- Расчёт сметы затрат и перспективного тарифа на период 2013-2018 года и 2025 год.

| Статьи затрат | Ед. изм. | - | Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 |  |  |  | Поливомоечная машина КО-829А-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| Объем принимаемых отходов | тыс. м3 | 38,89 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 53 |
| Материалы | тыс. руб. | 131 | 140,17 | 148,58 | 157,50 | 166,94 | 176,96 | 187,58 | 279,49 |
| Топливо (ГСМ) | тыс. руб. | 723 | 1023,76 | 1085,19 | 1150,30 | 1219,31 | 1403,16 | 1487,35 | 2216,15 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1195,6 | 1418,45 | 1503,56 | 1593,77 | 1689,40 | 1836,51 | 1946,70 | 2900,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 410,1 | 438,80 | 465,13 | 493,04 | 522,62 | 553,97 | 587,21 | 874,94 |
| ТО И ТР | тыс. руб. | 91,9 | 364,85 | 386,74 | 409,95 | 434,54 | 582,50 | 617,45 | 920,00 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 659,3 | 788,41 | 835,71 | 885,86 | 939,01 | 1022,33 | 1083,67 | 1614,67 |
| Налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 17,0 | 25,80 | 27,35 | 28,99 | 30,73 | 33,19 | 35,18 | 52,42 |
| Прочие расходы, амортизационные отчисления | тыс. руб. | 21,0 | 103,52 | 109,73 | 116,32 | 123,29 | 160,64 | 170,28 | 253,71 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 525 | 595,14 | 630,85 | 668,70 | 708,82 | 762,33 | 808,07 | 1204,02 |
| ИТОГО затрат | тыс. руб. | 3773,9 | 4898,90 | 5192,83 | 5504,40 | 5834,67 | 6531,59 | 6923,49 | 10315,99 |
| Прибыль | тыс. руб. | 40,0 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 625,00 | 550,00 | 867,20 | 40,00 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 3813,9 | 4898,90 | 5392,83 | 5904,40 | 6459,67 | 7081,59 | 7790,69 | 10355,99 |
| Себестоимость 1 м3 ТБО, без НДС | тыс. руб. | 97,04 | 119,49 | 123,64 | 128,01 | 132,61 | 145,15 | 150,51 | 194,64 |
| Экономически обоснованный тариф за 1 м3 ТБО, без НДС | тыс. руб. | 98,07 | 119,49 | 128,40 | 137,31 | 146,81 | 157,37 | 169,36 | 195,40 |
| Рост тарифа к предыдущему году | % | -261% | 21,8% | 7,4% | 6,9% | 6,9% | 7,2% | 7,6% | 15,4% |

- Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Партизанского городского округа на 2012-2015 годы и на период до 2025 года» в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО Партизанский ГО.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет включения инвестиционной составляющей в тариф и за счёт собственных средств предприятия и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 2642,0 тыс. руб., в т.ч.:

- 2014-2016 гг. - 1200,0 тыс. руб., мероприятие по приобретению экскаватора-погрузчика ЭО-2626;

- 2016 - 2025 гг. – 1442,2 тыс. руб., в т.ч.:

1. В 2017-2018 гг. 1442,2 тыс. руб. мероприятие по приобретению поливомоечной машины КО-829А-01.

2. В 2016 , 2020, 2024 гг. мероприятия по закрытию заполненных карт, финансирование не требуется.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Приобретение экскаватора и поливомоечной машины обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшении экологической обстановки в МО;

- обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

- улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

5.5. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Постановлением администрации Партизанского городского округа от 22 марта 2011 года  № 229-па утверждена долгосрочная муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2011-2015 годах и в перспективе до 2020 года».

До 2011 года муниципальные учреждения городского округа не были оснащены приборами учета теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, также как и многоквартирные дома. Энергетическое обследование муниципальных учреждений и предприятий городского округа, как и многоквартирных домов не проводилось. Установка приборов учета по многоквартирным домам из-за ограниченности источников финансирования данной программой не предусматривается.

Основной целью муниципальной Программы является повышение энергетической эффективности при  потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями Партизанского городского округа за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- формирование среднесрочных (на 2-3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов  в организациях и учреждениях городского округа;

- реализация пилотных проектов, направленных на повышение энергетической эффективности в Партизанском городском округе;

- разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий Программы, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность;

- подготовка кадров в области энергосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы.

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию.

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в Программу. Необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения и перейти на расчеты между организациями бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5. Реализация энергосберегающих мероприятий (обеспечение устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником, светодиодных источников для освещения мест общего пользования, солнечных водонагревателей и т.п.) при капитальном ремонте  объектов бюджетной сферы.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Объемы финансирования Программы по основным мероприятиям показаны в таблице.

Таблица 50

Основные мероприятия энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

| Мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета, узлов управления в бюджетных организациях | 1440,8 | 1878,3 | 33,6 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях | 147,2 | 3979,7 | 2511,6 | 1271,8 | 323,3 | 0 |
| Всего | 1588,0 | 5858,0 | 2545,2 | 1271,8 | 323,3 | 0 |

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики городского округа, но позволит создать к 2020 году условия для их перевода на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, без учёта мероприятий и проектов по возобновляемым источникам энергии), позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

- обеспечение годовой экономии электрической энергии в размере не менее 149  тыс. кВтч;

- обеспечение годовой экономии тепловой энергии в размере не менее 3 тыс. Гкал;

- обеспечение годовой экономии воды в размере не менее 5 тыс.м3;

- получить суммарную экономию средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов в размере не менее 11 млн. руб.;

- обеспечение масштабного внедрения новых ресурсосберегающих технологий в различных секторах экономики, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2015 года.

Согласно проведенному в настоящей Программе анализу, потенциал энергосбережения, возможный к реализации в Партизанском городском округе, способен обеспечить суммарную годовую экономию финансовых средств в 2015 году в объеме около 11 млн. руб. за счет повышения эффективности использования ресурсов.

Результатами реализации указанного потенциала является практическое привлечение потребителей к процессу экономии энергоресурсов, повышение культуры их потребления. Ожидаемая экономия по годам в разрезе ресурсов представлена в таблице.

Таблица 51

Годовая экономия бюджетных расходов, тыс. рублей

| Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение (Холодная вода) | 44,1 | 50,4 | 65,5 | 72,0 | 79,3 |
| Отопление | 6229,4 | 7225,3 | 8353,1 | 9188,4 | 10107,3 |
| Электроснабжение | 295,5 | 485,8 | 669,3 | 736,2 | 809,8 |
| Итого | 6569,0 | 7761,4 | 9087,9 | 9996,7 | 10996,4 |

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 540,04 тонн условного топлива при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

- Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов по объектам бюджетной сферы;

- установить и обеспечить достижение целевых показателей энергоэффективности муниципальных бюджетных учреждений;

- обеспечить оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- реализация пилотных проектов по основным мероприятиям Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Объем бюджетных и внебюджетных средств, предусмотренный для реализации программы по годам финансирования, показан в таблице 52.

Таблица 52

Финансовые ресурсы программы энергосбережения

| Ресурсы | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные средства | 11586,3 | 1588,0 | 5858,0 | 2545,2 | 1271,8 | 323,3 | 0 |
| Внебюджетные средства | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 21586,3 | 1588,0 | 15858,0 | 2545,2 | 1271,8 | 323,3 | 0 |

Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов. Проверка целевого использования средств федерального, краевого  и местного бюджетов, выделяемых на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы составит 1 216,759 млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства 19,998 млн. руб.;

- внебюджетные средства 1 196,761 млн. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в нижеприведенной таблице:

Таблица 53

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации

инвестиционных проектов

|  | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего 2012-2025 гг. | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по восстановлению разрушенной НС, в т.ч: | 2042,7 |  | 2042,7 |
| 1.1.1 | Напорный трубопровод. от старой НС до НС №2 | 1045,0 |  | 1045,0 |
| 1.1.2 | Восстановление кровли разрушенной НС | 117,7 |  | 117,7 |
| 1.1.3 | Приобретение погружных насосов | 110,0 |  | 110,0 |
| 1.1.4 | Оборудование трансформаторной подстанции | 660,0 |  | 660,0 |
| 1.1.5 | Частотные преобразователи | 110,0 |  | 110,0 |
| Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция водозаборных сооружений, оборудования и насосной станции первого подъёма на ст. Партизанск в т.ч. | 22000,0 |  | 22000,0 |
| 1.2.1 | Проектно изыскательские работы | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 1.2.2 | Строительно-монтажные работы | 14000,0 |  | 14000,0 |
| 1.2.3 | Приобретение оборудования | 5000,0 |  | 5000,0 |
| 1.2.4 | Пуско-наладочные работы | 1000,0 |  | 1000,0 |
| Модернизация |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |
| 1.3 | Участок ул. 25 лет Октября | 2954,0 |  | 2954,0 |
| 1.4 | Участок ул. Арсеньева - Бархатная | 361,0 |  | 361,0 |
| 1.5 | Участок ул. Молодежная – Бархатная – Макарова - Каховского Установка водопроводных колодцев | 1437,9 |  | 1437,9 |
| 1.6 | Участок ул. Аэродромная | 925,2 |  | 925,2 |
| 1.7 | Участок ул. Фадеева | 1079,1 |  | 1079,1 |
| 1.8 | Участок ул. Смена | 483,1 |  | 483,1 |
| 1.9 | Участок микрорайон ХФЗ-ЦОФ | 2044,3 |  | 2044,3 |
| 1.10 | Участок по ул. Морская | 968,4 |  | 968,4 |
| 1.11 | Участок 2-й подъем ХФЗ | 2658,8 |  | 2658,8 |
| 1.12 | Участок по ул. Горячеключевская | 1330,8 |  | 1330,8 |
| 1.13 | Участок по ул. Лермонтова | 2204,7 |  | 2204,7 |
| 1.14 | Участок по ул. Тургенева | 1987,8 |  | 1987,8 |
| 1.15 | Участок по ул. Заовражная - Октябрьская | 3988,2 |  | 3988,2 |
| 1.16 | Участок ХФЗ территория завода, | 2658,8 |  | 2658,8 |
| 1.17 | Участок ул. Центральная | 3988,1 |  | 3988,1 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.18 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.: | 3691,1 |  | 3691,1 |
| 1.18.1 | Монтаж насосов на 2-ом подъеме Южного водозабора марки NB: 65-315/308 50-315/300 65-315/295 | 1224,35 |  | 1224,35 |
| 1.18.2 | Монтаж насосов водозабора р. Мельники марки NB:65-315/308 | 362,79 |  | 362,79 |
| 1.18.3 | Установка частотных преобразователей электроприводов насосных агрегатов | 2100,0 |  | 2100,0 |
| 1.18.4 | Установка сбрасывающей задвижки на 4-м насосе 1 подъема | 4,0 |  | 4,0 |
| Итого по холодному водоснабжению |  | 56804 |  | 56804 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство локальных очистных сооружений, в т.ч.: | 202396,32 |  | 202396,32 |
| 2.1.1 | «Город» | 157306,32 |  | 157306,32 |
| 2.1.2 | «Микрорайон ЦОФ» | 15030,0 |  | 15030,0 |
| 2.1.3 | «Микрорайон 1-й шахты» | 15030,0 |  | 15030,0 |
| 2.1.4 | п. Авангард | 15030,00 |  | 15030,00 |
| Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция локальных очистных сооружений на ст. Партизанск | 30000,0 |  | 30000,0 |
| Модернизация |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» |  |  |  |  |
| 2.3 | Участок по городской коллектор | 3719,25 |  | 3719,25 |
| 2.4 | Прокладка наземной канализации бытовых сточных вод | 607,90 |  | 607,90 |
| 2.5 | Участок по городской коллектор | 10413,9 |  | 10413,9 |
| 2.6 | Участок по городской коллектор | 11215,0 |  | 11215,0 |
| 2.7 | Участок по городской коллектор | 6694,65 |  | 6694,65 |
| 2.8 | Участок п. Авангард, хлораторная | 5899,7 |  | 5899,7 |
| Итого по водоотведению |  | 270946,72 |  | 270946,72 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Партизанский филиал КГУП «Приметеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 3.1 | Прокладка тепловой сети от котельной № 7 до условной точки подключения к магистральной сети, а также установка устройство подкачивающей насосной станции и монтаж насосов Grundfos | 6974,1 |  | 6974,1 |
| 3.2 | Переключение нагрузок от котельных №№ 5, 8, 35 на котельную № 7. Замена труб на большие диаметры | 29748,46 |  | 29748,46 |
| 3.3 | Прокладка тепловой сети от котельной № 7 до котельной № 20 и замены труб меньших диатеров. | 16968,7 |  | 16968,7 |
| 3.4 | Модернизация котельной № 10. Замена котла КЕ-10/14С №3, замена топки ТЛЗМ-2,7/3,0, замена экономайзера ЭБ-1-330И и автоматики и т.д. | 32102,59 |  | 32102,59 |
| 3.5 | Прокладка тепловой сети от котельной № 10 до котельной № 23. Установка устройства подкачивающей насосной станции и монтаж насосов Grundfos | 24756,06 |  | 24756,06 |
| 3.6 | Замена ветхих трубопроводов теплотрасси модернизация оборудования теплоподачи. (тепловые сети, модернизация ПНС и тепловых пуктов). | 82635,362 |  | 82635,362 |
| Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |
| 3.7 | Реконструкция тепловых сетей | 328 000,0 |  | 328 000,0 |
| 3.8 | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы | 20 000,0 |  | 20 000,0 |
| Итого по теплоснабжению |  | 541185,284 |  | 541185,284 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | 74 382,0 |  | 74 382,0 |
| 4.2 | Строительство ВЛ-10 кВ г. Партизанск | 29 314,0 |  | 29 314,0 |
| 4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Партизанский район | 27 116,0 |  | 27 116,0 |
| 4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск | 28 958,0 |  | 28 958,0 |
| 4.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Партизанский район | 101 176,0 |  | 101 176,0 |
| 4.6 | Строительство ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск | 24 391,0 |  | 24 391,0 |
| 4.7 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Партизанский район | 37 847,0 |  | 37 847,0 |
| 4.8 | ПИР Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| Итого по электроснабжению |  | 325183,00 |  | 325183,00 |
| Захоронение (утилизация) |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение спецтехники, в т.ч.: | 2642,2 |  | 2642,2 |
| 5.1.1 | Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 | 1200,0 |  | 1200,0 |
| 5.1.2 | Поливомоечная машина КО-829А-01 | 1442,2 |  | 1442,2 |
| 5.2 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по захоронению (утилизации) ТБО |  | 2642,2 |  | 2642,2 |
| Установка приборов учета, узлов управления в бюджетных организациях |  |  |  |  |
| 6.1 | Тепловая энергия | 939,3 | 939,3 |  |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | 939,0 | 939,0 |  |
| 6.3 | Электроснабжение | 33,6 | 33,6 |  |
| Итого по установке приборов учета, узлов управления |  | 1911,9 | 1911,9 |  |
| Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы города | 14006,8 | 14006,8 |  |
| 7.2 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования | 4079,6 | 4079,6 |  |
| Итого по реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях |  | 18086,4 | 18086,4 |  |
|  | ВСЕГО, в том числе | 1216759,5 |  |  |
|  | бюджетные средства | 19998,30 | 19998,30 |  |
|  | внебюджетные средства | 1196761,20 |  | 1196761,20 |

Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов:

Таблица 54

Динамика уровней перспективных тарифов на период 2013-2015 гг. и до 2025 г., руб.

| № п/п | Коммунальные услуги | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение ООО «Водоканал» | 50,85 | 53,63 | 56,71 | 91,03 |
| 2 | Холодное водоснабжение Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД) | 15,72 | 16,78 | 17,86 | 27,96 |
| 3 | Холодное водоснабжение Партизанский участок водоснабжения ОАО «ДГК» | 24,91 | 26,34 | 27,85 | 42,96 |
| 3 | Водоотведение ООО «Водоканал» | 25,42 | 27,21 | 28,77 | 46,22 |
| 4 | Водоотведение Партизанский участок Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения (подразделение РЖД) | 8,62 | 9,17 | 9,74 | 15,18 |
| 5 | Теплоснабжение Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» | 3180,965 | 3523,98 | 3903,495 | 5464,893 |
| 6 | Теплоснабжение Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» | 1506,329 | 1672,025 | 1855,948 | 2598,327 |
| 7 | Теплоснабжение Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
| 8 | Электроснабжение ОАО «ДЭК» | 1,78295 | 1,979075 | 2,196773 | 3,075482 |
| 9 | Вывоз и утилизация ТБО МУП «Городское хозяйство» | 119,49 | 128,40 | 137,31 | 195,4 |

Как видно из Таблицы, ежегодный рост тарифов не превышает допустимого значения. Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения Партизанского городского округа на 2012 год базируется на следующих показателях.

Средняя заработная плата населения за 2011 год составила 22 846,6 руб. (согласно данным итогов социально-экономического развития Партизанского городского округа за 2010-2011 гг.), согласно прогнозу, в 2012 году она составит порядка 24 446 рублей. Если говорить о среднедушевом доходе населения, то он существенно ниже и составляет 7 448 рублей на 2012 год.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в Приморском крае установлен на 2012 год в размере 111,3 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Партизанского городского округа определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда Партизанского городского округа и составляет на 1 июня 2012 года 101,62 руб./кв. м в месяц (см. Таблицу 55).

Таблица 55

Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади для жителей Партизанского городского округа на 01.06.2012

| Статьи затрат | ЭОТ | Норматив потребления | Тариф для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт жилья средневзвешенный тариф | руб./м2 9,98 | м2 | руб./м2 9,98 |
| Вывоз ТБО | руб./м3 204,34 | м2 | руб./м2 0,96 |
| Утилизация ТБО | руб./м3 98,07 | 1 чел./мес. 0,0958 | руб./чел. 9,40 |
| Водоснабжение (тариф и норматив потребления рассчитан как средневзвешенный, с учетом уровня благоустроенности) | руб./м3 40,04 | м3/чел 2,65 | руб./чел 106,11 |
| Водоотведение (тариф и норматив потребления рассчитан как средневзвешенный, с учетом уровня благоустроенности) | руб./м3 20,38 | м3/чел 2,98 | руб./чел 60,73 |
| Отопление (6,6 мес. отопительный период) | руб./Гкал | Гкал/м2 | руб./м2 |
|  | 2299,83 | 0,04072 | 93,65 |
|  | Средневзвешенный тариф год |  | 51,51 |
| Горячее водоснабжение | руб./м3 106,12 | м3/чел 3,2 | руб./чел 339,58 |
| Найм средневзвешенный тариф | руб./м2 1,87 | м2 | руб./м2 2,06 |
| Электроэнергия | руб./кВтч 1,69 | кВтч/чел. 90 | руб./чел 152,10 |
| Стоимость ЖКУ | руб./м2 |  | 101,62 |

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=Д×22%100×18кв.м,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2012 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составит на 2012 год 298,8 руб./кв. м в месяц (по средней заработной плате), 91,0 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу).

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Приморскому краю на 2012 год установлен в размере 111,3 руб.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1077.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Партизанского городского округа определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Основание: Постановление Администрации Приморского края от 06 февраля 2012 года № 26-па.

Таблица 56

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Партизанскому городскому округу на 2012 год

| Тип жилищного фонда | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг |  |  | на 1 кв. м дополнительной площади жилого помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек | на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек | на одиноко проживающего гражданина |  |
| многоквартирные дома | 2897,58 | 3171,51 | 4218,23 | 81,17 |
| жилые дома индивидуального жилищного фонда | 719,09 | 827,17 | 1210,46 | 19,70 |

- Таблица 57

Расчет предельной величины платежей населения

Партизанского городского округа на 2012 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленная постановлением Администрации Приморского края |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | стандарт нормативной площади жилого помещения, используемые для расчета субсидий, установленный постановлением Администрации Приморского края |
| 3 | Среднедушевая заработная плата | руб. | 24 446 | расчет по имеющимся статистическим данным (итоги социально-экономического развития Партизанского городского округа) |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц (по среднемесячной заработной плате) | руб./кв. м | 298,8 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 5 | Среднедушевой доход | руб. | 7 448 | Данные администрации Партизанского городского округа |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц (по среднедушевому доходу) | руб./кв. м | 91,0 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения Партизанского городского округа на 2012 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате (установленная на 2012 год величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда в 2,94 раза ниже предельной величины, рассчитанной, исходя из фактической средней заработной платы).

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., что означает необходимость субсидирования определенной части населения муниципального образования.

- Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги коммунального комплекса и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя. Рассмотрим два варианта расчета данных показателей: исходя из среднего значения заработной платы и среднедушевого дохода.

- Оценка доступности ЖКУ для потребителей по средней заработной плате в Партизанском городском округе

- Среднемесячная заработная плата населения в 2012 году составит 24 446 рублей. Предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2012 год предусматривается в объеме 22% от указанной суммы. Соответственно максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц для потребителей составят 5378,12 рубля.

- Рассчитаем, сколько составляет максимально допустимый размер платы в месяц за оказание той или иной услуги жилищно-коммунального комплекса. Для этого необходимо все максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц, рассчитанные ранее, распределить по статьям расходов (видам коммунальных услуг) согласно соотношению, которые они занимают в общей сумме платы за отдельные виды коммунальных услуг.

- Таблица 58

- Формирование стоимости жилищно-коммунальных услуг по статьям затрат

| - Статья затрат | - Плата за пользование коммунальными услугами, рублей в месяц на 1 человека | - Доля платы за пользование каждым видом коммунальных услуг в общей сумме платы, % | - Максимально допустимый размер платы, рублей в месяц на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт жилья | 179,64 | 9,82 | 528,20 |
| Вывоз ТБО | 17,28 | 0,94 | 50,81 |
| Утилизация ТБО | 9,40 | 0,51 | 27,63 |
| Водоснабжение | 106,11 | 5,80 | 311,98 |
| - Водоотведение | 60,73 | 3,32 | 178,57 |
| - Отопление | 927,18 | 50,69 | 2726,20 |
| - Горячее водоснабжение | 339,58 | 18,57 | 998,48 |
| - Найм | 37,08 | 2,03 | 109,03 |
| - Электроэнергия | 152,10 | 8,32 | 447,22 |
| - Стоимость ЖКУ | 1829,10 | 100,00 | 5378,12 |

- Для того чтобы определить максимально возможный размер тарифа по различным видам коммунальных услуг, необходимо разделить максимально допустимый размер платы за коммунальную услугу (см. Таблицу 58) на норматив потребления соответствующей коммунальной услуги на одного человека в месяц.

- Холодное водоснабжение и водоотведение

- (оценка доступности по средней заработной плате)

- Для потребителей Партизанского городского округа действует три водоснабжающих организации: ООО «Водоканал», ОАО «ДГК» и ОАО «РЖД». Сравним максимально возможный тариф на услуги по холодному водоснабжению с тарифами этих организаций.

- Средневзвешенный норматив потребления холодной воды, рассчитанный с учетом уровня благоустроенности, составляет 2,65 куб.м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги холодного водоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги холодного водоснабжения (311,98 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемой по нормативу холодной воды. Он составит 117,73 руб./куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по холодному водоснабжению доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2012 год (ОАО «РЖД» - 17,2 руб./куб.м, ОАО «ДГК» - 26,59 руб./куб.м, ООО «Водоканал» - 47,63 руб./куб.м) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения в 6,85; 4,4 и 2,5 раза соответственно (см. Таблицу 59).

- Таблица 59

- Доступность тарифов по холодному водоснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./куб.м | - Максимально возможный тариф, руб./куб.м | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 17,2 | - 117,73 | - 6,85 |
| - ОАО «ДГК» | - 26,59 |  | - 4,4 |
| - ООО «Водоканал» | - 47,63 |  | - 2,5 |

- За водоотведение в Партизанском городском округе отвечают две организации: ООО «Водоканал» и ОАО «РЖД». Сравним максимально возможный тариф на услуги по водоотведению с тарифами этих организаций.

- Средневзвешенный норматив по водоотведению, рассчитанный с учетом уровня благоустроенности, составляет 2,98 куб.м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по водоотведению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги по водоотведению (178,57 рублей на 1 человека в месяц) на объем отводимой по нормативу воды. Он составит 52,92 руб./куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по водоотведению доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги водоотведению на 2012 год (ОАО «РЖД» - 9,44 руб./куб.м, ООО «Водоканал» - 23,0 руб./куб.м) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения в 6,35 и 2,61 раза соответственно (см. Таблицу 60).

- Таблица 60

- Доступность тарифов по водоотведению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./куб.м | - Максимально возможный тариф, руб./куб.м | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 9,44 | - 59,92 | - 6,35 |
| - ООО «Водоканал» | - 23,0 |  | - 2,61 |

- Теплоснабжение и горячее водоснабжение

- (оценка доступности по средней заработной плате)

- Для потребителей Партизанского городского округа функционирует три теплоснабжающих организации: КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «ДГК» и ОАО «РЖД». Поэтому сравним максимально возможный тариф на услуги теплоснабжения  с тарифами трех этих организаций.

- Равномерный норматив потребления тепловой энергии в течение календарного года, утвержденный постановлением главы Партизанского городского округа от 29 января 2009 года № 61, составляет 0,02240 Гкал на 1 квадратный метр. Следовательно, на 1 человека в месяц он составит порядка 0,4032 Гкал. Максимально возможный тариф на услуги теплоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги теплоснабжения (2726,20 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу тепла (0,4032 Гкал). Он составит 6761,41 рублей/Гкал.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по теплоснабжению доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги теплоснабжения на 2012 год (ОАО «РЖД» - 1 386,5 руб./Гкал, ОАО «ДГК» - 1427,8 руб./Гкал, КГУП «Примтеплоэнерго» - 3016,08 руб./Гкал) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 4,88; 4,7 и 2,2 раза соответственно (см. Таблицу 61).

- Таблица 61

- Доступность тарифов по теплоснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./Гкал | - Максимально возможный тариф, руб./Гкал | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 1386,50 | - 6761,41 | - 4,88 |
| - ОАО «ДГК» | - 1427,80 |  | - 4,7 |
| - КГУП «Примтеплоэнерго» | - 3016,08 |  | - 2,2 |

- Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя.

- Норматив потребления горячей воды составляет 3,2 куб.м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги горячего водоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги горячего водоснабжения (998,48 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемой по нормативу горячей воды. Он составит 312,03 руб./куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по горячему водоснабжению доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тариф на услуги по горячему теплоснабжению на 2012 год (ОАО «РЖД» - 106,12 руб./куб.м.) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги по горячему водоснабжению в 2,94 раза.

- Таблица 62

- Доступность тарифов по горячему водоснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./куб.м | - Максимально возможный тариф, руб./куб.м. | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 106,12 | - 312,03 | - 2,94 |

- Электроснабжение (оценка доступности по средней заработной плате)

- За электроснабжение в Партизанском городском округе отвечает ОАО «ДЭК». Сравним максимально возможный тариф на услуги электроснабжения с тарифом этой организации.

- Норматив потребления электрической энергии составляет 90 кВт-час на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по электроснабжению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги электроснабжения (447,22 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу электричества. Он составит 4,97 рублей/кВт-час.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по электроснабжению доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги электроснабжения на 2012 год (ОАО «ДЭК» - 1,69 руб./кВт-час) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 2,94 раза (см. Таблицу 63).

- Таблица 63

- Доступность тарифов по электроснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./кВт-час | - Максимально возможный тариф, руб./кВт-час | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «ДЭК» | - 1,69 | - 4,97 | - 2,94 |

- Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов

- (оценка доступности по средней заработной плате)

- Вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов в Партизанском городском округе занимается МУП «Городское хозяйство». Сравним максимально возможные тарифы на услуги по вывозу и утилизации ТБО с тарифами этой организации.

- Тариф для населения по вывозу ТБО рассчитывается за квадратный метр. Следовательно, нормативным показателем являются 18 квадратных метров на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги по вывозу ТБО (50,81 рублей на 1 человека в месяц) на 18 кв.м. Он составит 2,82 рублей/кв.м.

- Что касается утилизации ТБО, то норматив составляет 0,0958 куб. м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги по утилизации ТБО (27,63 рублей на 1 человека в месяц) на 0,0958 куб.м. Он составит 288,36 рублей/куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по вывозу и утилизации ТБО доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги по вывозу и утилизации на 2012 год МУП «Городское хозяйство» - 0,96 рублей/кв.м. и 9,4 рубля с человека (98,07 рублей за 1 куб.м.) ниже максимально допустимых размеров тарифов на услуги по вывозу и утилизации в 2,94 раза (см. Таблицу 64).

- Таблица 64

- Доступность тарифов по вывозу и утилизации ТБО, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф | - Максимально возможный тариф | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вывоз ТБО МУП «Городское хозяйство» | - 0,96 руб./кв.м. | - 2,82 | - 2,94 |
| - Утилизация ТБО МУП «Городское хозяйство» | - 98,07 руб./куб.м. | - 288,36 | - 2,94 |

- Итак, можно сделать вывод, что коммунальные услуги доступны для жителей Партизанского городского округа. Максимально возможные тарифы, исходя из максимально возможной оплаты ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц (5378,12 рублей), больше существующих тарифов от 2,2 до 6,85 раза в зависимости от вида коммунальной услуги и ее поставщика.

- Оценка доступности ЖКУ для потребителей по среднедушевому доходу в Партизанском городском округе

- Теперь оценим доступность для потребителей, исходя из среднедушевого дохода.

- Среднедушевой доход населения на 2012 год составляет 7 448  рублей. Предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2012 год предусматривается в объеме 22% от этой суммы. Соответственно максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц для потребителей составят 1638,56 рубля.

- Рассчитаем, сколько составляет максимально допустимый размер платы в месяц за оказание той или иной услуги жилищно-коммунального комплекса. Для этого необходимо все максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в месяц, рассчитанные ранее, распределить по статьям расходов (видам коммунальных услуг) согласно соотношению, которые они занимают в общей сумме платы за отдельные виды коммунальных услуг.

- Таблица 65

- Формирование стоимости жилищно-коммунальных услуг по статьям затрат

| - Статья затрат | - Плата за пользование коммунальными услугами, рублей в месяц на 1 человека | - Доля платы за пользование каждым видом коммунальных услуг в общей сумме платы, % | - Максимально допустимый размер платы, рублей в месяц на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт жилья | 179,64 | 9,82 | 160,92 |
| Вывоз ТБО | 17,28 | 0,94 | 15,48 |
| Утилизация ТБО | 9,40 | 0,51 | 8,42 |
| Водоснабжение | 106,11 | 5,80 | 95,05 |
| - Водоотведение | 60,73 | 3,32 | 54,41 |
| - Отопление | 927,18 | 50,69 | 830,60 |
| - Горячее водоснабжение | 339,58 | 18,57 | 304,21 |
| - Найм | 37,08 | 2,03 | 33,21 |
| - Электроэнергия | 152,10 | 8,32 | 136,26 |
| - Стоимость ЖКУ | 1829,10 | 100,00 | 1638,56 |

- Для того чтобы определить максимально возможный размер тарифа по различным видам коммунальных услуг, необходимо разделить максимально допустимый размер платы за коммунальную услугу (см. Таблицу 65) на норматив потребления соответствующей коммунальной услуги на одного человека в месяц.

- Холодное водоснабжение и водоотведение

- (оценка доступности по среднедушевому доходу)

- Средневзвешенный норматив потребления холодной воды, рассчитанный с учетом уровня благоустроенности, составляет 2,65 куб.м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги холодного водоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги холодного водоснабжения (95,05 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемой по нормативу холодной воды. Он составит 35,87 руб./куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по холодному водоснабжению доступны почти для всех потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2012 год (ОАО «РЖД» - 17,2 руб./куб.м, ОАО «ДГК» - 26,59 руб./куб.м) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения в 2,09; 1,3 раза. Тариф ООО «Водоканал» - 47,63 руб./куб.м выше максимально допустимого размера тарифа в 1,33 раза (см. Таблицу 66).

- Таблица 66

- Доступность тарифов по холодному водоснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./куб.м | - Максимально возможный тариф, руб./куб.м | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 17,2 | - 35,87 | - 2,09 |
| - ОАО «ДГК» | - 26,59 |  | - 1,30 |
| - ООО «Водоканал» | - 47,63 |  | - (1,33) |

- Средневзвешенный норматив по водоотведению, рассчитанный с учетом уровня благоустроенности, составляет 2,98 куб.м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по водоотведению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги по водоотведению (54,41 рублей на 1 человека в месяц) на объем отводимой по нормативу воды. Он составит 18,26 руб./куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по водоотведению доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги водоотведению на 2012 год (ОАО «РЖД» - 9,44 руб./куб.м) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения в 1,93 раза. Тариф ООО «Водоканал» - 23,0 руб./куб.м  выше максимально допустимого тарифа в 1,26 раз (см. Таблица).

- Таблица 67

- Доступность тарифов по водоотведению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./куб.м | - Максимально возможный тариф, руб./куб.м | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 9,44 | - 18,26 | - 1,93 |
| - ООО «Водоканал» | - 23,0 |  | - (1,26) |

- Теплоснабжение и горячее водоснабжение

- (оценка доступности по среднедушевому доходу)

- Равномерный норматив потребления тепловой энергии в течение календарного года, утвержденный постановлением главы Партизанского городского округа от 29 января 2009 года № 61, составляет 0,02240 Гкал на 1 квадратный метр. Следовательно, на 1 человека в месяц он составит порядка 0,4032 Гкал. Максимально возможный тариф на услуги теплоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги теплоснабжения (830,60 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу тепла (0,4032 Гкал). Он составит 2060,01 рублей/Гкал.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по теплоснабжению доступны для потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги теплоснабжения на 2012 год (ОАО «РЖД» - 1 386,5 руб./Гкал, ОАО «ДГК» - 1427,8 руб./Гкал) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 4,88 и 4,7 раза. Тариф КГУП «Примтеплоэнерго» - 3016,08 руб./Гкал выше максимально допустимого тарифа в 1,46 раза (см. Таблицу 68).

- Таблица 68

- Доступность тарифов по теплоснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./Гкал | - Максимально возможный тариф, руб./Гкал | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 1386,50 | - 2060,01 | - 1,49 |
| - ОАО «ДГК» | - 1427,80 |  | - 1,4 |
| - КГУП «Примтеплоэнерго» | - 3016,08 |  | - (1,46) |

- Норматив потребления горячей воды составляет 3,2 куб.м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги горячего водоснабжения получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги горячего водоснабжения (304,21 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемой по нормативу горячей воды. Он составит 95,07 руб./куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по горячему водоснабжению доступны не всем потребителям Партизанского городского округа, так как тариф на услуги по горячему теплоснабжению на 2012 год (ОАО «РЖД» - 106,12 руб./куб.м.) выше максимально допустимого размера тарифа на услуги по горячему водоснабжению в 1,1 раза.

- Таблица 69

- Доступность тарифов по горячему водоснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./куб.м | - Максимально возможный тариф, руб./куб.м. | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «РЖД» | - 106,12 | - 95,07 | - (1,1) |

- Электроснабжение (оценка доступности по среднедушевому доходу)

- Норматив потребления электрической энергии составляет 90 кВт-час на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по электроснабжению получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги электроснабжения (136,26 рублей на 1 человека в месяц) на объем потребляемого по нормативу электричества. Он составит 1,51 рублей/кВт-час.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по электроснабжению доступны не всем потребителям Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги электроснабжения на 2012 год (ОАО «ДЭК» - 1,69 руб./кВт-час) выше максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения в 1,1 раза (см. Таблицу 70).

- Таблица 70

- Доступность тарифов по электроснабжению, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф, руб./кВт-час | - Максимально возможный тариф, руб./кВт-час | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОАО «ДЭК» | - 1,69 | - 1,51 | - (1,1) |

- Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов

- (оценка доступности по среднедушевому доходу)

- Тариф для населения по вывозу ТБО рассчитывается за квадратный метр. Следовательно, нормативным показателем являются 18 квадратных метров на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги по вывозу ТБО (15,48 рублей на 1 человека в месяц) на 18 кв.м. Он составит 0,86 рублей/кв.м.

- Что касается утилизации ТБО, то норматив составляет 0,0958 куб. м. на 1 человека в месяц. Максимально возможный тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов получим, разделив максимально возможный размер платы за услуги по утилизации ТБО (8,42 рублей на 1 человека в месяц) на 0,0958 куб.м. Он составит 87,85 рублей/куб.м.

- Следовательно, можно сделать вывод, что услуги по вывозу и утилизации ТБО доступны не для всех потребителей Партизанского городского округа, так как тарифы на услуги по вывозу и утилизации на 2012 год МУП «Городское хозяйство» - 0,96 рублей/кв.м. и 9,4 рубля с человека (98,07 рублей за 1 куб.м.) выше максимально допустимых размеров тарифов на услуги по вывозу и утилизации в 1,1 раза (см. Таблицу 71).

- Таблица 71

- Доступность тарифов по вывозу и утилизации ТБО, 2012 год

| - Снабжающая организация | - Тариф | - Максимально возможный тариф | - Разница, раз |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вывоз ТБО МУП «Городское хозяйство» | - 0,96 руб./кв.м. | - 0,86 | - (1,1) |
| - Утилизация ТБО МУП «Городское хозяйство» | - 98,07 руб./куб.м. | - 87,85 | - (1,1) |

- Если исходить в расчетах доступности из среднедушевого дохода, то коммунальные услуги доступны не для всех жителей Партизанского городского округа.

- Некоторые существующие тарифы несколько выше тех, которые рассчитаны, исходя из максимально возможной оплаты ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц (1638,56 рублей) в зависимости от вида коммунальной услуги и ее поставщика. Это касается услуг по водоснабжению и водоотведению, предоставляемых населению ООО «Водоканал», по теплоснабжению – КГУП «Примтеплоэнерго», по горячему водоснабжению – ОАО «РЖД», по электроснабжению – ОАО «ДЭК», по вывозу и утилизации ТБО – МУП «Городское хозяйство». Разница между существующими и максимально возможными тарифами составляет от 10 до 46 % в зависимости от вида коммунальных услуг.

- Если рассматривать доступность тарифов по ЖКУ, исходя из средней заработной платы, то можно сделать вывод, что все коммунальные услуги являются доступными для большей части потребителей в Партизанском городском округе. Если же рассматривать доступность тарифов, исходя из среднедушевого дохода, то коммунальные услуги доступны не для всех жителей муниципального образования. Для такой группы граждан предусмотрены определенные субсидии на оплату ЖКУ. На 2012 год в Партизанском городском округе насчитывается 3695 таких семей, что составляет порядка 17,51% от общего их количества.

- Следовательно, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в целом коммунальные платежи являются доступными для потребителей Партизанского городского округа.

7. Управление программой

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой.

На основе утвержденной Программы администрация города в лице Отдела жизнеобеспечения администрации города координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством.

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям (индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности функционирования таких систем.

Все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, своевременно представляют в Отдел жизнеобеспечения  администрации города необходимые сведения для координации исполнения программных мероприятий, сформированных в Разделе 11 Программы.

Управление экономического развития администрации города на основе утвержденных городской Думой инвестиционных программ организаций коммунального комплекса готовит проект постановления об утверждении платы за подключение.

Отдел жизнеобеспечения администрации города готовит отчеты о реализации Программы, корректирует Программу. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Там же. С. 6.

Данные с сайта Приморскстата

Концепция социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2006-2015 гг. Анализ социально-экономического положения города: основные выводы и заключения

Концепция социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2006-2015 гг. Анализ социально-экономического положения города: основные выводы и заключения

Рынок труда Партизанского городского округа. URL: http://partizansk.zanprim.ru/ryinok-truda/ryinok-truda.html

Рынок труда Партизанского городского округа. URL: http://partizansk.zanprim.ru/ryinok-truda/ryinok-truda.html

Приложение к анализу социально-экономического развитии Партизанского городского округа 2011 г.

Приложение к анализу социально-экономического развития Партизанского городского округа 2011 г.

Федеральное статистическое наблюдение по Партизанскому городскому округу «Сведения о жилищном фонде по сотоянию на 31 декабря 2011 года»

Приложение к анализу социально-экономического развитии Партизанского городского округа 2011 г.