утверждена

постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

(в ред. 13.01.2017 № 24-па, 30.06.2017                       № 1159-па,  07.11.2017 № 1730, 25.01.2018               № 82-па, 25.05.2018  № 615-па, 29.08.2018                  № 1019-па, 28.09.2018 № 1127-па, 20.12.2018 № 1451-па, 13.02.2019 № 122-па, 06.05.2019  № 739-па, от 21.11.2019 № 2026-па, 06.03.2020 № 390-па, 01.06.2020 № 715-па, 01.12.2020                № 1531-па, 26.02.2021 № 233-па, 26.04.2021  № 635-па, 29.07.2021 № 1338-па, 06.12.2021  № 2009-па)

муниципальная ПРОГРАММА

«КУЛЬТУРА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2017-2021 ГОДЫ»

Партизанский городской округ

2016 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в сфере реализации муниципальной программы | Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» (постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па); Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы» (постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 г. N 936-па) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - администрация Партизанского городского округа: - отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского городского округа; - отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Партизанского городского округа; - отдел архитектуры администрации Партизанского городского округа; - отдел строительства администрации Партизанского городского округа; - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»; - Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»; - муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Лозовый»; - муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Рассвет»; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа»; - муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры». |
| Структура муниципальной программы: | Состоит из 4 подпрограмм и отдельных мероприятий |
| Подпрограммы | - «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; - «Организация библиотечного обслуживания населения»; - «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»; - «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа». |
| Отдельные мероприятия | - «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»; - «Проведение городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий». |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для удовлетворения потребностей населения Партизанского городского округа в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для жителей городского округа; сохранение культурного наследия Партизанского городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение равного доступа граждан Партизанского городского округа к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; 2) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры; 3) модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с потребителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий; 4) сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа; 5) сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры 6) организация проведения городских общественно-значимых, культурно-досуговых мероприятий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками, клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности, процент; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процент; - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры и искусства к показателям «дорожной карты» Приморского края. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация Программы проходит в один этап с 01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет 347 942,679 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 53 808,170 тыс. рублей; 2018 год – 64 399,990 тыс. рублей; 2019 год – 64 852,400 тыс. рублей; 2020 год – 79 446,630 тыс. рублей; 2021 год – 85 435,489 тыс. рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Программы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 9 514,644 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 206,500 тыс. рублей; 2018 год – 54,120 тыс. рублей; 2019 год – 8 783,311 тыс. рублей; 2020 год – 0,000 тыс. рублей; 2021 год – 470,713 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 18 800,937 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 42,590 тыс. рублей; 2018 год – 4 710,740 тыс. рублей; 2019 год – 4 877,729 тыс. рублей; 2020 год – 8 879,247 тыс. рублей; 2021 год – 290,631 тыс. рублей; иных внебюджетных источников – 43 402,852 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 7 052,300 тыс. рублей; 2018 год – 7 548,420 тыс. рублей; 2019 год – 11 122,132 тыс. рублей; 2020 год – 8 830,000 тыс. рублей; 2021 год – 8 850,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение уровня удовлетворенности населения городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями; - удовлетворение потребности населения городского округа в самореализации и самовыражении; - вовлечение в культурную жизнь разных слоев населения путем проведения городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий, связанных с празднованием календарных праздников и памятных дат; - повышение эффективности управления отраслью «Культура», расходования бюджетных средств, внедрение современных подходов бюджетного планирования; - создание безопасных и комфортных условий для оказания качественных услуг населению городского округа |

__________________

I. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросами местного значения в области культуры и искусства являются:

организация предоставления дополнительного образования детям; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Реализуя полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры, отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа и муниципальные учреждения культуры Партизанского городского округа сталкиваются с такими системными проблемами, как:

а) неоднородность и неравномерность обеспечения населения Партизанского городского округа услугами организаций культуры;

б) заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

в) отток и старение специалистов, работающих в сфере культуры.

Муниципальная программа "Культура Партизанского городского округа на 2017 - 2021 годы" (далее – Программа) представляет собой выбор оптимальных путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития культуры в Партизанском городском округе, выравнивания возможностей участия населения в культурной жизни города и повышения привлекательности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры жителям Партизанского городского округа.

В настоящее время на территории Партизанского городского округа функционируют 5 муниципальных учреждений культуры и искусства.

Благодаря реализации муниципальной программы "Культура Партизанского городского округа на 2014 - 2016 годы" частично улучшена материально-техническая база учреждений культуры, сохранена сеть на уровне 2011 года, наметилась положительная динамика в разнообразии, предоставляемых услуг.

Однако, несмотря на увеличение бюджетных расходов и при имеющихся общих положительных тенденциях, в муниципальных учреждениях культуры и искусства сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс модернизации данной сферы удовлетворяет потребности населения.

По-прежнему остро стоит вопрос укрепления материально-технической базы отрасли культуры (обеспеченность учреждений сценическим оборудованием, свето-звукоусиливающей аппаратурой, музыкальными инструментами и оборудованием); необходимости капитальных и косметических ремонтов помещений; внедрения в сферу деятельности муниципальных учреждений новых информационных технологий, формирования единого культурного и информационного пространства Партизанского городского округа (далее – ПГО).

Данные муниципальных учреждений свидетельствуют о том, что основа материально-технической базы учреждений сформирована в 70 - 80 годы прошлого века, модернизация же на современном этапе имела эпизодический характер вплоть до 2015 года. Здания культурно-досугового учреждения села Углекаменск и Дома культуры Лозовый нуждаются в капитальном ремонте. Материально-техническая база клубных учреждений также различается по уровню оснащенности. В клубах сел Бровничи, Мельники отсутствует канализация и водоснабжение.

Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, а это не способствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.

Библиотечная система Партизанского городского округа представлена Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа" (далее – ЦБС), в состав которого входят: Центральная городская библиотека, Детская библиотека, Библиотеки №№ 1, 2, 3, 4.

ЦБС обеспечивает свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает хороший уровень проводимых мероприятий; укомплектована квалифицированными кадрами. Основными проблемами в библиотечном обслуживании населения являются: отсутствие автоматизированной системы обслуживания пользователей и электронного каталога; отсутствие автоматизации (Интернет) в ряде некоторых библиотек, устаревший книжный фонд.

Согласно "Стратегии развития информационного общества в РФ", утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212 доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек к 2015 году должна быть не менее 50%, в том числе библиотечных каталогов - 100%.

В настоящее время в ЦБС отсутствует программное обеспечение для реализации Стратегии, поэтому для внедрения автоматизированной системы обслуживания необходима база программного обеспечения.

Реализация муниципальной программы "Культура Партизанского городского округа на 2014 - 2016 годы" улучшила состояние библиотечного фонда ЦБС, но не решила проблему. На протяжении последних 5 лет фонд библиотек продолжает сокращаться, так как количество выбытия старого фонда превышает поступления новой литературы.

Реализация мероприятий Программы является эффективным средством решения обозначенных выше проблем, позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям и гостям ПГО.

На территории ПГО зарегистрировано:

- 14 объектов культурного наследия регионального значения, из них 12 находятся в собственности ПГО и 2 в частной собственности;

- 5 объектов имеют статус «выявленный», это памятники археологии федерального значения;

- 14 памятников истории и культуры, не имеющих категории историко-культурного значения;

- 15 мемориальных досок.

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.

Кроме этого, многие объекты периодически подвергаются актам вандализма, что делает их внешний вид нелицеприятным и портит облик городского округа.

Следует отметить, что в последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия органов местного самоуправления, общества в поддержке сферы культуры. Однако реализуемый комплекс мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90–е годы прошлого столетия.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе целей, следует отметить следующее:

- финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы;

- административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «Культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнение её целей и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждения культуры и качества предоставляемых услуг;

- социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности населения городского округа) – не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы;

- пассивность и низкая платежеспособность населения городского округа – не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Ограничению рисков будет способствовать определение приоритетов для первоначального финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ПГО определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761; планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации                         от 28.12.2012 № 2606-р; Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края              от 20.10.2008 № 324-КЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края, Уставом ПГО, иными муниципальными правовыми актами ПГО.

Приоритетными направлениями культурной политики в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р являются: обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; сохранение и популяризация объектов культурного наследия, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для удовлетворения потребностей населения ПГО в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для жителей городского округа; сохранение культурного наследия ПГО.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение равного доступа граждан ПГО к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

- повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры;

- модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с потребителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) Партизанского городского округа;

- сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры

- организация проведения городских общественно-значимых, культурно-досуговых мероприятий.

III. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.

К целевым индикаторам и показателям Программы отнесены:

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками, клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности, процент;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процент;

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры и искусства к показателям «дорожной карты» Приморского края.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей приведены в приложении № 1 к Программе.

- Общая характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

В перечень Программы включены 4 подпрограммы и 2 отдельных мероприятия Программы, которые предусматривают комплекс мер, в соответствии с поставленными целями и задачами Программы (приложение № 2 к Программе):

4.1. Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования» (приложение № 4 к Программе).

Данный раздел включает в себя финансовое обеспечение мероприятий программы путем предоставления:

- субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), содержание имущества муниципальных учреждений и реализуется через исполнение муниципальных заданий;

- субсидии на иные цели: проведение текущего ремонта внутренних помещений; приобретение музыкального инструментария и инвентаря, компьютерной техники; обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения.

Проведение данных мероприятий позволит создать оптимальные условий для предоставления дополнительного образования (дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ).

4.2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» (приложение № 5 к Программе).

Данный раздел включает в себя финансовое обеспечение мероприятий программы путем выделения:

- субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), содержание имущества муниципального учреждения и реализуется через исполнение муниципальных заданий;

- субсидии на иные цели: проведение текущего ремонта внутренних помещений; приобретение лицензионного программного оборудования, компьютерной техники; выполнение мероприятий по устранению замечаний проверяющих органов с целью обеспечения безопасных условий функционирования библиотек, пополнение библиотечного фонда.

Выполнение программных мероприятий обеспечит свободный доступ к информации всем категориям граждан, удовлетворит информационные, социальные, культурные, образовательные потребности населения городского округа.

4.3. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» (приложение № 6 к Программе).

Данный раздел включает в себя финансовое обеспечение мероприятий программы путем предоставления:

- субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), содержание имущества муниципальных учреждений и реализуется через исполнение муниципальных заданий;

- субсидии на иные цели: подготовка и проведение экспертизы проектно-сметной документации, проведение косметического ремонта внутренних помещений; приобретение специализированного светового и звукового оборудования, компьютерной техники; обеспечение безопасных условий функционирования культурно-досуговых учреждений.

Проведение данных мероприятий позволит создать оптимальные условий для творческой самореализации населения городского округа и обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа.

4.4. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» (приложение № 7 к Программе).

В рамках данной Подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий:

- государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения (далее – ОКН): создание межведомственной комиссии; выявление объектов, обладающих признаками ОКН; ведение перечня выявленных ОКН и ведение учетной документации ОКН; обследование и фотофиксация ОКН; сбор и передача информации в орган государственной охраны Приморского края, для оформления охранных обязательств и паспортов ОКН.

- сохранение ОКН, находящихся в собственности ПГО: согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению ОКН; выдача задания на проведение работ по сохранению ОКН и разрешения на проведение работ по сохранению ОКН.

- популяризация ОКН: издание иллюстрированных каталогов ОКН; проведение мероприятий; создание интернет-страницы на официальном сайте администрации ПГО в целях популяризации памятников истории и культуры.

4.5. Отдельные мероприятия Программы:

Достижение стратегических целей Программы также зависит от реализации отдельных мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями Программы:

4.5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»

В целях оптимизации расходов, централизации бухгалтерского и налогового учета и отчетности, в рамках данного раздела предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».

Результатом выполнения данного направления будет повышение эффективности управления отрасли «Культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования.

4.5.2. Проведение городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий.

Ежегодно на территории ПГО проводится ряд крупных городских общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием государственных календарных праздников и памятных дат.

- Механизм реализации Программы

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителями Программы.

5.2. Ответственный исполнитель:

5.2.1. Организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации.

Ответственным исполнителем (далее – отдел) не позднее 1 сентября текущего финансового года представляется в финансовое управление администрации ПГО бюджетная заявка с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета ПГО в очередном финансовом году подпрограммных мероприятий.

Обосновывающие материалы к бюджетной заявке должны содержать:

- пояснительную записку;

- отчетные данные о финансировании Программы за предшествующие финансовые годы и 6 месяцев текущего финансового года из бюджета ПГО в разрезе объектов, подпрограммных мероприятий и основных статей затрат, а также аналогичные по составу данные о финансировании Программы из других источников (по каждому источнику финансирования);

- расшифровку заявленных бюджетных средств по объектам, подпрограммным мероприятиям и основным статьям затрат.

Формы бюджетных заявок и сроки их рассмотрения устанавливаются муниципальными правовыми актами ПГО, регламентирующими порядок планирования бюджетных ассигнований и составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.2.2. В течение одного месяца после утверждения бюджета на очередной финансовый год подготавливает пакет документов на утверждение:

- перечня работ по исполнению программных мероприятий – постановлением администрации Партизанского городского округа;

- календарного плана по реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей – распорядительным актом главного распорядителя бюджетных средств.

5.2.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по форме (приложение № 8 к Программе).

5.2.3. Ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – Годовой отчет) на согласование заместителю главы администрации, обеспечивающему деятельность администрации ПГО по решению вопросов, соответствующих целям и мероприятиям Программы, в управление экономического развития администрации ПГО.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (приложения №№ 9, 10 к Программе), с описанием результатов реализации подпрограмм и отдельных мероприятий в отчетном году;

- перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;

- оценку эффективности Программы;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации Программы в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

5.2.4. Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

5.2.5. Запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

5.3. Соисполнители Программы:

5.3.1. Несут ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение мероприятий, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством;

5.3.2. Осуществляют реализацию мероприятий Программы и основных мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

5.3.3. Представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным согласно приложений 8-10 к настоящей Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к Программе.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап с 01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

- Оценка эффективности реализации Программы

8.1. Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте – повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

8.2. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнения запланированных на период её реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки, степени достижения целей и решения задач Программы в целом.

8.3. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями целевых индикаторов.

8.4. Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели:

Iфакт

I =   ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I  –  индикатор эффективности;

Iфакт  -  фактическое значение индикатора;

Iплан  -  плановое значение индикатора

8.5. Среднее значение выполнения индикаторов эффективности по Программе рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = ---------------  х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной программы

8.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

8.7. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв – степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

8.8.	Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение Эмп  составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

_________________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Культура Партизанского городского

округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа; - библиотеками | процент | 64 85 | 64 85 | 64 85 | 76 54 | 76 54 | 76 54 | 76 54 |
| 1.2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 1.3. | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры и искусства к показателям «дорожной карте» Приморского края | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» от основного контингента учащихся | процент | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 2.2. | Доля обучающихся, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и творческих школах, международных и всероссийских пленэрах, от общего количества обучающихся | процент | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
| 2.3. | Степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов | процент | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей | - экземпляр | 79 | - 80 | - 81 | - 82 | - 83 | 84 | - 85 |
| 3.2. | Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек ПГО | - процент | 21 | - 24 | - 27 | - 30 | - 33 | 36 | - 39 |
| 3.3. | Степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов | процент | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Динамика (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий | человек | 169091 | 169130 | 169170 | 169200 | 130510 | 146580 | 149870 |
| 4.2. | Доля участников клубных формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях округа | процент | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 4.3. | Степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов | процент | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля объектов культурного наследия, имеющие в соответствии с законодательством зону охраны | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 5.2. | Доля отремонтированных объектов культурного наследия от общего числа | процент | 0 | 7 | 14 | 36 | 36 | 36 | 43 |

_________________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа

на 2017-2021 годы», утвержденной

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

перечень

и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Увеличение численности получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг. Исполнение полномочий по созданию условий для развития дополнительного образования детей в области культуры и искусства, повышение качества музыкально-художественного образования, реализация творческого потенциала обучающихся |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Увеличение численности получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг. Реализация полномочий по библиотечному, справочно-библиографическому и информационному обслуживанию населения |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» | МАУК «Городской Дворец культуры»; МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Увеличение численности получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг. Исполнение полномочий по созданию условий для творческой самореализации населения городского округа и обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» | Администрация Партизанского городского округа; Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа; Управление имущественных отношений администрации Партизанского городского округа; Отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского городского округа; Отдел архитектуры администрации Партизанского городского округа | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления ПГО по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории ПГО |
| 5. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |
| 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 01.01.2017 | 31.12.2018 | Повышение эффективности управления отрасли «Культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования |
| 5.2. | Проведение городских общественно-значимых культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа, МАУК «Городской Дворец культуры», МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет; МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа»; МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления ПГО по организации досуга население |

_________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа на               2017-2021 годы», утвержденной                           постановлением администрации              Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств краевого бюджета и иных внебюджетных источников,

в случае их участия в реализации муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

(наименование программы)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| 1 | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» | всего | 61 109,560 | 76 713,270 | 89 635,572 | 97 155,877 | 94 511,932 | 419 126,211 |
|  |  | федеральный бюджет | 206,500 | 54,120 | 8 783,311 | - | - | 9 043,931 |
|  |  | краевой бюджет | 42,590 | 4 710,740 | 4 877,729 | 8 879,247 | 226,443 | 18 736,749 |
|  |  | местный бюджет | 53 808,170 | 64 399,990 | 64 852,400 | 79 446,630 | 85 435,489 | 347 942,679 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 7 052,300 | 7 548,420 | 11 122,132 | 8 830,000 | 8 850,000 | 43 402,852 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 15 887,300 | 17 167,800 | 22 377,940 | 20 428,290 | 22 493,622 | 98 354,952 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 119,540 | - | - | 4 119,540 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 329,597 | - | - | 329,597 |
|  |  | местный бюджет | 13 060,000 | 14 390,000 | 14 794,090 | 17 428,290 | 19 493,622 | 79 166,002 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2 827,300 | 2 777,800 | 3 134,713 | 3 000,000 | 3 000,000 | 14 739,813 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | всего | 15 792,400 | 17 167,800 | 17 593,913 | 20 377,290 | 21 805,165 | 92 736,568 |
|  |  | местный бюджет | 13 060,000 | 14 390,000 | 14 711,700 | 17 377,290 | 18 805,165 | 78 344,155 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2 732,400 | 2 777,800 | 2 882,213 | 3 000,000 | 3 000,000 | 14 392,413 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями в муниципальном учреждении | всего | 94,900 | - | 324,696 | 51,000 | 688,457 | 1 159,053 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 72,196 | 51,000 | 688,457 | 811,653 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 94,900 | - | 252,500 | - | - | 347,400 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Культурная среда» | всего | - | - | 4 459,331 | - | - | 4 459,331 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 119,540 | - | - | 4 119,540 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 329,597 | - | - | 329,597 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 10,194 | - | - | 10,194 |
| 1.2.1. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего | 14 020,960 | 14 340,030 | 16 771,296 | 18 465,846 | 20 553,084 | 84 151,216 |
|  |  | федеральный бюджет | 206,500 | 54,120 | - | - | - | 260,620 |
|  |  | краевой бюджет | 42,590 | 7,380 | 146,096 | 149,247 | 226,443 | 571,756 |
|  |  | местный бюджет | 13 571,870 | 14 068,530 | 16 414,400 | 18 086,599 | 20 076,641 | 82 218,040 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 200,000 | 210,000 | 210,800 | 230,000 | 250,000 | 1 100,800 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | всего | 13 195,670 | 13 599,630 | 16 125,200 | 17 816,599 | 19 526,641 | 80 263,740 |
|  |  | местный бюджет | 12 995,670 | 13 389,630 | 15 914,400 | 17 586,599 | 19 276,641 | 79 162,940 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 200,000 | 210,000 | 210,800 | 230,000 | 250,000 | 1 100,800 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | всего | 76,200 | 178,900 | - | - | 300,000 | 555,100 |
|  |  | местный бюджет | 76,200 | 178,900 | - | - | 300,000 | 555,100 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда | всего | 749,090 | 561,500 | 646,096 | 649,247 | 726,443 | 3 332,376 |
|  |  | федеральный бюджет | 206,500 | 54,120 | - | - | - |  |
|  |  | краевой бюджет | 42,590 | 7,380 | 146,096 | 149,247 | 226,443 | 571,756 |
|  |  | местный бюджет | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и представление услуг учреждениями культуры» | всего | 27 057,000 | 38 498,840 | 48 796,053 | 56 063,402 | 48 257,389 | 218 672,684 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 663,771 | - | - | 4 663,771 |
|  |  | краевой бюджет | - | 4 703,360 | 4 402,036 | 8 730,000 | - | 17 835,396 |
|  |  | местный бюджет | 23 032,000 | 29 234,860 | 31 953,627 | 41 733,402 | 42 657,389 | 168 611,278 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 4 025,000 | 4 560,620 | 7 776,619 | 5 600,000 | 5 600,000 | 27 562,239 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | всего | 26 287,000 | 31 794,170 | 37 628,782 | 39 964,655 | 43 600,000 | 179 274,607 |
|  |  | местный бюджет | 22 697,000 | 27 931,370 | 31 176,300 | 36 514,655 | 38 000,000 | 156 319,325 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 590,000 | 3 862,800 | 6 452,482 | 3 450,000 | 5 600,000 | 22 955,282 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современными требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | всего | 770,000 | 6 704,670 | 3 844,745 | 16 098,747 | 4 657,389 | 32 075,551 |
|  |  | краевой бюджет | - | 4 703,360 | 1 823,044 | 8 730,000 | - | 15 256,404 |
|  |  | местный бюджет | 335,000 | 1 303,490 | 697,564 | 5 218,747 | 4 657,389 | 12 212,190 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 435,000 | 697,820 | 1 324,137 | 2 150,000 | - | 4 606,957 |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Культурная среда» | всего | - | - | 7 322,526 | - | - | 7 322,526 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 663,771 | - | - | 4 663,771 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 2 578,992 | - | - | 2 578,992 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 79,763 | - | - | 79,763 |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» | всего | 300,000 | 650,000 | 990,000 | 1 420,531 | 1 357,837 | 4 718,368 |
|  |  | местный бюджет | 300,000 | 650,000 | 990,000 | 1 420,531 | 1 357,837 | 4 718,368 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения | всего | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО | всего | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 1 020,531 | 957,837 | 2 728,368 |
|  |  | местный бюджет | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 1 020,531 | 957,837 | 2 728,368 |
| 1.4.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия | всего | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 800,000 |
|  |  | местный бюджет | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 800,000 |
| 1.5. | Отдельные мероприятия | всего | 3 844,300 | 6 056,600 | 700,283 | 777,808 | 1 850,000 | 13 228,991 |
|  |  | местный бюджет | 3 844,300 | 6 056,600 | 700,283 | 777,808 | 1 850,000 | 13 228,991 |
| 1.5.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | всего | 3 019,300 | 2 774,600 | - | - | - | 5 793,900 |
|  |  | местный бюджет | 3 019,300 | 2 774,600 | - | - | - | 5 793,900 |
| 1.5.2. | Проведение городских общественно-значимых культурно-массовых мероприятий | всего | 825,000 | 3 282,000 | 700,283 | 777,808 | 1 850,000 | 7 435,091 |
|  |  | местный бюджет | 825,000 | 3 282,000 | 700,283 | 777,808 | 1 850,000 | 7 435,091 |

_______________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

ПАСПОРТ

Подпрограммы № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| Ответственные исполнители Подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» |
| Цель Подпрограммы | Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования на территории Партизанского городского округа, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. |
| Задачи Подпрограммы | 1) создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей, подростков и молодежи, развития мотивации личности к познанию и творчеству, ранней профессиональной ориентации обучающихся, получения знаний в области культуры и искусства, гуманитарных и естественных наук, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества; 2) повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых образовательным учреждением; 3) организация участия учащихся в конкурсно-фестивальной, выставочной деятельности системы дополнительного образования; 4) создание современной и безопасной образовательной среды для повышения разностороннего творческого развития и самореализации личности. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» от основного контингента учащихся, процент; 2) доля обучающихся, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и творческих школах, международных и всероссийских пленэрах, от общего количества обучающихся, человек; 3) степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов, процент. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 1 составляет 79 166,002 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 13 060,000 тыс. рублей; 2018 год – 14 390,000 тыс. рублей; 2019 год – 14 794,090 тыс. рублей; 2020 год – 17 428,290 тыс. рублей; 2021 год – 19 493,622 тыс. рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы 1, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 4 119,540 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,000 тыс. рублей; 2018 год – 0,000 тыс. рублей; 2019 год – 4 119,540 тыс. рублей; 2020 год – 0,000 тыс. рублей; 2021 г. – 0,000 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 329,597 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,000 тыс. рублей; 2018 год – 0,000 тыс. рублей; 2019 год – 329,597 тыс. рублей; 2020 год – 0,000 тыс. рублей; 2021 год – 0,000 тыс. рублей; иных внебюджетных источников –14 739,813 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 2 827,300 тыс. рублей; 2018 год – 2 777,800 тыс. рублей; 2019 год – 3 134,713 тыс. рублей; 2020 год – 3 000,000 тыс. рублей; 2021 год – 3 000,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1) обеспечение условий для получения дополнительного образования; 2) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг; 3) обеспечение современных условий организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 4) рост качества образовательных результатов; 5) поддержание требуемого уровня безопасности образовательного процесса; 6) стабильность охвата детей и молодежи, участвующих в конкурсах и городских мероприятиях. |

_________________________

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития

Основанием для разработки подпрограммы № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее – Подпрограмма 1) муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы (далее – Программа) являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, Законы Российской Федерации и Приморского края "Об образовании", другие нормативно-правовые документы в области образования.

Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов развития государства и общества. В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации подчеркивается необходимость модернизации системы образования, продолжающей лучшие традиции и отвечающей современным требованиям, адекватной проводимым преобразованиям.

Государственная образовательная политика реализуется на территории Партизанского городского округа (далее – ПГО) через сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в состав которой входит и учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – ДШИ).

В ДШИ занимается около 450 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. В настоящее время более 80 обучающихся ДШИ являются лауреатами региональных, российских и международных конкурсов. Педагогический коллектив учреждения составляют 22 работника, из них более 70% имеют высшую и первую квалификационные категории.

Благодаря реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2014-2016 годы» наметилась динамика в вопросах улучшения материально-технической базы школы, модернизации школьного оборудования. Но все же в ДШИ сохраняются многочисленные проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс модернизации данной сферы удовлетворяет потребности населения ПГО в услугах, оказываемых ДШИ.

При имеющихся общих положительных тенденциях развития ДШИ, а именно: повышении качества подготовки выпускников, увеличении количества выпускников, поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения в сфере искусства и культуры, активизации творческой деятельности преподавателей, выражающейся в увеличении количества лауреатов международных, всероссийских, региональных и других конкурсов, фестивалей, выставок, остается актуальной проблема материально-технического состояния ДШИ.

Системой мероприятий Подпрограммы 1 учтена необходимость продолжения модернизации содержания образования ДШИ и повышения качества образования, а также обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения.

Реализация Подпрограммы 1 позволит повысить конкурентоспособность, социальную значимость и инвестиционную привлекательность ДШИ.

Программно-целевой метод позволит в полной мере, учитывая специфику образования в сфере культуры и искусства, осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития дополнительного образования детей в области культуры и искусства в ПГО и эффективно использовать бюджетные средства.

При реализации Подпрограммы 1 могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации. Риски, связанные с выделением денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы1 не в полном объеме, могут привести к не достижению отдельных показателей Подпрограммы и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия, связанные с вышеуказанными рисками, в структуре Подпрограммы 1 предусмотрено проведение мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы 1, включая мониторинг оценки эффективности динамики плановых и фактически достигнутых показателей, мониторинг нормативных правовых актов.

- Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики ПГО в сфере реализации Подпрограммы 1 установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПГО, иными муниципальными правовыми актами ПГО.

Приоритетными направлениями муниципальной политики является повышение качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлены задачи:

- разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи;

- увеличить к 2020 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача:

- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам по предоставлению дополнительного образования детей.

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827, определяет базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также основные направления ее функционирования. Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2012 № 761, предусматривает обеспечение доступности и качества образования, поиск и поддержку талантливых детей, развитие воспитания и социализации детей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к числу полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере дополнительного образования детей отнесены:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним территорий.

Исходя из полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, определены цель и задачи Подпрограммы 1.

Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории ПГО, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей, подростков и молодежи, развития мотивации личности к познанию и творчеству, ранней профессиональной ориентации обучающихся, получения знаний в области культуры и искусства, гуманитарных и естественных наук, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых образовательным учреждением;

- организация участия учащихся в конкурсно-фестивальной, выставочной деятельности системы дополнительного образования;

- создание современной и безопасной образовательной среды для повышения разностороннего творческого развития и самореализации личности.

- Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 соответствуют ее приоритетам, целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы 1.

К целевым индикаторам и показателям Подпрограммы 1 отнесены:

1) доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» от основного контингента учащихся, процент.

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей.

2) доля обучающихся, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и творческих школах, международных и всероссийских пленэрах, от общего количества обучающихся, человек.

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу по выявлению талантливых детей.

3) степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов, процент.

Показатель характеризует качество предоставляемой муниципальной услуги.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей приведены в Приложении № 1 к Программе.

- Мероприятия Подпрограммы

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Подпрограммы 1 осуществляется по следующим основным мероприятиям (приложение № 1 к Подпрограмме 1):

4.1. В состав первого основного мероприятия «Функционирование муниципального учреждения» входит мероприятие:

4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения;

В рамках данного раздела предполагается выделение субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ) ДШИ.

Результат – создание оптимальных условий для получения учащимися полноценного художественно-эстетического образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, получение знаний в области культуры и искусства, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества.

Одним из важных направлений в деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации ПГО – реализация положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, направленных на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. Одной из мер в этом направлении является доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в регионе.

4.2. В рамках реализации второго основного мероприятия «Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями» предполагается финансирование мероприятий путем выделения субсидий на иные цели ДШИ. В рамках данного раздела предполагаются следующие мероприятия:

4.2.1. Проведение текущих и капитальных ремонтов.

Планируется проведение косметических ремонтов внутренних помещений ДШИ, что позволит создать более комфортные условия для проведения учебного процесса.

4.2.2. Укрепление материально-технической базы.

Раздел предполагает реализацию мероприятий по обновлению музыкального инструментария и инвентаря.

    - Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения.

В рамках данного раздела планируется проведение мероприятий, направленных на создание безопасных условий для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снижение количества предписаний проверяющих органов, что положительно скажется на эффективности и результативности бюджетных расходов.

Ответственным исполнителем Подпрограммы 1 является отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО.

- Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 1 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 2 к Подпрограмме № 1.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 01 января 2017 года по                       31 декабря 2021 года.

- Методика и система показателей оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Подпрограммы 1 производится в соответствии с разделом 8 текстовой части Программы.

_________________

Приложение № 1

к подпрограмме № 1 «Организация предоставления дополнительного образования                   в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

перечень

и краткое описание мероприятий реализуемых в составе подпрограммы № 1                                        «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории Партизанского городского округа, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Исполнение полномочий городского округа в части организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание оптимальных условий для получения учащимися полноценного художественно-эстетического образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, получение знаний в области культуры и искусства, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Обеспечение безопасных и комфортных условий для учебного процесса |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание более комфортных условий для проведения учебного процесса, проведение ремонта внутренних помещений |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Обновление музыкального инструментария и инвентаря |
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Обеспечение безопасных условий для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снижение количества предписаний проверяющих органов, эффективность и результативность бюджетных расходов |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Культурная среда» | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |

_____________________________

Приложение № 2

к подпрограмме № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

информация

о ресурсном обеспечении подпрограммы № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа                   на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 15 887,300 | 17 167,800 | 22 377,940 | 20 428,290 | 22 493,622 | 98 354,952 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 119,540 | - | - | 4 119,540 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 329,597 | - | - | 329,597 |
|  |  | местный бюджет | 13 060,000 | 14 390,000 | 14 794,090 | 17 428,290 | 19 493,622 | 79 166,002 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2 827,300 | 2 777,800 | 3 134,713 | 3 000,000 | 3 000,000 | 14 739,813 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | всего | 15 792,400 | 17 167,800 | 17 593,913 | 20 377,290 | 21 805,165 | 92 736,568 |
|  |  | местный бюджет | 13 060,000 | 14 390,000 | 14 711,700 | 17 377,290 | 18 805,165 | 78 344,155 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2 732,400 | 2 777,800 | 2 882,213 | 3 000,000 | 3 000,000 | 14 342,413 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | всего | 15 792,400 | 17 167,800 | 17 593,913 | 20 377,290 | 21 805,165 | 92 736,568 |
|  |  | местный бюджет | 13 060,000 | 14 390,000 | 14 711,700 | 17 377,290 | 18 805,165 | 78 344,155 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 2 732,400 | 2 777,800 | 2 882,213 | 3 000,000 | 3 000,000 | 14 342,413 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями в муниципальном учреждении | всего | 94,900 | - | 324,696 | 51,000 | 688,457 | 1 159,053 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 72,196 | 51,000 | 688,457 | 811,653 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 94,900 | - | 252,500 | - | - | 347,400 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | всего | - | - | 150,000 | - | 688,457 | 838,457 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | 688,457 | 688,457 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Укрепление материально технической базы | всего | 45,700 | - | 174,696 | 51,000 | - | 271,396 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 72,196 | 51,000 | - | 123,196 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 45,700 | - | 102,500 | - | - | 148,200 |
| 1.2.3. | Мероприятите 3. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения | всего | 49,200 | - | - | - | - | 49,200 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 49,200 | - | - | - | - | 49,200 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Культурная среда» | всего | - | - | 4 459,331 | - | - | 4 459,331 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 119,540 | - | - | 4 119,540 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 329,597 | - | - | 329,597 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 10,194 | - | - | 10,194 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1 Оснащение МБУ ДО «Детская школа искусств» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | всего | - | - | 4 459,331 | - | - | 4 459,331 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 119,540 | - | - | 4 119,540 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 329,597 | - | - | 329,597 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 10,194 | - | - | 10,194 |

___________________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

- Паспорт

Подпрограммы № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел культуры Партизанского городского округа администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» |
| Цель Подпрограммы | Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Партизанского городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации. |
| Задачи Подпрограммы | - создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг; - создание необходимых условий для поддержки и развития чтения, модернизация материально-технической базы библиотек, в том числе их информатизация; - обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам; - разработка новых форм информационного обслуживания пользователей библиотек с использованием новых компьютерных технологий; - обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей, экземпляр; - увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек ПГО, процент; - степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов, процент. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 82 218,040 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 13 571,870 тыс. рублей; 2018 год – 14 068,530 тыс. рублей; 2019 год – 16 414,400 тыс. рублей; 2020 год – 18 086,599 тыс. рублей; 2021 год – 20 076,641 тыс. рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы 2, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 260,620 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 206,500 тыс. рублей; 2018 год – 54,120тыс. рублей; 2019 год – 0,000 тыс. рублей; 2020 год – 0,000 тыс. рублей; 2021 год – 0,000 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 571,755 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 42,590 тыс. рублей; 2018 год – 7,380 тыс. рублей; 2019 год – 146,096 тыс. рублей; 2020 год – 149,247 тыс. рублей; 2021 год – 226,443 тыс. рублей иных внебюджетных источников – 1 100,800 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 200,000 тыс. рублей; 2018 год – 210,000 тыс. рублей; 2019 год – 210,800 тыс. рублей; 2020 год – 230,000 тыс. рублей; 2021 год – 250,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - увеличение количества обращений пользователей к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек; - обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек; - создание оптимальных условий для оказания качественной услуги. |

___________________

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности общедоступных библиотек городского округа

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения относится организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.

- В целях организации библиотечного обслуживания населения Партизанского городского округа (далее – ПГО) создано и осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» (далее – ЦБС). В структуру ЦБС входят 6 обособленных подразделений без права юридического лица: Центральная городская библиотека, Детская библиотека, Библиотеки №№ 1, 2, 3, 4. Всего 6 общедоступных библиотек, две из которых расположены в сельских населенных пунктах.

Состояние сети библиотек характеризируется как оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных изменений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых информационных технологий, расширением спектра информационных потребностей читателей, изменением социальной роли и социальных функций публичных библиотек.

- Читательский спрос общедоступных библиотек определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.

- Проблема комплектования библиотечных фондов, как в Приморском крае, так и в ПГО стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. По Российской Федерации этот показатель составляет 147 экз. на 1000 чел., Приморский край занимает 74 место среди субъектов РФ. В Приморском крае данная величина – 82 экз. на 1000 чел. В ПГО в 2015 году – 79 экз. на 1000 чел.

- Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.

В Центральной городской библиотеке ведется электронный каталог, база данных насчитывает 26 тыс. записей. Но электронный каталог на платформе Библиотека 5.0 недоступен для библиотек-филиалов и пользователей библиотек, невозможно его подключение на сайт учреждения. Отсутствуют лицензионная программа ИРБИС (автоматизированная информационная библиотечная система).

Для соблюдения требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности учреждения в сети Интернет требуется профессиональное техническое обслуживание сайта ЦБС, разработка версии для слабовидящих на официальном сайте учреждения.

- К сети Интернет подключены все библиотеки, но скорость доступа в Интернет составляет 256 и 512 Кбит/с по безлимитным тарифным планам в центральных библиотеках и пакетом трафика 400 и 500 Мб в библиотеках-филиалах, что не дает возможности предоставления доступа посетителям библиотек по технологии Wi-Fi и оказания других Интернет-услуг.

- Необходимо на новой, современной основе развивать библиотечное дело. Серьезно устарел парк компьютеров. 70% компьютерной техники от всего компьютерного оборудования муниципальных библиотек требует замены. В связи с устаревшей конфигурацией оборудования на нем невозможно использовать лицензионные программы.

- Низкое в материально-техническом отношении состояние более 70% общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам. Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.

- Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам, не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается низкой динамикой таких показателей как количество зарегистрированных читателей и количество посещений общедоступных библиотек.

- Для ПГО вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в городе отсутствуют высшие учебные заведения. Библиотеки оказывают социальную функцию – на базе библиотек проводится обучение компьютерной грамотности пожилых людей, безработных и других граждан.

- Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения города, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью.

В рамках реализации Подпрограммы № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» (далее – Подпрограмма 2) муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» (далее – Программа) необходимо создать благоприятные условия для централизованного решения вопросов привлечения новых молодых профессиональных кадров, повышение квалификации действующих специалистов, укрепления и переоснащения материально-технической базы, проведения единой культурной политики в сфере досуга и творчества в городском округе.

Основными направлениями совершенствования работы библиотек должны стать расширение внестационарных форм библиотечной работы, создание на территории ПГО модельной библиотеки, комплектование фондов библиотек современными изданиями, дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий. В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения как информационно-культурные центры, большая часть населения будет лишена доступа к современным источникам информации.

Системой мероприятий Подпрограммы 2 учтено также обеспечение безопасных условий функционирования общедоступных библиотек.

Реализация Подпрограммы 2 позволит повысить конкурентоспособность, социальную значимость и инвестиционную привлекательность общедоступных библиотек.

Программно-целевой метод позволит в полной мере, учитывая специфику образования в сфере культуры и искусства, осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития общедоступных библиотек в ПГО и эффективно использовать бюджетные средства.

При реализации Подпрограммы 2 могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации. Риски, связанные с выделением денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 не в полном объеме, могут привести к недостижению отдельных показателей Подпрограммы 2 и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия, связанные с вышеуказанными рисками, в структуре Подпрограммы 2 предусмотрено проведение мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы 2, включая мониторинг оценки эффективности динамики плановых и фактически достигнутых показателей, мониторинг нормативных правовых актов.

II. Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы, цели          и задачи Подпрограммы

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек в Приморском крае.

Приоритетной задачей развития муниципальных общедоступных библиотек является совершенствование ресурсной базы, прежде всего в части автоматизации и информатизации библиотечных процессов. Библиотечная система округа обладает рядом преимуществ: обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр услуг; гарантирует высокий уровень проводимых просветительских мероприятий; укомплектована квалифицированными кадрами.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель Подпрограммы 2 – создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг;

- создание необходимых условий для поддержки и развития чтения, модернизация материально-технической базы библиотек, в том числе их информатизация;

- обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам;

- разработка новых форм информационного обслуживания пользователей библиотек с использованием новых компьютерных технологий;

- обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек.

III. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 соответствуют ее приоритетам, целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы 2.

К целевым индикаторам и показателям Подпрограммы 2 отнесены:

- количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей, экземпляр.

Показатель характеризует качество предоставляемой услуги по библиотечно-информационному обслуживания населения, характеризует востребованность библиотечных услуг.

- увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек ПГО, процент.

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы; влияет на качество оказания библиотечных услуг.

- степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов, процент.

Показатель характеризует качество предоставления муниципальных услуг (работ).

Плановые значения целевых индикаторов и показателей приведены в Приложении № 1 к Программе.

- Мероприятия Подпрограммы

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Подпрограммы 2 осуществляется по следующим основным мероприятиям (приложение № 1 к Подпрограмме 2 Программы):

4.1. В состав основного мероприятия «Функционирование муниципального учреждения» входит мероприятие:

4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения.

В рамках данного раздела предусматривается выделение субсидии на выполнение муниципальных услуг (работ) ЦБС.

Одним из важных направлений в деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации ПГО – исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающего повышение средней заработной платы работников учреждений и повышение квалификации специалистов.

4.2. В рамках реализации второго основного мероприятия «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями» предполагается финансирование путем выделения субсидий на иные цели ЦБС следующих мероприятий:

4.2.1. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг.

В рамках Подпрограммы 2 планируется:

- приобретение лицензионного программного обеспечения, компьютерной техники с учетом перевода на электронную книговыдачу;

- текущий ремонт внутренних помещений библиотек;

- укрепление материально-технической базы ЦБС (приобретение компьютерной техники, мебели, книжных стеллажей);

- разработка и внедрение версии для слабовидящих на официальном сайте учреждения.

Данные мероприятия способствуют повышению качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ).

    - Обеспечение безопасных условий функционирования муниципального учреждения.

Раздел включает следующие мероприятия по устранению предписаний проверяющих органов.

Выполнение данных мероприятий создаст безопасные условия для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снизит количество предписаний проверяющих органов, что положительно скажется на эффективности и результативности бюджетных расходов.

  - В рамках реализации третьего основного мероприятия «Комплектование библиотечного фонда» планируются мероприятия:

    - Приобретение книжных изданий, в том числе электронных изданий;

    - Приобретение периодических изданий, в том числе электронных версий.

Данные подпрограммные мероприятия направлены на пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, в том числе на электронных носителях, а также ежегодное оформление подписки на периодические издания. Результат – положительная динамика обновления библиотечного фонда.

- Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 2 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 2 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 2 к Подпрограмме № 2.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 01 января 2017 года                     по 31 декабря 2021 года.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы 2 производится в соответствии с разделом 8 текстовой части Программы.

_________________

Приложение № 1

к подпрограмме № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

перечень

и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе подпрограммы № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Партизанского городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Исполнение полномочий городского округа в части организации библиотечного обслуживания населения |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Удовлетворение информационных, социальных, культурных, образовательных потребностей населения |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание оптимальных условий для оказания муниципальных услуг (работ) |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Обеспечение безопасных условий функционирования муниципального учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание безопасных условия для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снижение количества предписаний проверяющих органов, эффективность и результативность бюджетных расходов |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Приобретение книжных изданий, в том числе в электронной версии | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Приобретение периодических изданий, в том числе электронных версий | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) |

_____________________________

Приложение № 2

к подпрограмме № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

информация

о ресурсном обеспечении подпрограммы № 2«Организация библиотечного обслуживания населения» за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, в случае их участия в реализации муниципальной программы   «Культура Партизанского городского округа  на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| 1 | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего | 14 020,960 | 14 340,030 | 16 771,296 | 18 465,847 | 20 553,084 | 84 151,217 |
|  |  | федеральный бюджет | 206,500 | 54,120 | - | - | - | 260,620 |
|  |  | краевой бюджет | 42,590 | 7,380 | 146,096 | 149,247 | 226,443 | 571,756 |
|  |  | местный бюджет | 13 571,870 | 14 068,530 | 16 414,400 | 18 086,599 | 20 076,641 | 82 218,040 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 200,000 | 210,000 | 210,800 | 230,000 | 250,000 | 1 100,800 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | всего | 13 195,670 | 13 599,630 | 16 125,200 | 17 816,599 | 19 526,641 | 80 263,740 |
|  |  | местный бюджет | 12 995,670 | 13 389,630 | 15 914,400 | 17 586,599 | 19 276,641 | 79 162,940 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 200,000 | 210,000 | 210,800 | 230,000 | 250,000 | 1 100,800 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения | всего | 13 195,670 | 13 599,630 | 16 125,200 | 17 816,599 | 19 526,641 | 80 263,740 |
|  |  | местный бюджет | 12 995,670 | 13 389,630 | 15 914,400 | 17 586,599 | 19 276,641 | 79 162,940 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 200,000 | 210,000 | 210,800 | 230,000 | 250,000 | 1 100,800 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | всего | 76,200 | 178,900 | - | - | 300,000 | 555,100 |
|  |  | местный бюджет | 76,200 | 178,900 | - | - | 300,000 | 555,100 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг | всего | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Обеспечение безопасных условий функционирования муниципального учреждения | всего | 76,200 | 178,900 | - | - | - | 255,100 |
|  |  | местный бюджет | 76,200 | 178,900 | - | - | - | 255,100 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда | всего | 749,090 | 561,500 | 646,096 | 649,248 | 726,443 | 3 332,377 |
|  |  | федеральный бюджет | 206,500 | 54,120 | - | - | - | 260,620 |
|  |  | краевой бюджет | 42,590 | 7,380 | 146,096 | 149,248 | 226,443 | 571,757 |
|  |  | местный бюджет | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1 Приобретение книжных изданий, в том числе в электронной версии | всего | 649,090 | 461,500 | 546,096 | 549,248 | 626,443 | 2 832,377 |
|  |  | федеральный бюджет | 206,500 | 54,120 | - | - | - | 260,620 |
|  |  | краевой бюджет | 42,590 | 7,380 | 146,096 | 149,248 | 226,443 | 571,757 |
|  |  | местный бюджет | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 2 000,000 |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Приобретение периодических изданий, в том числе электронных версий | всего | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |
|  |  | местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |

- ____________________________

Приложение № 6

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

- Паспорт

Подпрограммы № 3 «Организация досуга

и предоставление услуг учреждениями культуры»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | 1) отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | 1) Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»; 2) муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Лозовый»; 3) муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Рассвет» |
| Цель Подпрограммы | 1) создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. |
| Задачи Подпрограммы | 1) создание условий для расширения и развития занятий творческой деятельностью на непрофессиональной основе в муниципальных культурно-досуговых учреждениях (далее – учреждения культуры); 2) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг учреждениями культуры; 3) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей городского округа; 4) привлечение населения городского округа в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 5) содействие развитию любительского народного художественного творчества; 6) организация участия участников клубных формирований в конкурсно-фестивальной, выставочной деятельности; 7) создание современных и безопасных условий для получения качественной муниципальной услуги в соответствии с современными требованиями. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) динамика (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий, человек; 2) доля участников клубных формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях округа, процент; 3) степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов, процент. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 1) подпрограмма реализуется в 1 этап с 01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 168 611,278 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 23 032,000 тыс. рублей; 2018 год – 29 234,860 тыс. рублей; 2019 год – 31 953,627 тыс. рублей; 2020 год – 41 733,402 тыс. рублей; 2021 год – 42 657,389 тыс. рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы 3, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 4 663,771 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,000 тыс. рублей; 2018 год – 0,000 тыс. рублей; 2019 год – 4 663,771 тыс. рублей; 2020 год – 0,000 тыс. рублей; 2021 год – 0,000 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – 17 835,396 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 0,000 тыс. рублей; 2018 год – 4 703,360 тыс. рублей; 2019 год – 4 402,036 тыс. рублей; 2020 год – 8 730,000тыс. рублей; 2021 год – 0,000 тыс. рублей иных внебюджетных источников – 27 562,239 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 4 025,000 тыс. рублей; 2018 год – 4 560,620 тыс. рублей; 2019 год – 7 776,619 тыс. рублей; 2020 год – 5 600,000 тыс. рублей; 2021 год – 5 600,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1) обеспечение условий для расширения и развития занятий творческой деятельностью на непрофессиональной основе в муниципальных культурно-досуговых учреждениях; 2) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг; 3) создание современных и безопасных условий для получения качественной муниципальной услуги; 4) повышение уровня квалификации работников культуры; 5) стабильность охвата детей и молодежи, участвующих в конкурсах и городских мероприятия; 6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |

__________________

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности культурно-досуговых учреждений города

Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» (далее – Подпрограмма 3) муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» (далее – Программа) предусматривает создание оптимальных условий для обеспечения разнообразия и доступности услуг (работ), предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа, самореализации и формирования творческих способностей личности путем обеспечения деятельности клубных формирований и проведением различных культурно-досуговых мероприятий.

Настоящая Подпрограмма 3 продолжает реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2014-2016 годы» по улучшению качества услуг (работ), оказываемых учреждениями сферы культуры. Значительная часть затрат, связанных с реализацией Подпрограммы 3, приходится на исполнение муниципального задания.

Учреждения культурно-досугового типа (далее – учреждения культуры) наряду с другими учреждениями культуры выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

На территории Партизанского городского округа (далее – ПГО) функционирует 6 учреждений культуры (сетевых единиц), 4 из которых расположены в сельской местности.

В течение года учреждениями культуры проводится более 1100 культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, посещаемость которых достигает более 160 тысяч человек.

Ежегодно учреждениями культуры проводится целый ряд мероприятий, направленных на решение социальных проблем, в рамках реализации федеральных и краевых законов по патриотическому, экологическому воспитанию, организации досуга детей и молодежи, ветеранов, реабилитации инвалидов, семейному отдыху, профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

В учреждениях культуры осуществляют деятельность около 55 клубных формирований (коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимаются около 970 человек в возрасте от 5-х до 85-ти лет. Это уникальная система по развитию и совершенствованию личности в процессе любительского художественного творчества. Клубные формирования охватывают все жанры и направления, наиболее активно в ПГО развивается хореографический жанр. Увеличивающийся спрос населения на участие в любительском художественном творчестве ограничен существующими возможностями учреждений культуры из-за отсутствия достаточного количества помещений для работы кружков, слабой материально-технической базой, недостаточным числом квалифицированных специалистов.

В условиях обострения конкуренции на рынке культурно-досуговых услуг совершенно очевидно, что учреждению культуры необходимо учитывать постоянно меняющиеся потребности населения в сфере досуга и обеспечивать уровень комфортности потребления услуг.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем. Здания, в которых расположены учреждения культуры, построены в 1930-1960 годы, технически и морально устарели. Материальная база действующих объектов изношена, коммунальная инфраструктура морально и физически устарела.

В 2015 году на условиях софинансирования в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2017 годы" проведен капительный ремонт фасада Городского Дворца культуры. Однако здания культурно-досугового учреждения села Углекаменск и Дома культуры Лозовый также нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому необходимо продолжить работу в данном направлении, подготовить проектно-сметную документацию для участия в государственных (федеральных) программах на условиях софинансирования.

Сохраняется несоответствие технического оснащения учреждений культуры современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление светового и звукового оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень управленческого состава муниципальных учреждений культуры.

Функционирование неотремонтированных зданий с устаревшим оборудованием не позволяет получать качественную муниципальную услугу и в полном объёме отвечать запросам населения. Ремонт и реконструкция существующих зданий, создание комфортных условий для работы, приобретение современного светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, предоставляемых услуг.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются: повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угрозы возгорания. Актуальность данного вопроса возрастает, когда речь идет об учреждениях с массовым пребыванием людей. Возникновение пожаров на этих объектах, как правило, приводит не только к значительным материальным потерям, но и к травматизму и гибели людей.

По мере возможности в учреждениях культуры проводятся: измерение сопротивления изоляции осветительной и силовой электропроводки, обработка огнезащитным составом одежды сцены, деревянных конструкций чердачных помещений, осуществляется замена и перезарядка первичных средств пожаротушения.

Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры является устаревшие системы электроснабжения и пожарной сигнализации, отсутствие систем дымоудаления, замена эвакуационных дверей.

Мероприятия Подпрограммы № 3 направлены на продвижение и реализацию современных технологий обеспечения пожарной безопасности в учреждениях, что повысит пожарную безопасность, снизит риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма, позволит избежать материального ущерба.

Таким образом, обеспечение качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливает необходимость решения обозначенных проблем программно-целевым методом. Это позволит концентрировать и объединить финансовые средства и кадровые ресурсы на проведение преобразований в сфере культуры на территории ПГО.

- Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

В числе приоритетных направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, являются следующие:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- создание условий для  реализации творческой деятельности путем участия жителей ПГО в самодеятельном (любительском) художественном творчестве;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности городского округа.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Задачи Подпрограммы 3:

- создание условий для расширения и развития занятий творческой деятельностью на непрофессиональной основе в учреждениях культуры;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг учреждениями культуры;

- организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей городского округа;

- привлечение населения городского округа в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

- содействие развитию любительского народного художественного творчества;

- организация участия участников клубных формирований в конкурсно-фестивальной, выставочной деятельности;

- создание современных и безопасных условий для получения качественной муниципальной услуги в соответствии с современными требованиями.

III. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 соответствуют ее приоритетам, целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы 3.

К целевым индикаторам и показателям Подпрограммы 3 отнесены:

1) динамика (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий, человек.

Показатель характеризует качество и разнообразие форм по организации досуга жителей ПГО.

2) доля участников клубных формирований, привлекаемая к участию в творческих мероприятиях округа, процент.

Показатель характеризует вовлеченность населения в культурно-досуговую деятельность с целью реализации творческих способностей на не профессиональной основе, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований.

3) степень удовлетворенности качеством предоставляемой муниципальной услуги (работы) от общего числа опрошенных респондентов, процент.

Показатель характеризует качество и разнообразие форм предоставляемой услуги по организации досуга населения городского округа.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей приведены в Приложении № 1 к Программе».

IV. Мероприятия Подпрограммы

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Подпрограммы 3 осуществляется по следующим основным мероприятиям (приложение № 1 к Подпрограмме № 3 Программы):

4.1. В состав первого основного мероприятия «Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений» входит мероприятие:

4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений;

В рамках данного раздела предполагается выделение субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ).

Результат – создание оптимальных условий для обеспечения разнообразия и доступности услуг (работ), предоставляемых учреждениями культуры, самореализации и формирования творческих способностей личности путем обеспечения деятельности клубных формирований и проведением различных культурно-досуговых мероприятий.

Одним из важных направлений в деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации ПГО – исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающего повышение средней заработной платы работников учреждений и повышение квалификации специалистов.

4.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современными требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях.

Финансирование мероприятий осуществляется путем выделения субсидий на иные цели учреждениям культуры. В рамках данного раздела предполагаются следующие мероприятия:

4.2.1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры.

В рамках Подпрограммы 3 планируется проведение ремонтных работ с предварительной подготовкой и проведением экспертизы проектно-сметной документации, ремонт внутренних помещений, замена эвакуационных дверей, проведение испытания сценического оборудования.

Проведение текущих ремонтов в учреждениях культуры способствуют созданию оптимальных условия для получения качественных муниципальных услуг (работ).

4.2.2. Укрепление материально-технической базы.

Предполагает реализацию мероприятий, направленных на оснащение учреждений культуры специализированным световым и звуковым оборудованием, оргтехникой, приобретение мебели и сценических костюмов.

Данные мероприятия способствуют повышению качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ).

    - Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры.

Раздел включает мероприятия по устранению предписаний, проверяющих организаций. Выполнение данных мероприятий создаст безопасные условия для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снизит количество предписаний проверяющих органов, что положительно скажется на эффективности и результативности бюджетных расходов.

- Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 3 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 3 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 2 к Подпрограмме № 3.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 01 января 2017 года                   по 31 декабря 2021 года.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы 3 производится в соответствии с разделом 8 текстовой части Программы.

_________________

Приложение № 1

к подпрограмме № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского                       городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

перечень

и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе подпрограммы № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | МАУК «Городской Дворец культуры» (далее – ГДК); МБУ «Дом культуры Лозовый» (далее – ДК Лозовый); МБУ «Культурно- досуговый центр «Рассвет» (далее – КДЦ «Рассвет») | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Исполнение полномочий городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание оптимальных условий для обеспечения разнообразия и доступности услуг (работ), предоставляемых учреждениями культуры, самореализации и формирования творческих способностей личности путем обеспечения деятельности клубных формирований и проведением различных культурно-досуговых мероприятий. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современными требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Создание оптимальных условий для получения качественных муниципальных услуг (работ) |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Проведение ремонта внутренних помещений, предварительная подготовка и проведение экспертизы проектно-сметной документации, замена эвакуационных дверей. |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Приобретение концертного, светового и звукового оборудования, оргтехники, мебели и сценических костюмов. |
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Обеспечение безопасных условий для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снижение количества предписаний проверяющих органов, эффективность и результативность бюджетных расходов. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Культурная среда» | КДЦ «Рассвет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение охвата населения услугами учреждений культуры |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) | КДЦ «Рассвет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение передвижного автоклуба с целью проведения мероприятий в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения культуры |

_____________________________

Приложение № 2

к подпрограмме № 3 «Организация досуга

и предоставление услуг учреждениями культуры» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

информация

о ресурсном обеспечении подпрограммы № 3«Организация досуга

и предоставление услуг учреждениями культуры» за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы   «Культура Партизанского городского округа                   на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и представление услуг учреждениями культуры» | всего | 27 057,000 | 38 498,840 | 48 796,053 | 56 063,402 | 48 257,389 | 218 672,684 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 663,771 | - | - | 4 663,771 |
|  |  | краевой бюджет | - | 4 703,360 | 4 402,036 | 8 730,000 | - | 17 835,396 |
|  |  | местный бюджет | 23 032,000 | 29 234,860 | 31 953,627 | 41 733,402 | 42 657,389 | 168 611,278 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 4 025,000 | 4 560,620 | 7 776,619 | 5 600,000 | 5 600,000 | 27 562,239 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | всего | 26 287,000 | 31 794,170 | 37 628,782 | 39 964,655 | 43 600,000 | 179 274,607 |
|  |  | местный бюджет | 22 697,000 | 27 931,370 | 31 176,300 | 36 514,655 | 38 000,000 | 156 319,325 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 590,000 | 3 862,800 | 6 452,482 | 3 450,000 | 5 600,000 | 22 955,282 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений | всего | 26 287,000 | 31 794,170 | 37 628,782 | 39 964,655 | 43 600,000 | 179 274,607 |
|  |  | местный бюджет | 22 697,000 | 27 931,370 | 31 176,300 | 36 514,655 | 38 000,000 | 156 319,325 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 590,000 | 3 862,800 | 6 452,482 | 3 450,000 | 5 600,000 | 22 955,282 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современными требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | всего | 770,000 | 6 704,670 | 3 844,745 | 16 098,747 | 4 657,389 | 32 075,551 |
|  |  | краевой бюджет | - | 4 703,360 | 1 823,044 | 8 730,000 | - | 15 256,404 |
|  |  | местный бюджет | 335,000 | 1 303,490 | 697,564 | 5 218,747 | 4 657,389 | 12 212,190 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 435,000 | 697,820 | 1 324,137 | 2 150,000 | - | 4 606,957 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | всего | 324,300 | 6 144,480 | 3 218,545 | 10 969,135 | 2 300,000 | 22 956,460 |
|  |  | краевой бюджет | - | 4 703,360 | 1 823,044 | 8 730,000 | - | 15 256,404 |
|  |  | местный бюджет | 271,660 | 1 303,490 | 697,564 | 1 089,135 | 2 300,000 | 5 661,849 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 52,640 | 137,630 | 697,937 | 1 150,000 | - | 2 038,207 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | всего | 178,700 | 560,190 | 626,200 | 3 499,988 | 480,680 | 5 345,758 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | 2 499,988 | 480,680 | 2 980,668 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 178,700 | 560,190 | 626,200 | 1 000,000 | - | 2 365,090 |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры | всего | 267,000 | - | - | 1 629,624 | 1 876,709 | 3 773,333 |
|  |  | местный бюджет | 63,340 | - | - | 1 629,624 | 1 876,709 | 3 569,673 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 203,660 | - | - | - | - | 203,660 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Культурная среда» | всего | - | - | 7 322,526 | - | - | 7 322,526 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 663,771 | - | - | 4 663,771 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 2 578,992 | - | - | 2 578,992 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 79,763 | - | - | 79,763 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1 Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) | всего | - | - | 7 322,526 | - | - | 7 322,526 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 4 663,771 | - | - | 4 663,771 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | 2 578,992 | - | - | 2 578,992 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 79,763 | - | - | 79,763 |

Приложение № 7 к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 02.09.2016 № 724-па

ПАСПОРТ

Подпрограммы № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа (далее – отдел культуры) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел по управлению муниципальной собственностью администрации Партизанского городского округа; - отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского городского округа; - отдел архитектуры администрации Партизанского городского округа; - отдел строительства Партизанского городского округа |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Партизанского городского округа, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Партизанского городского округа |
| Задачи Подпрограммы | 1) государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения; 2) сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Партизанского городского округа; 3) популяризация объектов культурного наследия |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество выявленных объектов культурного наследия, единица; - количество установленных зон охраны объектов культурного наследия, единица; - доля отремонтированных объектов культурного наследия от общего числа, процент |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года |
| Объем средств местного бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 4 718,368 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 300,000 тыс. рублей; 2018 год – 650,000 тыс. рублей; 2019 год – 990,000 тыс. рублей; 2020 год – 1 420,531 тыс. рублей; 2021 год – 1 357,837 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - координация работы по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия в округе; - приведение документации на объекты культурного наследия в соответствии с действующим законодательством; - осуществление эффективной информационной политики в области популяризации объектов культурного наследия; - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам; - увеличение доли отремонтированных объектов культурного наследия; - увеличение охвата населения при проведении массовых мероприятий в ПГО. |

_________________

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью всемирного культурного наследия.

Пункт 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации признает необходимым сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, и обеспечение государственной поддержки культуры и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации. Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

На территории Партизанского городского округа (далее – ПГО) зарегистрировано:

- 14 объектов культурного наследия регионального значения, из них 12 объектов находятся в собственности ПГО (2 объекта находятся в частной собственности);

- 5 объектов имеют статус «выявленный», это памятники археологии федерального значения;

- 14 памятников истории и культуры, не имеющих категории историко-культурного значения;

- 15 мемориальных досок.

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.

Кроме этого, многие объекты, расположенные в доступных памятных исторических местах города, периодически подвергаются актам вандализма, что делает их внешний вид нелицеприятным и портит облик городского округа.

Актуальными проблемами в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия городского округа остаются:

- разработка первичной учетной документации - паспортов объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны памятников, охранных обязательств;

- выявление и учет объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и градостроительства;

- обозначения информационными надписями объектов историко-культурного наследия.

Для решения накопившихся проблем наиболее эффективным является программно-целевой метод, который становится важным механизмом привлечения необходимых ресурсов, обеспечивает целевую ориентацию и финансовую гибкость управления, действенный контроль над расходованием средств и выступает эффективной современной моделью управления в сфере культуры.

Учитывая актуальность и значимость проблемы сохранения культурного наследия, расположенного на территории ПГО, принятие и реализация подпрограммы 4 «Сохранение и популяризация культурного наследия Партизанского городского округа» (далее – Подпрограмма 4) муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» (далее – Программа) является необходимым условием для решения данных проблем.

II. Приоритеты муниципальной политки в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы

Подпрограммой 4 в соответствии с действующим законодательством предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия, позволяющие городскому округу осуществлять исполнение возложенных на него полномочий в указанной сфере.

Особенностью данной Подпрограммы является комплексный подход к сохранению культурного наследия Партизанского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации», Законом Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации на территории Приморского края», Решения Думы ПГО от 31.03.2016 № 259 «Об утверждении положения «О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Партизанского городского округа».

Цель Подпрограммы 4: создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории ПГО.

Задачи подпрограммы:

1) государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения;

2) сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Партизанского городского округа;

3) популяризация объектов культурного наследия расположенных на территории Партизанского городского округа.

- Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 соответствуют ее приоритетам, целям и задачам и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы 4.

К целевым индикаторам и показателям Подпрограммы 4 отнесены:

- количество выявленных объектов культурного наследия, единица;

Показатель характеризует эффективность работы в плане сохранения объектов культурного наследия.

- количество установленных зон охраны объектов культурного наследия, единица;

Показатель характеризует соблюдение законодательства в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

- доля отремонтированных объектов культурного наследия от общего числа, процент

Показатель характеризует деятельность администрации ПГО по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Плановые значения целевых индикаторов и показателей приведены в Приложении № 1 к Программе.

- Мероприятия Подпрограммы

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Подпрограммы 4 осуществляется по следующим основным мероприятиям (приложение № 1 к Подпрограмме 4):

  - Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения.

В рамках данного раздела планируется проведение следующих мероприятий:

- создание межведомственной комиссии по сохранению и популяризации объектов культурного и природного наследия (памятников истории и культуры) в ПГО;

- процедура выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- ведение перечня выявленных объектов культурного наследия и учетной документации объектов культурного наследия расположенных на территории Партизанского городского округа;

- установление границ территорий объектов культурного наследия;

- разработка и согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности Партизанского городского округа;

- сбор и передача информации в орган государственной охраны Приморского края, для оформления охранных обязательств и паспортов объектов культурного наследия, находящихся в собственности Партизанского городского округа.

4.2. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО.

В рамках этого мероприятия будут осуществлены ремонт, реставрация и благоустройство объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО, так же:

- согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности ПГО;

- выдача задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- обследование и фотофиксация один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия, в целях определения мероприятий по обеспечению сохранности.

4.3. Популяризация объектов культурного наследия расположенных на территории ПГО.

В рамках данного раздела планируется проведение следующих мероприятий:

- организация подготовки и издания иллюстрированных каталогов объектов культурного наследия, памятников гражданской войны, памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., памятников истории ПГО.

- проведение мероприятий к праздничным и памятным датам (митинги, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню памяти и скорби, Дню Шахтера и т.д.);

- создание интернет-страницы на официальном сайте администрации ПГО в целях популяризации памятников истории и культуры.

V. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы 4 соответствует механизму реализации Программы и прописан в 5 разделе текстовой части Программы.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы № 4 за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 2 к Подпрограмме № 4.

VII.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма 4 реализуется в один этап с 01 января 2017 года                     по 31 декабря 2021 года.

- Методика и система показателей  оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Подпрограммы 4 производится в соответствии с разделом 8 текстовой части Программы.

_________________

Приложение № 1

к подпрограмме № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на                  2017-2021 годы», утвержденной  постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

перечень

и краткое описание мероприятий реализуемых в составе Подпрограммы № 4                                       «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа»

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа" | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО; Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации ПГО; Отдел жизнеобеспечения администрации ПГО; Отдел архитектуры администрации ПГО; Отдел строительства администрации ПГО | 01.01.2017 | 31.01.2021 | Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации находящихся в собственности Партизанского городского округа, охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории Партизанского городского округа |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2017 | 31.01.2021 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Выявление объектов обладающих признаками объекта культурного наследия | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Увеличение доли выявленных объектов культурного наследия |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Установление границ территорий объектов культурного наследия | Отдел архитектуры администрации ПГО | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Оформление документов в соответствии с действующим законодательством |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Разработка и согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности ПГО | Отдел архитектуры администрации ПГО; Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Увеличение доли разработанных проектов охранных зон объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО; Отдел по управлению муниципальной собственностью администрации ПГО; Отдел архитектуры администрации ПГО; Отдел жизнеобеспечения администрации ПГО; Отдел строительства администрации ПГО | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Исполнение полномочий в части сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Ремонт, реставрация и благоустройство объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО | Отдел жизнеобеспечения администрации ПГО; Отдел строительства администрации ПГО | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Увеличение доли отремонтированных объектов культурного наследия |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО; Отдел жизнеобеспечения администрации ПГО; Отдел архитектуры администрации ПГО; Отдел строительства администрации ПГО | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Исполнение полномочий в части популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Организация подготовки и издания иллюстрированного каталога объектов культурного наследия | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Осуществление эффективной информационной политики в области популяризации объектов культурного наследия |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Проведение мемориальных мероприятий (выставок, экскурсий и др.) к праздничным и памятным датам | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2017 | 31.12.2021 | Воспитание патриотизма, привлечение внимания населения к героическому прошлому России; увеличение охвата населения при проведении массовых мероприятий в городском округе |

________________________________________

Приложение № 2

к подпрограмме № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной  постановлением администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

информация

о ресурсном обеспечении подпрограммы № 4«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы   «Культура Партизанского городского округа                   на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| 1 | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» | всего | 300,000 | 650,000 | 990,000 | 1 420,531 | 1 357,837 | 4 718,368 |
|  |  | местный бюджет | 300,000 | 650,000 | 990,000 | 1 420,531 | 1 357,837 | 4 718,368 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения | всего | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Установление границ территорий объектов культурного наследия | всего | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
|  |  | местный бюджет | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО | всего | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 1 020,531 | 957,837 | 2 728,368 |
|  |  | местный бюджет | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 1 020,531 | 957,837 | 2 728,368 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Ремонт, реставрация и благоустройство объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности ПГО | всего | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 1 020,531 | 957,837 | 2 728,368 |
|  |  | местный бюджет | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 1 020,531 | 957,837 | 2 728,368 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Обследование и фотофиксация состояния объектов культупного наследия в целях определения мероприятий по обеспечению сохранности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия | всего | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 800,000 |
|  |  | местный бюджет | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 800,000 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1 Проведение мемориальных мероприятий (выставок, экскурсий и др.) к праздничным и памятным датам | всего | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 800,000 |
|  |  | местный бюджет | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1800,000 |

- _____________________________

Приложение № 8

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы, утвержденной              постановлением администрации              Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

информация

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с Программой) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.5. | Отдельные мероприятия | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.5.1. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.5.2. | Проведение городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |

_________________________________

Приложение № 9

к муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского   городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

сведения

о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Динамика (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей городских общественно-значимых, культурно-массовых мероприятий | чел. |  |  |  |  |
| 1.2. | Степень удовлетворенности населения ПГО качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства от общего числа опрошенных | процент |  |  |  |  |
| 1.3. | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования сферы культуры и искусства к показателям «дорожной карты» Приморского края | процент |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5» от основного контингента учащихся | процент |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля обучающихся, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и творческих школах, международных и всероссийских пленэрах, от общего количества обучающихся | процент |  |  |  |  |
| 2.3. | Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или профподготовку, общей численности преподавателей | процент |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей | - экз. |  |  |  |  |
| 3.2. | Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек ПГО | - процент |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля муниципальных библиотек, предоставляющих доступ к сети Интернет по технологии Wi-fi, в общем количестве библиотек МКУ ЦБС | - процент |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) участников клубных формирований | чел. |  |  |  |  |
| 4.2. | Доля участников клубных формирований, привлекаемая к участию в творческих мероприятиях округа | процент |  |  |  |  |
| 4.3. | Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | чел. |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество выявленных объектов культурного наследия | единица |  |  |  |  |
| 5.2. | Доля объектов культурного наследия, имеющие в соответствии с законодательством зону охраны | процент |  |  |  |  |
| 5.3. | Доля отремонтированных объектов культурного наследия от общего числа | процент |  |  |  |  |

_________________________________

Приложение № 10

к муниципальной программе «Культура                 Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением

администрации Партизанского городского округа

от 02.09.2016 № 724-па

(

сведения

о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________