ОТЧЕТ

О реализации муниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы

за 2022 год

Муниципальная Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 31.07. 2018г. № 893-па (в редакции постановлений администрации Партизанского городского округа от 15 января 2019 года № 20-па, 13 августа 2019года №1552-па, 25 октября 2019года №1902-па, 17 декабря 2019г. №2156-па, 18 декабря 2019 года №2165-па, 21 января 2020 года №89-па, 28 мая 2020 года №691-па, 23 ноября 2020г. №1463-па, 04 февраля 2021года №112-па, 21 апреля 2021года №598-па, 03 августа 2021года №1358-па, 17 ноября 2021года №1884-па, 19 января 2022г. №45-па, 05 июля 2022г. №1222-па, 26 сентября 2022г. №1741-па, 07 декабря 2022г. №2108-па).

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено финансирование

в объеме 25 139,1 тысяч рублей, из них средств местного бюджета 25 139,1

тысяч рублей.

Цель Программы: Эффективное управление муниципальной собственностью Партизанского городского округа,  распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Задачи Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества Партизанского городского округа и контроль по его использованию. Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества. Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Партизанского городского округа и контроль по их использованию.

В ходе реализации Программы в 2022 году показатели (индикаторы), утвержденной Программы достигнуты не в полном объеме.

Мероприятия Программы выполнены не в полном объеме, не выполнено мероприятие по приватизации объектов муниципальной собственности из-за отсутствия участников торгов.

Степень эффективности использования бюджетных средств - 73,2%.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы 94,7%.

Эффективность реализации программы по итогам 2022 года  неудовлетворительное  (69,3%)

Реализацию программы предлагаем продолжить, так как необходимо завершить мероприятия программы: по регистрации права собственности на объекты недвижимости, по выявлению и оформлению бесхозяйного и выморочного имущества, а так же содержать и обслуживать муниципальную казну.

___________

Приложение 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  ЗА 2022 ГОД

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г | План на 2022г | Факт на 2022г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля доходов, поступивших в бюджет ПГО от использования муниципального имущества в объеме налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет ПГО | % | 17,6 | 20,2 | 23,8 | Увеличение показателя произошло за счет оформления земельных участков в собственность |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность, в общем количестве объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа. | % | 16,1 | 10,2 | 10,2 |  |
| 3. | Доля объектов недвижимости, прошедших реконструкцию, в общем количестве объектов недвижимости ПГО, намеченных к реконструкции | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля денежных средств, поступивших в городской бюджет в отчетном году от продажи имущества от планируемого объема поступлений в бюджет соответствующих денежных средств в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации на соответствующий год | % | 0 | 100 | 0 | Денежные средства в бюджет от продажи имущества включенного в прогнозный план приватизации не поступали в связи с тем, что проведенные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. |
| 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондов организаций муниципальной формы собственности (наконец года, по полной учетной стоимости) | % | 133,9 | 7,9 | 4,8 | Снижение показателя в 2022 году произошло за счет увеличения основных фондов организаций муниципальной формы собственности и уменьшения доли основных фондов организаций находящихся в стадии банкротства. |
| 6 | Доля объектов бесхозяйного имущества, признанных муниципальной собственностью, в общем количестве выявленных объектов бесхозяйного имущества | % | 60,9 | 89,1 | 84,8 | В 2022 году выявлено шесть бесхозяйных сооружений в отношении которых были проведены кадастровые работы. |
| 7 | Доля объектов выморочного имущества, признанных муниципальной собственностью, в общем количестве выявленного выморочного имущества | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 8 | Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности, к общему количеству земельных участков, планируемых к формированию под объектами муниципальной собственности в 2019 - 2023 годах | % | 57,7 | 88,5 | 73,1 | В 2022 году сформировано, поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на четыре земельных участка под объектами муниципальной собственности. |
| 9 | Доля площади земельных участков являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащего налогообложению в соответствии с действующим законодательством | % | 38,3 | 38,4 | 38,4 |  |

Приложение № 2

ОТЧЕТ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ЗА 2022

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок исполнения Программы |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации |  | Окончания реализации |  | Запланированные |  | Достигнутые |  |  |  |
| - Основное мероприятие: Повышение эффективности использования муниципального имущества Партизанского городского округа и контроль по его использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2022 |  | 2022 |  | Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот |  | Запланированные показатели выполнены за счет оформления в собственность земельных участков |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2022 |  | 2022 |  | Приватизация объектов включенных в Прогнозный план приватизации 2022 года |  | Запланированные показатели не достигнуты в связи с тем, что проведенные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. |  |  |  |
| 1.3 | Содержание и обслуживание муниципальной казны | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2022 |  | 2022 |  | Сохранение в надлежащем состоянии муниципального имущества |  | В результате понесенных затрат на содержание неиспользуемых объектов в 2022 г. удалось сохранить их в надлежащем состоянии и пригодными для дальнейшего использования |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2022 |  | 2022 |  | Сохранность муниципального имущества |  | В 2022 году оплата взносов на обеспечение капитального ремонта муниципального жилого фонда произведена в полном объеме |  |  |  |
| - Основное мероприятие: Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного и выморочного имущества муниципальной собственностью | Отдел имущественных отношений УЭиС |  | 2022 |  | 2022 |  | Вовлечение в хозяйственный оборот выморочного и бесхозяйного имущества |  | В результате проведенных мероприятий в муниципальную собственность оформлено 2 выморочных квартиры, выявлено 6 бесхозяйных объектов в отношении которых проведены кадастровые работы |  |  |
| - Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Партизанского городского округа и контроль по их использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Образование земельных участков в целях реализации полномочий Партизанского городского округа | Отдел имущественных отношений УЭиС |  | 2022 |  | 2022 |  | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | Запланированные показатели достигнуты за счет постановки на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности на четыре земельных участка. |  |  |

___________________________

ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 гг.

за 2022г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс.руб.) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023 годы | всего | 25 139,1 | 18 410,2 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 25 139,1 | 18 410,2 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Повышение эффективности использования муниципального имущества Партизанского городского округа и контроль за его использованием | всего | 16 037,1 | 15 321,3 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16 037,1 | 15 321,3 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.1. | Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | всего | 271,0 | 271,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 271,0 | 271,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.2 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | всего | 59,3 | 16,5 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 59,3 | 16,5 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.3 | Содержание и обслуживание муниципальной казны | всего | 11 997,0 | 11 399,8 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11 997,0 | 11 399,8 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | всего | 3 709,8 | 3 634,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 709,8 | 3 634,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества | всего | 8 942,0 | 2 928,9 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8 942,0 | 2 928,9 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 2.1 | Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного и выморочного имущества муниципальной собственностью | всего | 8 942,0 | 2 928,9 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8 942,0 | 2 928,9 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Партизанского городского округа | всего | 160,0 | 160,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 160,0 | 160,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |
| 3.1 | Образование земельных участков в целях реализации полномочий Партизанского городского округа | всего | 160,0 | 160,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | местный бюджет | 160,0 | 160,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |

__________________