Таблица 5

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

**«Защита населения и территории Партизанского городского округа отчрезвычайных ситуаций» на 2020-2024г.г.**

**(за 2022 год)**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов)муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1. | **Подпрограмма** «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы**.** |
| 1.1. | Развитие системы реагирования на ЧС снижение времени реагирования на возникновение аварийных ситуаций на территории городского округа  |  Минут | 18 | 20 | 20 |  Функционирование автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) на ПУ ЕДДС, установка новой аппаратуры АИС СИЦ Губернатора ПК (100%). |
| 1.2. | Увеличение охвата населения по подготовке в области гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности  | Чел. | 950 | 1400 | 1640 | Численное увеличение обучаемых по итогам проводимых мероприятий обучающего характера на предприятиях в учреждениях и организациях городского округа и на курсах ГО в МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» (117,1%). |
| 1.3 | Увеличение количества населения охваченного оповещением и информированием по сигналам гражданской обороны | % | 80 | 90 | 90 | В целях оповещения населения, в 2022 году проведена работа по установке двух оконечных устройств муниципальной системы оповещения (сирена и речевое оповещение) на объекте СШ №6 и детсад № 2 г. Партизанска выполнено на (100%).Установка технического оборудования осуществляется поэтапно 2020-2024 год.В настоящее время оповещение населения осуществляется:1 УМС -2400 ват., установлена на здании администрации ПГО (речевое и сигнальное оповещение населения);2. УМС -2400 ват., установлена на здании средней школы № 1(речевое и сигнальное оповещение населения);3. УМС -2400 ват., установлена на здании дет сада № 2 (речевое и сигнальное оповещение населения);4. УМС -1800 ват., установлена на здании средней школы № 6 (речевое и сигнальное оповещение населения);5. УМС -2400 ват., установлена у здания школы в с. Тигровой (речевое и сигнальное оповещение населения);6. системы оповещения типа ОСО на предприятиях, объектах;7. в населенных пунктах (электросирены типа «Гранит», рынды, механические «Ревуны», набат, система сотовой и проводной связи, ТВ);8. Оповещение так же осуществляется по средствам СМИ, приложения «Весь Партизанск», сайта администрации, телефонам, таксофонам;9. при помощи автомобилей ОМВД России по г. Партизанску оборудованных громкоговорящими устройствами, по утвержденным маршрутам на территории города. |
| 1.4. | «Реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в г.Партизанске» в том числе разработка проектно-сметной документации (включая проектно –изыскательские работы). | Количествочеловек  | 00 | 11 | 11 |  |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа»** **на 2020-2024 г.г.** |
| 2.1. | Доля сельских населенных пунктов укомплектованных техническими средствами на 100% в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил | %. | 100 | 100 | 100 | Все запланированные мероприятия на 2022 год выполнены на 101,2 |

 Эффективность реализации индикаторов за 2022 год составила в целом 109,15 % в том числе по подпрограммам:

«Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы. – 117,1 %

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 г.г. – 101,2%