ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Партизанского городского

округа» на 2020-2024 годы за 2022 год

В программе на 2022 год были определены основные мероприятия по созданию условий для антитеррористической защищенности в соответствии с современными требованиями:

- установка (замена) ограждения муниципальных образовательных учреждений;

- расширение существующей системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях;

- оборудование систем оповещения о чрезвычайных ситуациях в муниципальных образовательных учреждениях;

- установка системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях культуры;

- оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов, контрольно-пропускными пунктами;

- оснащение объектов муниципальных учреждений образования, культуры и спорта системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации;

- инженерно-техническая укрепленность учреждений культуры;

- проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

- обслуживание и поддержание работоспособности систем наружного видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан.

Запланированные программные мероприятия выполнены.

Достижение значений показателей (индикаторов) по итогам за 2022 год составило 100%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы денежные средства в сумме 5 367 171,81 рублей, освоено – 5 367 171,81,00 рублей, Эффективность использования финансовых средств составила 100%.