СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации- начальник управления образования

Партизанского городского округа

___________ А.В. Федорова

«___»  ___________ 2023 г.

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2021 – 2025 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  | Отдел культуры и молодежной политики |
| --- | --- | --- |

| Ответственный период: |  | 2022 год |
| --- | --- | --- |

| Начальник отдела культуры и молодежной политики |  | И.М. Орлова |
| --- | --- | --- |

8/42363/622-90

электронная почта: otdel_kultury@partizansk.org.ru

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2021-2025 годы, утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от                          09 сентября 2020 года № 1176-па (в редакции от 26.02.2021 № 234-па,  17.05.2021 № 870-па,  19.01.2022 № 41-па, 11.03.2022 № 358-па), (далее – Программа).

В отчетном периоде отделом велась консультативная работа с молодыми семьями, желающими стать участниками муниципальной программы. Всего за данный период в отдел за консультацией по программе обратилось 18 семей.

На реализацию Программы в 2022 году из средств местного бюджета было выделено 460 000,00 рублей для предоставления субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья.

Постановлением администрации Партизанского городского округа от 24.05.2021 № 913-па в 2022 году установлен норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Партизанскому городскому округу для расчета размера социальной выплаты участникам Программы, в размере 38 534,00 рублей. Также был утвержден и направлен в департамент по делам молодежи Приморского края список молодых семей городского округа, изъявивших желание стать участниками Программы в 2022 году.

Приказом департамента по делам молодежи Приморского края на             2022 год утверждено 3 (три) семьи, проживающих на территории Партизанского городского округа.

25 февраля 2022 года семьям – претендентам на получение социальной выплаты в 2022 году, были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В 2022 году в рамках Программы были запланированы отдельные мероприятия, которые в течение всего года были реализованы. (Приложение № 1).

Выделенные в 2022 году средства на реализацию Программы, в том числе и из местного бюджета за отчетный период освоены в полном объеме. Эффективность использования финансовых средств составила 100%. (Приложение № 2). Реализация Программы по итогам 2022 года составила 100% (Приложение № 3).

Основной проблемой на этапе сбора документов для участия в программе, по мнению респондентов, является отказ банков в предоставлении ипотеки, а также низкий официальный доход, не позволяющий собрать самостоятельно необходимую сумму, так как для получения субсидии нужно доказать наличие остальной (недостающей) части стоимости жилья.

Существует и такая проблема, как невозможность купить квартиру по причине того, что в период выдачи субсидий цены на жилье резко возрастают. Несмотря на то, что срок действия сертификата составляет 7 месяцев и участник программы может сам решать, в какой момент ему удобно его реализовать, тем не менее, семьи стремятся решить жилищную проблему сразу после получения такого права.

По состоянию на 31.12.2022 список участников программы включает в себя 14 семей. Ежегодно в среднем прирост составляет 5 семей и при реализации с показателем 3 семьи, с каждым годом увеличивается список семей.

Вывод: Вопросы реализации программы актуальны и требуется увеличение финансового обеспечения программы с целью увеличения количества семей, реализовавших свое право в приобретении жилищных помещений.

___________________

Приложение № 1

сведения

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского

округа» на 2021-2025 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам Программы для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилья | Отдел культуры и молодежной политики | Февраль | Декабрь | Февраль | Июль | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем экономкласса молодых семей, проживающих на территории Партизанского городского округа; развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Партизанском городском округе; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности; улучшение жилищных условий молодых семей | Предоставлена социальная выплата молодым семьям-участницам Программы для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилья |  |
| 2. | Формирование списков молодых семей-участников Программы, осуществление проверки соответствия поданных документов условиям Программы | Отдел культуры и молодежной политики | Январь | Май | Январь | Май | Формирование базы данных о молодых семьях – участниках Программы. По мере поступления пакетов документов от молодых семей, проводить проверки их соответствия для участие в Программе . Сформировать и утвердить список семей – участников Программы | Проведены проверки поданных пакетов документов на участие в Программе семей, желающих принять участие в Программе. Сформирован и утвержден список семей – участников Программы |  |
| 3. | Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома молодым семьям - участникам Программы, претендентам на получение социальных выплат. | Отдел культуры и молодежной политики | Февраль | Март | Февраль | Февраль | Подготовка документов для предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома | Молодым семьям, участницам Программы в 2022 году выданы свидетельства, срок действия которых составлял 7 месяцев. |  |
| 4. | Освещение целей и задач Программы в средствах массовой информации Партизанского городского округа. | Отдел культуры и молодежной политики | Весь период | Весь период | Весь период | Весь период | Информирование населения, обеспечение прозрачности механизма участия в Программе | В марте 2022 года в газете «Вести» была опубликована статья о выдаче свидетельств на право получения социальной выплаты участникам программы 2022 года, а также об условиях самой программы. На официальном сайте администрации Партизанского городского округа размещена актуальная версия программы. |  |

______________________

Приложение № 2

Информация

о расходовании бюджетных средств

на реализацию муниципальной  программы « Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2021 – 2025 годы, (руб.)

за 2022 год

|  | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2021 – 2025 годы | всего | 2 023 035,00 | 2 023 035,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 912 631,62 | 912 631,62 |
|  |  | краевой бюджет | 650 403,38 | 650 403,38 |
|  |  | местный бюджет | 460 000,00 | 460 000,00 |

___________________

Приложение № 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа « Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2021– 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей Партизанского городского округа, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 3 | 3 | 3 | Индикатор эффективности составляет 100% |

_____________________