СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации- начальник управления образования

Партизанского городского округа

___________ А.В. Федорова

«___»  ___________ 2023 г.

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы» в 2022 году

Ответственный исполнитель программы:

отдел культуры и молодежной

политики

Орлова И.М.

Отчетный период:			2022год

Начальник отдела

культуры и молодежной политики                                                 И.М. Орлова

тел. 8/42363/622-90

электронная почта: otdel_kultury@partizansk.org

Реализация муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы» в 2022 году

Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от   07.09.2021 № 1540-па (в редакции от 03.02.2022 № 161-па, 22.02.2022 № 235-па, 19.04.2022 № 683-па, 14.07.2022 № 1303-па, 10.08.2022  № 1492-па, 05.10.2022 № 1802-па, 13.12.2022 № 2155-па).

Цель Программы – сохранение и развитие культуры и искусства в Партизанском городском округе, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.

В ходе реализации Программы все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме  (приложение       № 1).

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 123 993 597,33  тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет                 – 10 191 908,53 рублей;

- краевой бюджет                          – 12 366 029,12 рублей;

- местный бюджет                         – 92 615 659,68 рублей;

- иные внебюджетные источники  – 8 820 000,00 рублей.

Было освоено в 2022 году  123 993 597,33 рублей, исполнение составило 100% (приложение № 2).

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году достигнуты показатели (индикатора), утвержденной Программы (приложение № 3).

Вывод:  Реализация программы по итогам 2022 года является эффективной и составляет –118%.

В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально-экономический эффект: социально ориентированное, динамичное развитие сферы культуры; повышение качества и разнообразия услуг; расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения; оптимизация условий для развития традиционного народного творчества, возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и народной культуры; формирование и укрепление позитивного имиджа Партизанского городского округа посредством высокого уровня проведения мероприятий; повышение культурного уровня населения; рост социальной активности всех групп населения.

Оценка показателей (индикаторов) эффективности реализации программных мероприятий в 2022 году составляет – 118%, в том числе по подпрограммам – 123,9%.

__________________

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы» в 2022 году

сведения

о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «Детская школа искусств» (далее – МБУ ДО ДШИ) | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории Партизанского городского округа, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение | Исполнены полномочия по созданию условий для развития дополнительного образования детей в области культуры и искусства. |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание оптимальных условий для получения учащимися полноценного художественно-эстетического образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, получение знаний в области культуры и искусства, а также освоение основных умений и навыков в различных видах творчества | Общий контингент – 326 чел., из них: основной – 246 чел., самоокупаемости – 80 чел. Муниципальное задание выполнено (в пределах допустимого отклонения) по направлениям: фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, живопись. По направлению «Хореографическое творчество» выполнено не в полном объеме. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение безопасных и комфортных условий для учебного процесса, проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности и обеспечению доступности объекта и услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Капитальный ремонт системы энергоснабжения здания, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б. | Капитальный ремонт системы энергоснабжения здания, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б. |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2023 | 31.12.2026 |  |  | - | - |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Изготовление проектно-сметной документации на замену системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях Детской школы искусств, по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б. | Заключен договор на изготовление ПСД по замене АПС по адресу: Центральная, 2Б. Договор исполнен в полном объеме. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Культурная среда» | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | - | - | - | - |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт зданий МБУ ДО ДШИ | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Партизанского городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации | Исполнены полномочия городского округа в части организации библиотечного обслуживания населения |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение посещаемости библиотек; обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы в Приморском крае на уровне 100% | Количество посещений библиотек в 2022 году составило – 148 498, уровень средней заработной платы работников библиотек к средней заработной платы в Приморском крае – 100,3%. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение посещаемости библиотек; создание оптимальных условий для оказания муниципальных услуг (работ). | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по текущему/капитальному ремонту | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки с целью создания на ее базе модельной библиотеки. | проведен капитальный ремонт внутренних помещений Центральной городской библиотеки, – капитальный ремонт фасада. |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | - | - | - | - |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2. Обеспечение безопасных условий функционирования | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание безопасных условия для пребывания в учреждении получателей услуги и работы сотрудников, снижение количества предписаний проверяющих органов, эффективность и результативность бюджетных расходов | За счет средств местного бюджета проведены работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) | На комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек ПГО в 2022 году направлено 1 576,6 тыс. рублей, приобретено 4 631 экз. книжных и периодических изданий. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Федеральный проект «Культурная среда» | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование нового позитивного имиджа современных библиотек, предоставление новых возможностей для образования и самореализации | Исполнено в полном объеме |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 1. Создание модельной библиотеки | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Модернизация Центральной городской библиотеки на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, создание культурно-интеллектуального центра для жителей городского округа благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети. | На создание модельной библиотеки выделено 10 210 393,43 рублей, из них 6 311,80 рублей – средства местного бюджета, работы выполнены в полном объеме, исполнение составило 100%, торжественное открытие библиотеки состоялось 19 октября 2022 года |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» | МАУК «Городской Дворец культуры»; МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени | Исполнены полномочия городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Исполнение полномочий городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры | В 2022 году в учреждениях культуры осуществляли деятельность 56 клубных формирований, в которых занимается 1140 человек в возрасте от 5-х до 85-ти лет. Творческие коллективы и отдельные исполнители клубных учреждений приняли участие в 57 конкурсных мероприятиях и заняли 156 призовых мест. За отчетный период ими проведено 1150 мероприятий, которые посетило 212 353 человек. Учреждениями культуры в отчетном году на платной основе проведено 344 мероприятия с охватом 37 658 чел. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современны-ми требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание оптимальных условий для получения качественных муниципальных услуг (работ) |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | - | - | Капитальный ремонт МБУ «ДК Лозовый» | - | Субсидия из краевого бюджета не предоставлена в 2022 году. |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение мультимедийного экрана в МАУК ГДК | На укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры Приморского края в размере 2 037 435,66 рублей, из них 61 123,07 рублей средства местного бюджета. В ГДК приобретен светодиодный экран с комплектующими и сопутствующим оборудованием, исполнение составило 100% |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение оборудования с целью выполнения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. | # В учреждения культуры приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха в период остроинфекционных заболеваний |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Культурная среда» | КДЦ «Рассвет» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и памятников | Исполнены полномочия органов местного самоуправления ПГО по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | - | - | - |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 2. Разработка и согласование проектов зон охраны, установка границ земельного участка объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка охранных зон на объекты культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | Установлены границы объекта культурного наследия – Памятник жителям г. Партизанска, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 3. Изготовление проектов информационных таблиц, установка информационных таблиц | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Информирование населения об объектах культурного наследия путем установки информационных табличек на 6 объектах культурного наследия | Заключен договор с АНО «Культурное наследие» на изготовление проектов информационных табличек на 6 объектов культурного наследия. С ИП Божок заключен договор на изготовление и установку. Исполнение 100%. |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Исполнение полномочий в части сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа | Отремонтировано 8 памятников |  |
| 4.2.1 | Мероприятие 1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Изготовление проектно-сметной документации, сводных сметных расчетов на ремонт объектов культурного наследия и памятников, ремонт объектов (не менее 2-х мероприятий в год). | В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» проведены ремонтные, благоустроительные работы на 5 воинских захоронениях на общую сумму 235,528 тыс. рублей: Братская могила партизан (кладбище 1-ой шахты), Могилы Н. Диденко, П. Разгонова, А. Калинина, С. Симоненко. За счет средств местного бюджета проведены текущие работы по сохранению памятников: С. Лазо, Герою Советского Союза В. Мирошниченко, Монумента жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., на сумму 1 102 526 рублей. |  |
| 4.2.2 | Мероприятие 2. Обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | Проведено обследование 5 воинских захоронений, зафиксировано 2 факта вандализма на Памятнике жителям г. Партизанска, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (апрель), памятник В. Ленину (октябрь). |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Воспитание патриотизма, привлечение внимания населения к героическому прошлому России |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие 1. Проведение мемориальных мероприятий (выставок, экскурсий и др.) к праздничным и памятным датам | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата населения услугами культуры | В 2022 году заключено 2 договора с ФГБУК «Музей истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева» на оказание услуг на общую сумму 400,0 тысяч рублей. Проведено 21 мероприятие, на которых побывало 2 400 человек. |  |
| 5. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение городских общественно-значимых культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры и молодежной политики, МАУК «Городской Дворец культуры», МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение охвата населения Партизанского городского округа культурно-массовыми мероприятиями | Проведено 25 городских мероприятий, на которых присутствовало более 13 200 человек |  |

Все запланированные мероприятия на 2022 год выполнены в полном объеме. При формировании программы предполагалось провести капитальный ремонт МБУ «ДК Лозовый». В 2021 году администрацией Партизанского городского округа была направлена в министерство культуры и архивного дела Приморского края заявка на предоставление субсидии из краевого бюджета, в бюджете городского округа была предусмотрена доля софинансирования, которая по итогам полугодия была перераспределена внутри программного финансирования, в связи с не предоставлением субсидии из краевого бюджета в 2022 году.

_________________________________

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы   в 2022 году

информация

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с Программой) | Фактические расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы | всего | 123 993 597,33 | 123 993 597,33 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 191 908,53 | 10 191 908,53 |
|  |  | краевой бюджет | 12 366 029,12 | 12 366 029,12 |
|  |  | местный бюджет | 92 615 659,68 | 92 615 659,68 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 23 595 139,08 | 23 595 139,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 20 595 139,08 | 20 595 139,08 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего | 44 221 785,54 | 44 221 785,54 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 10 353 162,53 | 10 353 162,53 |
|  |  | местный бюджет | 23 648 623,01 | 23 648 623,01 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | всего | 53 051 597,01 | 53 051 597,01 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 1 976 312,59 | 1 976 312,59 |
|  |  | местный бюджет | 45 475 284,42 | 45 475 284,42 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | всего | 1 900 075,70 | 1 900 075,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 191 908,53 | 191 908,53 |
|  |  | краевой бюджет | 36 554,00 | 36 554,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 671 613,17 | 1 671 613,17 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Отдельные мероприятия | всего | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

____________________________

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа»                на 2022-2026 годы в 2022 году

сведения

о достигнутых  значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Отклонение, обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию, от общего числа работников, кроме технического (обслуживающего) персонала | процент | 7,8 | 10 | 14 | 140 |
| 1.2. | Соотношение уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае | процент | 100 | 100 | 102 | 102 |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности сферы культуры, нарастающим итогом | человек | - | 50 | 56 | 112 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 118% |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории Детской школой искусств, нарастающим итогом | человек | 1 670 | 1 820 | 3 933 | 216 |
| 2.2. | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества обучающихся | процент | 20 | 22 | 39 | 177 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 1: |  |  |  |  | 196,5% |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число посещений библиотеки, нарастающим итогом | - человек | 135 700 | 148 030 | 148 498 | 100 |
| 3.2. | Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей | - экземпляр | 84 | 85 | 108 | 127 |
| 3.3. | Количество отремонтированных библиотек, нарастающим итогом | - единица | 0 | 1 | 1 | 100 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 2: |  |  |  |  | 109% |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, нарастающим итогом | человек | 167 820 | 180 730 | 212 353 | 117 |
| 4.2. | Доля участников клубных формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве участников клубных формирований | процент | 27 | 30 | 34 | 113 |
| 4.3. | Количество отремонтированных (реконструированных, построенных) учреждений культуры, нарастающим итогом | единица | 0 | 1 | 0 | 0 Субсидия из краевого бюджета в 2022 году не предоставлена. |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 3: |  |  |  |  | 76,7% |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество объектов культурного наследия и памятников, на которых проведены работы по сохранению, в год | единица | 2 | 8 | 8 | 100 |
| 5.2. | Количество объектов культурного наследия, на которые установлены зоны охраны, нарастающим итогом | единица | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 5.3. | Количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, в год | единица | 15 | 15 | 21 | 140 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 4: |  |  |  |  | 113,3% |
|  | ИТОГО по Подпрограммам: |  |  |  |  | 123,9% |

_________________________________