ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы

в 2023 году

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 02 августа 2018 года  № 905 -па. В нее вошли следующие подпрограммы:

- «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы;

- «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе»  на 2019-2023 годы:

Основное мероприятие подпрограммы - дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа.

Объем финансирования мероприятия  - 291, 00  тыс. рублей, в том числе:

- администрация городского округа – 185,00  тыс. рублей;

- управление экономики и собственности администрации городского округа – 30,00 тыс. рублей;

- финансовое управление – 16,00 тыс. рублей,

- контрольно-счетная палата городского округа – 30,00 тыс. рублей;

- Дума Партизанского городского округа – 30,00 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих были освоены в объеме 239,042  тыс. рублей, в том числе:

- администрация городского округа – 137,21  тыс. рублей;

- управление экономики и собственности администрации городского округа – 25,832 тыс. рублей;

- финансовое управление  – 16,00 тыс. руб.,

- контрольно-счетная палата городского округа – 30,00 тыс. рублей;

- Дума Партизанского городского округа – 30,00 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток составил 51,958  тыс. руб.

В течение 2023 года дополнительное профессиональное образование получили 35 муниципальных служащих, в том числе:

- в форме профессиональной переподготовки (за счет средств местного бюджета) – 0 муниципальных служащих по программе; 1 муниципальных служащих (без расходования средств местного бюджета);

- в форме повышения квалификации, получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров (за счет средств  местного бюджета) – 32 муниципальных служащих; без расходования средств местного бюджета 2 муниципальных служащих.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы

Основное мероприятие подпрограммы - разработка, изготовление и размещение рекламы антикоррупционной направленности. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Объем финансирования по направлению на 2023 год составил  5,00  тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия был заключен договор на изготовление календарей квартальных антикоррупционной направленности на 2024 г. в количестве 9 штук на сумму 4,680 тысяч рублей. Неиспользованный остаток составил 320 рублей. Мероприятия  программы выполнены в полном объеме.

Среднее значение выполнения показателей эффективности муниципальной программы  – 119,1 %.Степень эффективности использования выделенных финансовых средств  составила – 82,33 %.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года  составила:  98,06%

ВЫВОД: на основе показателей эффективности  можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Начальник отдела

муниципальной службы  и кадров                                  		           Е.С.Исаева

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы

по итогам 2023 года

| №п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Партизанского городского округа | % | 31,0 | 34,6 | 47,2 | Показатель рассчитывается на краевом уровне. Индикатор имеет положительное значение, что свидетельствует о том, что мероприятия подпрограммы, являются эффективными – 136,4% |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих ПГО, получивших дополнительное профессиональное образование (с нарастающим итогом) от общей численности муниципальных служащих | % | 68 | 93 | 130 | Индикатор имеет положительное значение, что свидетельствует о том, что мероприятия подпрограммы, являются эффективными – 140% |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных работниками администрации Партизанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих администрации городского округа свидетельствует о том, что мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные программой, являются эффективными – 100% |
|  | Количество граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции в администрации Партизанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих администрации городского округа свидетельствует о том, что мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные программой, являются эффективными – 100% |

Индикаторы эффективности программы составили 119,1%.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения  подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного  самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023годы

по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельно по мероприятиям | Ответственные исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа в форме: -профессиональной переподготовки- приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности; -повышения квалификации - обновления знаний и совершенствования навыков; -получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Заключение договоров с образовательными учреждениями высшего и дополнительного образования | В течение 2023 года дополнительное профессиональное образование получили 35 муниципальных служащих органов местного самоуправления (далее – ОМС), в том числе: - в форме профессиональной переподготовки (за счет средств местного бюджета) – 1 муниципальный служащий (без расходования средств местного бюджета) по программам «Государственное и муниципальное управление в сфере образования». - в форме повышения квалификации, получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров (за счет средств местного бюджета) – 32 муниципальных служащих по программам: «Противодействие коррупции»; «Муниципальный контроль»; «Порядок учета нефинансовых активов в госсекторе»; «Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании»; «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; «Инновационные технологии физической культуры в практике работы с инвалидами»; «Обеспечение безопасности персональных данных»; «Юридическое обеспечение комплексного развития»; «Изменение законодательства в градостроительной деятельности»; «Современное образование. Цифровые технологии» и др. |  |  |
|  | Оценка наличия локальных нормативных правовых актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, оценка соответствия локальных нормативных правовых актов требованиям трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выявление потребности в разработке или изменении нормативных правовых актов по вопросам повышения квалификации муниципальных служащих | Дополнительное образование муниципальных служащих администрации городского округа осуществляется в соответствии с Положением то дополнительном профессиональном образовании, утвержденным постановлением администрации Партизанского городского округа от 26.12.2019 г. № 2230-па. Во исполнение пункта 8.1. статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" возникла потребность в разработке и принятии единого нормативного правового акта, регламентирующего организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления. Предложения по разработке нормативного – правового акта направлены в Думу Партизанского городского округа в 2022 году. |  |  |
|  | Принятие локальных нормативных актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Формирование системы взаимоувязанных нормативных актов по вопросам повышения квалификации мун. служащих | Постановлением администрации городского округа от 26.12.2019 г. № 2230-па утверждено Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа |  |  |
|  | Изучение предложений образовательных учреждений высшего или дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Формирование перечня программ повышения квалификации муниципальных служащих | Предложения образовательных учреждений высшего или дополнительного образования по повышению квалификации муниципальных служащих рассмотрены от следующих организаций дополнительного профессионального образования: - учебный центр «Профстандарт» г. Москва; - ЦНТИ «Прогресс» г. Москва; - финансово-консалтинговая группа «Институт Развитие 2000»; - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» - АНО ДПО «Учебно-методический центр «Финконт»; - ГУП КК «Центр информационных технологий»; - ООО «Межрегиональный центр делового и профессионального образования» и др. |  |  |
|  | Определение приоритетных направлений (программ) дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Формирование перечня направлений повышения квалификации муниципальных служащих | Перечень направлений дополнительного профессионального образования включал в себя следующие направления: - государственное и муниципальное управление; - противодействие коррупции; - контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд; - муниципальный контроль; - мобилизационная подготовка в муниципальном образовании; - обеспечение безопасности персональных данных; - юридическое обеспечение и т д. |  |  |
|  | Оценка числа муниципальных служащих, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Определение количества служащих, которым необходимо повышение квалификации | В соответствии с Планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в 2023 году рекомендовано получить дополнительное профессиональное образование 25 муниципальным служащим администрации Партизанского городского округа, в том числе: - повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции» муниципальных служащих отдела, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений (в соответствии с п.п. а п. 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021-20244 г., утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478):; - повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции» муниципальных служащих отдела по закупкам (в соответствии с п.п. в п. 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021-20244 г., утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478); - повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции» муниципальных служащих впервые принятых на муниципальную службу (в соответствии с п.п. б п. 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021-20244 г., утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478); - повышение квалификации муниципальных служащих, не повышающих квалификацию более 3 лет. |  |  |
|  | Формирование персонального состава муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Разработка и утверждение плана повышения квалификации муниципальных служащих на год | Персональный состав муниципальных служащих, направленных на курсы повышения квалификации в 2023 году был сформирован на текущий год. В него вошли: - 16 муниципальных служащих администрации ПГО; - 4 муниципальных служащих управления экономики и собственности; - 2 муниципальных служащих управления образования; - 3 муниципальных служащих финансового управления - 3 муниципальных служащих КСП Партизанского городского округа, - 2 муниципальных служащих Думы ПГО. План выполнен. |  |  |
|  | Мониторинг исполнения договоров о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, заключенных в связи с обучением муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Подписание акта о выполнении услуги и оплата услуги, предусмотренной договором о профессиональной переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих | В течение 2023 года было подписан 32 акта о выполнении услуг по повышению квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления и произведена оплата договоров оказанных услуг. |  |  |
| Раздел 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Разработка, изготовление, размещение и распространение рекламы антикоррупционной направленности | Отдел муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции | В рамках реализации данного мероприятия был заключен договор на изготовление календарей квартальных антикоррупционной направленности на 2024 г. в количестве 9 штук на сумму 4680 рублей. Календари переданы в структурные подразделения администрации городского округа |  |  |
| 2.1. Внедрение антикоррупционных механизмов в органах местного самоуправления Партизанского городского округа в рамках реализации кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Партизанского городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа, допущенных ими нарушений действующего законодательства | В целях проведения анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих администрации городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства, 1 раз в квартал направлялись соответствующие запросы в Отдел Министерства внутренних дел по г. Партизанску, в линейное отделение полиции на станции Партизанск. В ответах данных органов информации о вышеназванных нарушениях в отношении муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в 2023 году не содержится. |  |  |
|  | Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Партизанского городского округа и урегулированию конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими фед законами | В 2023 году проведено 11 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа, в ходе которых были рассмотрены материалы в отношении 28 муниципальных служащих, в том числе представивших: - недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – 6 муниципальных служащих. По результату рассмотрения комиссии подтвердились нарушения у 6 муниципальных служащих, привлечено к дисциплинарной ответственности 2 муниципальных служащих. - уведомления о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов - 19 муниципальных служащих (в соответствии с решением комиссии в отношении 16 муниципальных служащих конфликт интересов отсутствует, 3 муниципальными служащими по рекомендации комиссии приняты решения по недопущению конфликта интересов, в том числе в форме добровольного отказа от выгоды); - 1 муниципальным служащим было подано заявление о невозможности по объективным причинам представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруга (причина непредставления сведений является объективной и уважительной); На 4 заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. |  |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими Партизанского городского округа по вопросам соблюдения требований Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Обеспечение информированности муниципальных служащих Партизанского городского округа по вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции на муниципальной службе | Отделом муниципальной службы и кадров администрации ПГО – (далее-ОМСиК) осуществляется инструктаж-ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу в администрацию ПГО, с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе, с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» и др. В целях реализации мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, проводится разъяснительная работы с муниципальными служащими. В 2023 году ОМС и К были подготовлены и направлены в структурные подразделения методические рекомендации по заполнению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 г. № 530н на официальном сайте администрации Партизанского городского округа создан раздел «Противодействие коррупции», в котором содержатся ссылки на следующие подразделы: - «Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции»; - «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»; - «МВК по противодействию коррупции»; - «Методические рекомендации»; - «Памятки по противодействию коррупции»; - «Формы документов» и т.д.. В разделе «Методические рекомендации» размещены методические материалы: - методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах; -методические рекомендации по заполнению формы предоставления сведений об адресах сайтов и т.д. В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |  |  |
|  | Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Партизанского городского округа требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | В целях соблюдения обязанностей, ограничений и запретов, а также предотвращения и урегулирования конфликта интересов: 1. Осуществляется обработка и анализ информации, представляемой муниципальным служащем о себе при приеме на службу на: - наличие заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу; - осуждение к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей, по приговору суда, вступившему в законную силу; - наличие близкого родства или свойства с главой городского округа или с муниципальными служащими, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольности одного другому; - достижение предельного возраста; - участие в управлении коммерческой или некоммерческой организации (за исключением участия на безвозмездной основе); - прохождение военной службы по призыву и т.д. 2. Осуществляется анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения), представленных муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений, а также сопоставительный анализ представленных сведений за 3 предшествующих года. В 2023 году проведен анализ сведений, представленных 103 муниципальными служащими и 26 руководителями муниципальных учреждений (у муниципальных служащих в количестве 7 человек и 1 руководителя муниципального учреждения были выявлены нарушения в части предоставления недостоверных или неполных сведений). Сведения представлены по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера». С целью исключения типичных ошибок, выявляемых при анализе справок, заполнение осуществлялось с использованием специального программного обеспечения "Справки БК". В ходе сравнительного анализа установлено значительное снижение нарушений при предоставлении сведений, так в 2017 г. – нарушения у 16 муниципальных служащих и 11 руководителей; в 2018г. – нарушения у 14 муниципальных служащих и 2 руководителей; в 2019 г. – нарушения у 12 муниципальных служащих и 10 руководителей; в 2020 г. – нарушения у 11 муниципальных служащих и 10 руководителей; в 2021 г. – нарушения у 6 муниципальных служащих и 1 руководителя; в 2022 г. – нарушения у 7 муниципальных служащих и 1 руководителя. 3. Осуществляется проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими; а также проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующим на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений. В 2023 году проведена проверка в отношении 19 граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, 26 граждан, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений. 4. Осуществляется контроль за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках с целью выявления возможного конфликта интересов. В целях контроля за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, выявления возможного конфликта интересов в 2023 году всеми муниципальными служащими предоставлены уточненные персональные данные, а также сведения о родственника и свойственниках (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Анализ информации о месте работы родственников не выявил взаимосвязи и наличие возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей. 5. Осуществляется анализ уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы. В 2023 г. уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу поступили от 20 муниципальных служащих. Доходы, полученные от иной работы всеми муниципальными служащими отражены в разделе 1 сведений. 6. Осуществляется контроль за соблюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации городского округа, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора. В 2023 году трудовые договоры расторгнуты с 10 муниципальными служащими. Шесть работодателей направили уведомления о трудоустройстве бывших муниципальных служащих, в связи с чем проведен анализ на предмет: - необходимости согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; - об исполнении части 2 ст. 12 (сообщение работодателю о последнем месте службы); - об исполнении части 4 ст. 12 (направление уведомления в 10-дневный срок с момента назначения на должность); По итогам рассмотрения подготовлены мотивированные заключения, и сделан вывод о соблюдении ограничений, налагаемых на граждан, замещавших должности муниципальной службы при заключении ими трудового договора. Рассмотрения уведомления на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не требовалось. 7. Осуществляется контроль за соблюдением запретов, связанных с муниципальной службой. 8. Осуществляется рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о возникновении конфликта интересов либо о возможном конфликте интересов. В 2023 году рассмотрено 19 уведомлений муниципальных служащих о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов (в соответствии с решением комиссии в отношении 16 муниципальных служащих конфликт интересов отсутствует, 3 муниципальными служащими по рекомендации комиссии приняты меры по недопущению конфликта интересов, в том числе в форме добровольного отказа от выгоды); 9. Осуществляется анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Партизанского городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства. Направляются соответствующие запросы в Отдел Министерства внутренних дел по г. Партизанску, в линейное отделение полиции на станции Партизанск. В 2023 году информации о фактах коррупции не поступало. 10. Осуществляется анализ публикаций в средствах массовой информации, имеющихся в общедоступных информационных ресурсах, в том числе о возможном несоблюдении служащим запретов и ограничений, их участия в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Информации о фактах коррупции в публикациях не размещалось. |  |  |
|  | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа по вопросам противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | В 2023 году дополнительное профессиональное образование получили 32 муниципальных служащих, из них 19 человек по программе «Противодействие коррупции» (5 муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в соответствии с п.п. а п. 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 г., 3 муниципальных служащих отдела по закупкам в соответствии с п.п. в п. 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 г; 4 муниципальных служащих впервые принятых на муниципальную службу (в соответствии с п.п. б п. 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021-20244 г. |  |  |
|  | Осуществление мероприятий по правовому просвещению муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в части профилактики совершения коррупционных правонарушений от имени или в интересах юридических лиц | Отдел муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Формирование правильных стереотипов поведения муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | В целях реализации мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой постоянно проводится разъяснительная работа. В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также о совершении коррупционных правонарушений от имени или в интересах юридических лиц. |  |  |
|  | Организация своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 30 апреля текущего года | В 2023 году сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год были представлены 103 муниципальными служащими администрации городского округа, а также муниципальными служащими КСП и Думы Партизанского городского округа. Всеми муниципальными служащими Партизанского городского округа сведения представлены в установленный законодательством срок (до 30 апреля 2022 года). |  |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа и муниципальными служащими Партизанского городского округа | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Предоставление достоверных и полных сведений. | В период с 01 января 2023 по 28 апреля 2023 года представлены сведения: - муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа (103 чел.); - гражданами, претендующими на должность муниципальной службы - (19 чел.); Проверка достоверности представленных сведений проводилась в отношении 19 граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы. В настоящее время проводится проверка в отношении 7 муниципальных служащих в связи с выявленными прокуратурой г. Партизанска нарушений при предоставлении сведений за 2022 г. По завершению проверочных мероприятий вопрос о представлении недостоверных или неполных сведений будет рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. |  |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителями муниципальных учреждений | Отдел муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Предоставление достоверных и полных сведений. | В 2023 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) за 2022 год были представлены 26 руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа, в том числе претендующими на должность руководителя – 15 человек. Проверка достоверности представленных сведений проведена в отношении 15 граждан, претендующих на замещение должности руководителя. В настоящее время проводится проверка в отношении 1 руководителя муниципального учреждения в связи с выявленными прокуратурой г. Партизанска нарушениями. |  |  |
|  | Проведение проверок сведений, содержащихся в письменном уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Профилактика коррупционных правонарушений | Уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в 2023 году не поступало. |  |  |
|  | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Профилактика коррупционных правонарушений | В 2023 году проведен анализ сведений, представленных 103 муниципальными служащими и 26 руководителями муниципальных учреждений. Сведения представлены по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера». С целью исключения типичных ошибок, выявляемых при анализе справок, заполнение осуществлялось с использованием специального программного обеспечения "Справки БК". В период с 01.01.2023 по 28.04.2023 г. в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов поступило 1 заявление о невозможности предоставления сведений в отношении супруга. В соответствии с положениями федерального законодательства о противодействии коррупции проведен анализ представленных Сведений. Проведен сопоставительный анализ представленных сведений за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы. В ходе анализа нарушений не выявлено. В ходе сравнительного анализа установлено значительное снижение нарушений при предоставлении сведений, так в 2017 г. – нарушения у 16 муниципальных служащих и 11 руководителей; в 2018г. – нарушения у 14 муниципальных служащих и 2 руководителей; в 2019 г. – нарушения у 12 муниципальных служащих и 10 руководителей; в 2020 г. – нарушения у 11 муниципальных служащих и 10 руководителей; в 2021 г. – нарушения у 6 муниципальных служащих и 1 руководителя; в 2022 г. – нарушения у 7 муниципальных служащих и 1 руководителя. |  |  |
|  | Выявление случаев конфликта интересов, одной из сторон которого является лицо, замещающее должность муниципальной службы в Партизанском городском округе | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Профилактика коррупционных правонарушений | В 2023 году было проведено 11 заседаний комиссии, в ходе которых были рассмотрены уведомления о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Решением комиссии установлено, что в отношении 16 муниципальных служащих конфликт интересов отсутствует, 3 муниципальными служащими по рекомендации комиссии приняты меры по недопущению конфликта интересов, в том числе в форме добровольного отказа от выгоды). |  |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими администрации ПГО на официальном сайте в сети Интернет. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Размещение сведений в течение 14 рабочих дней с даты предоставления. | В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 г. № 968 "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторым категориям граждан в период проведения специальной военной операции" в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных актов Российской Федерации размещение сведений на официальных сайтах органов публичной власти и организаций в сети "Интернет" и их предоставление общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются. |  |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных руководителями муниципальных учреждений на официальном сайте в сети Интернет. | Отдел муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Размещение сведений в течение 14 рабочих дней с даты предоставления. | В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 г. № 968 "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторым категориям граждан в период проведения специальной военной операции" в период проведения СВО и впредь до издания соответствующих нормативных актов Российской Федерации размещение сведений на официальных сайтах органов публичной власти и организаций в сети "Интернет" и их предоставление общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются. |  |  |
|  | Организация предоставления претендентами на замещение должности муниципальной службы при поступлении на службу сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Предоставление претендентами на замещение должности муниципальной службы сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. | Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданине, претендующие на замещение должности муниципальной службы в администрации ПГО, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представлены за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. |  |  |
|  | Организация предоставления муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за календарный год, предшествующий году представления | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Предоставление муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инф-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, до 01 апреля текущего года | Муниципальными служащими Партизанского городского округа сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за 2022 год представлены до 01 апреля 2023 г. |  |  |
|  | Проведение анализа соблюдения гражданами, замещающими должности муниципальной службы в Партизанском городском округе, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового или гражданско-правового договора. При выявлении нарушений направлять информацию в прокуратуру г. Партизанска | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Профилактика коррупционных правонарушений | В 2023 году трудовые договоры расторгнуты с 10 муниципальными служащими. Обращений о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не поступало. Сведений о несоблюдении бывшими муниципальными служащими ограничений при заключении после увольнения с муниципальной службы трудового или гражданско-правового договора в администрацию городского округа не поступало. Шесть работодателей направили уведомления о трудоустройстве бывших муниципальных служащих, в связи с чем проведен анализ на предмет: - необходимости согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; - об исполнении части 2 ст. 12 (сообщение работодателю о последнем месте службы); - об исполнении части 4 ст. 12 (направление уведомления в 10-дневный срок с момента назначения на должность); По итогам рассмотрения подготовлены мотивированные заключения, и сделан вывод о соблюдении ограничений, налагаемых на граждан, замещавших должности муниципальной службы при заключении ими трудового договора. Рассмотрения уведомления на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не требовалось. Сведения о дальнейшем трудоустройстве муниципальных служащих направляются в прокуратуру г. Партизанска. |  |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением правил, регламентирующих вопросы получения подарков муниципальными служащими в связи с официальными мероприятиями. | Отдел муниципальной службы и кадров Отдел имущественных отношений УЭиС Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Профилактика коррупционных правонарушений | В администрации Партизанского городского округа разработан Порядок передачи подарков, полученных главой Партизанского городского округа, заместителями главы администрации, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации ПГО, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 25.09.2013 г. № 972-па (в редакции от 07,07.2014 № 598-па). В течение 2023 года уведомлений о получении подарка главой городского округа, заместителями главы городского округа, муниципальными служащими администрации ПГО в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями в комиссию по определению стоимости подарков не поступало. |  |  |
|  | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Профилактика коррупционных правонарушений | В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |  |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими городского округа требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выявление фактов коррупции | Контроль за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Контроль осуществляется в форме: - анализа сведений о родственниках и свойственниках с целью выявления возможного конфликта интересов; - анализа уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы; - анализа уведомлений о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; - определения коррупционно опасных функций; - анализа публикаций в средствах массовой информации и т д. Проводится разъяснительная работа о порядке действий, которому муниципальные служащие должны следовать для соблюдения положений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, о типичных ситуациях, провоцирующих конфликт интересов и способов их урегулирования. В 2023 году на заседаниях комиссии по конфликту интересов было рассмотрено 3 уведомления о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. В соответствии с рекомендациями комиссии муниципальными служащими приняты решения по недопущению конфликта интересов, в том числе в форме добровольного отказа от выгоды. |  |  |
|  | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих городского округа, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выявление фактов коррупции | В целях контроля за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, выявления возможного конфликта интересов в 2023 году муниципальными служащими предоставлены уточненные персональные данные, а также сведения о родственника и свойственниках (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Анализ информации о месте работы родственников не выявил взаимосвязи и наличия возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей. |  |  |
| 2.2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Партизанского городского округа | Юридический отдел Дума ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Устранение коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов Партизанского городского округа | В течение 2023 года проведена экспертиза 210 проектов НПА, содержащего нормы права. Отрицательные заключения не выдаются, коррупциогенные факторы устраняются на этапе согласования. Электронные копии проектов НПА администрации городского округа размещаются на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в разделе «Антикоррупционная экспертиза. Указанная информация доступна всем пользователям официального сайта администрации городского округа, в том числе независимым экспертам, которые также могут провести проверку нормативных правовых актов на коррупциогенность. За 2023 год заключений от независимых экспертов не поступало. Кроме того, проекты НПА направляются в прокуратуру города Партизанска. С целью проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату. |  |  |
|  | Анализ практики антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Партизанского городского округа | Юридический отдел | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Совершенствование порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Партизанского городского округа | Антикоррупционная экспертиза нормативных – правовых актов проводится в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 96. В случаях выявления в проектах нормативных правовых актов администрации городского округа несоответствий действующему законодательству, данные проекты возвращаются в обязательном порядке разработчикам в целях приведения их в соответствие действующему законодательству. |  |  |
|  | Сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) | Юридический отдел Дума ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выявление коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов Партизанского городского округа | Проекты нормативных правовых актов до их принятия в соответствии с установленным порядком направляются в прокуратуру для их проверки на соответствие действующему законодательству. Предложения и замечания, излагаемые в заключениях прокурора, учитываются, и устраняются работниками администрации до издания правовых актов. За отчетный период заявлений граждан (ИП, юридических лиц) о предоставлении нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию городского округа не поступало; заключения о результатах проведенных независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и (или) проектов нормативных правовых актов за отчетный период в администрацию городского округа не поступали. |  |  |
| 2.3. Совершенствование организации деятельности администрации Партизанского городского округа в сфере размещения муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Отдел по закупкам | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию в сфере закупок | Контроль за соблюдением требований Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечивает создание более конкурентных условий участия в процедурах закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Администрация Партизанского городского округа при проведении закупок проводит обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с методами, определенными в статье 22 Закона о контрактной системе. Это позволяет исключить искусственное завышение начальной (максимальной) цены контракта и не допустить необоснованного расходования бюджетных средств. В соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе администрация городского округа устанавливает в контрактах штрафные санкции (штрафы и пени) к заказчикам и поставщикам, ненадлежащим образом исполняющих контракт. Это позволяет минимизировать злоупотребления в данной области. В целях развития конкурентной, прозрачной и доступной системы муниципальных закупок вся информация о проводимых процедурах размещается на общероссийском официальном сайте, что значительно расширяет круг потенциальных участников размещения заказа, исключает возможность нарушения законодательства в данной сфере. Ко всем участникам закупок применяются единые требования и критерии при определении победителей. Муниципальные контракты заключаются с участниками закупок, предложившими лучшие условия выполнения контракта, минимальную цену. Размещение муниципальных заказов способом открытого аукциона в электронной форме позволяет почти полностью исключить сговор участников размещения заказа, обеспечить доступность и прозрачность проводимых процедур размещения заказа. Все процедуры размещения заказа проводятся строго в соответствии с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2023 финансовый год, утвержденными заказчиками. Также Федеральное казначейство осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона о контрактной системе. Контроль осуществляется за информацией об объеме финансового обеспечения, об идентификационном коде закупок, содержащейся в планах закупок, планах –графиках, извещениях об осуществлении закупок, документации о закупках, в протоколах определения поставщиков, условиях проектов контрактов, в реестре контрактов. Такой строгий контроль позволяет исключить ошибки и злоупотребления на всех этапах закупок. |  |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Контрольно-ревизионный отдел | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Принятие по результатам проверок мер, направленных на предупреждение фактов коррупции при размещении заказов для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Проведены 3 проверки по соблюдению законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за 2023 год в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в: - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» ПГО, - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» ПГО, - МАУК «ГДК». По проведенным проверкам законодательства в сфере закупок направлена информация Главе городского округа для рассмотрения, по результатам рассмотрения которых в адрес Учреждений выписаны Представления, направлена информация руководителям управления образования Партизанского городского округа и отдела культуры и молодежной политики. По результатам проверок направлена информация в Министерство государственного финансового контроля Приморского края. |  |  |
|  | Обеспечение контроля за выполнением муниципальных контрактов при закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Управление экономики и собственности. Управление по территориальной и организационно- контрольной работе Управление жилищно-коммунального комплекса | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в администрации созданы следующие органы контроля: органы внутреннего муниципального финансового контроля, органы ведомственного контроля, орган, осуществляющий мониторинг закупок. Должностные лица контрактной службы, ответственные за предметы закупки, являющиеся инициатором закупки, обеспечивают контроль за выполнением муниципальных контрактов при закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа В отчетном периоде управлением экономики и собственности проводилась экспертиза исполнения по муниципальным контрактам по следующим видам услуг: - оказание услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, арендной платы нежилых помещений; - оказание услуг по поставке тепловой энергии; - оказание услуг на содержание общего имущества много квартирного дома по нежилым и жилым помещениям; - оказание услуг по изготовлению технических планов сооружений; - оказание услуг по подготовке актов обследования с целью снятия объектов с государственного кадастрового учета; -оказание услуг по составлению межевых планов на земельные участки под сооружения; - оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии. Управлением жилищно-коммунального комплекса выполнены работы по 20 муниципальным контрактам на сумму 374 004 080,87 руб. (конкурсные процедуры), а также 41 договор на сумму 13 803 509,35 руб. (особые закупки до 600 000 тысяч). В 2023 году предоставленные поставщиками результаты, предусмотренные муниципальными контрактами, соответствуют условиям контрактов. |  |  |
|  | Проверка законности расходования и целевого использования бюджетных средств | Контрольно-ревизионный отдел | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выявление фактов коррупции | В 2023 году проведено 9 проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, из которых 1 внеплановая. Проверки осуществлялись в следующих учреждениях: - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» - МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 30» - МБОУ «СОШ № 1» ПГО - МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» - МБОУ «СОШ № 6» ПГО - МБДОУ «ЦРР – детский сад № 14» - МБУ ДО «ДШИ» - МАУ «Редакция газеты «Вести». - МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (внеплановая). Фактов коррупции не выявлено. |  |  |
|  | Утверждение муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | Главные распорядители средств бюджета, структурное подразделение, которое осуществляет координацию и регулирование деятельности мун. учреждений | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | В ведении управления образования находится 15 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (организаций), для которых формируется муниципальное задание: - 8 общеобразовательных учреждений; - 6 дошкольных учреждений; - 1 учреждение в области спорта. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Партизанского городского округа от 14 декабря 2015 года № 1144–па «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» приказом управления образования администрации Партизанского городского округа от 30.12.2021 года №598-а утверждены муниципальные задания на 2023 год. Информация об утверждённых муниципальных заданиях и отчёты по ним размещены в свободном доступе в информационно - коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского городского округа http://www.partizansk.org/socialsphere/obrazovanie/municipalnye_zadaniya В ведении отдела культуры и молодежной политики администрации ПГО (далее – отдел культуры) находится 5 муниципальных учреждений. Данным учреждениям утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год. Учреждениями, подведомственными отделу культуры, муниципальные задания на 2023 год выполнены (в пределах допустимых (возможных) отклонениях). |  |  |
| 2.4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, энергетика, образование, потребительский рынок, имущественные отношения, земельные ресурсы и землеустройство | Управление экономики и собственности Управление жилищно-коммунального комплекса | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | Ведомственные планы мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год были разработаны и утверждены: - отделом имущественных отношений управления экономики и собственности; - управлением образования; - управлением жилищно-коммунального комплекса; - отделом по закупкам. В отчетном периоде работа проводилась в соответствии с утвержденным планом мероприятий по противодействию коррупции. По итогам года фактов коррупции не выявлено. |  |  |
|  | Оценка эффективности использования муниципального имущества, в том числе подведомственными учреждениями и организациями | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Совершенствование порядка использования муниципального имущества | В отчетном периоде муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, использовалось в соответствии с уставной деятельностью. Объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения, в отчетном периоде муниципальными предприятиями не реализовывались. |  |  |
|  | Проведение анализа конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности на предмет соблюдения законодательства о приватизации, в том числе с целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов | Юридический отдел | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выявление условий и причин, порождающих коррупцию | Приватизация объектов муниципальной собственности производится в соответствии с главой II Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" Информация о проведении аукционов по продаже и передаче в аренду в соответствии с действующим законодательством размещается на официальном сайте Партизанского городского округа, сайте torgi.gov.ru., на единой электронной торговой площадке roseltorg.ru, а так же дополнительно при необходимости размещается в газете «Вести» и на радио. Фактов условий порождающих коррупцию не выявлено. |  |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, совершенных в области лесопользования | Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции в области лесопользования | В целях противодействия коррупции отделом АПК и ООС разработаны и утверждены следующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг и функций в области лесопользования: «Выдача разрешений на вырубку, обрезку, пересадку зеленых насаждений, за исключением целей строительства и реконструкции объектов капитального строительства» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 19 февраля 2018 г. № 218-па, в редакции постановлений в редакции постановлений от 12.04.2019 г. № 404-па, от 24.05.2019 г. № 800-па, от 12.08.2019 г. № 1548-па, от 09.06.2020 г. № 764-па), «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 11 июня 2020 г. № 773-па), «Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения городских лесов Партизанского городского округа» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 22 августа 2016 г. № 675-па в редакции постановлений от 20.03.2017 г. № 448-па, от 29.12.2018 г. № 1510-па, от 24.05.2019 г. № 800-па). Принято «Положение об осуществлении муниципального лесного контроля на территории Партизанского городского округа» (Решение Думы от 22.10.2021 г. № 310) Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в области лесного контроля проводятся в соответствии с «Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Партизанского городского округа на 2023 год», утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 10.11.2022 г. № 1959-па. За 2023 год муниципальным лесничим проведено 285 обследований по заявлениям о выдаче разрешений на спил зеленых насаждений. В результате обследований было выдано 213 разрешений на спил деревьев и кустарников, по 11 заявлениям отказано в выдаче разрешений, 61 заявление направлено в специализированные организации. За вынужденный спил деревьев, попавших в зону застройки, взыскана восстановительная стоимость в сумме 3 213,519 тыс. рублей. По фактам незаконного спила деревьев в ОМВД по Партизанскому городскому округу подано 5 заявлений о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Размер ущерба, причинённого городскому округу незаконной рубкой деревьев, оценён в сумме 6 704,276 тыс. рублей. Оплачен ущерб в местный бюджет в сумме 574,164 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших по ущербам прошлых лет). Фактов злоупотребления служебным положением сотрудниками отдела и коррупционных составляющих в их действиях не установлено. В газете «Вести» от 10 марта 2023 г. опубликована статья «Весна без пожаров», от 11 октября 2023 г. – статья «Не допустим ландшафтных пожаров» с разъяснениями по вопросу сбережения лесов, соблюдению правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, об ответственности физических и юридических лиц за нарушение этих правил. На официальном сайте администрации Партизанского городского округа в разделе «Экология» вкладка «Охрана городских лесов» опубликована статья «Поджоги сухой травы наносят огромный вред природе». |  |  |
| 2.5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация среди учащихся общеобразовательных школ Партизанского городского округа ежегодных конкурсов по антикоррупционной тематике | Отдел образования | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Формирование нетерпимости к коррупционному поведению среди учащихся общеобразовательных школ Партизанского городского округа | В 2023 году во всех общеобразовательных учреждениях ПГО вопрос коррупции рассматривался в рамках уроков обществознания, проведены внеклассные мероприятия, родительские собрания о соблюдении требований законодательства во время проведения ОГЭ, ЕГЭ. На официальных сайтах учреждений размещены материалы, направленные на профилактику коррупционных правонарушений. В МБОУ «СОШ №1» ПГО проведены классные часы, беседы «Роль государства в преодолении коррупции», «Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Источники и причины коррупции», «Условия эффективного противодействия коррупции». Акция «Мы против коррупции». Раздача буклетов «Памятка антикоррупционного поведения гражданина», приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря. В МБОУ ОЦ АНТАРЕС ПГО проведены классные часы «Внедрение методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению, основанных на усилении этических регуляторов поведения, стимулирующих у обучаемых рост позитивной побудительной мотивации, разработанных федеральными органами исполнительной власти». Размещение на официальном сайте материалов, направленных на профилактику коррупционных правонарушений. В МБОУ «СОШ №3» ПГО проведены тематические классные часы на антикоррупционную тему со старшеклассниками 10-11 классы «Защита от коррупции», «Как решить проблему коррупции»? Проведение совещание при директоре по вопросам борьбы с коррупцией «Антикоррупционная политика». В МБОУ «СОШ №6» ПГО проведен классный час: «Что такое коррупция?», «Откуда берется коррупция?», «Государство и человек: конфликт интересов». Круглый стол: «Организация предпринимательской деятельности» В МБОУ «СОШ №12» ПГО проведен классный час на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». Ознакомление обучающихся 8-9 классов со статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность. В МБОУ «СОШ №22» ПГО проведен классный час «Гражданское общество и борьба с коррупцией» со старшеклассниками, подготовленный с участием обучающихся по теме антикоррупционной направленности. Изучение нормативной базы по антикоррупционной политике государства, области на педсоветах, родительских собраниях. В МБОУ «СОШ №24» ПГО проведен урок обществознания, диспут «Соблюдение закона – моя гражданская позиция», классные часы: «Мои права», «Я - гражданин», лекция «Правовое государство: право выше власти». В МБОУ «СОШ №50» ПГО проведен классный час «Открытый диалог» со старшеклассниками, по теме антикоррупционной направленности «Я - гражданин». Беседа с учащимися 7,9 классов «Об ответственности по КОАП РФ ст.20.6». |  |  |
| 2.6. Пропаганда антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация публикации в местных средствах массовой информации материалов по вопросам противодействия коррупции | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции | В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления еженедельно городским СМИ предоставлялась информация о финансовых поступлениях в местный бюджет, о работе отделов администрации города, административной комиссии. Регулярно публиковались объявления о проведении конкурсов и аукционов, постановления администрации города, решения Думы ПГО. В газете «Вести» опубликовано 95 статей по вопросам расходования бюджетных средств, проведения ремонтных работ, подготовки к отопительному сезону и т.д., 800 публикаций прошло в социальных сетях, на официальном сайте ПГО, мобильном приложении «Весь Партизанск». |  |  |
|  | Проведение открытых встреч, конференций, «круглых столов» по проблемам противодействия и профилактики коррупции с участием представителей территориальных органов фед-х органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, общественных объединений, средств массовой информации | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | Участие в научно-практической конференции по актуальным вопросам противодействия коррупции в Приморском крае. |  |  |
|  | Организация функционирования телефонов доверия, «горячих линий», электронных приемных | Отдел муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выявление фактов коррупции | Телефон доверия установлен в общественной приемной главы городского округа (60-742), интернет-приемная размещена на официальном сайте администрации городского округа partizansk.org . Обращений граждан о фактах проявления коррупции со стороны должностных лиц администрации городского округа на данные средства связи не поступало. |  |  |
|  | Проведение ежегодного социологического опроса населения об уровне коррупции в деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Определение уровня коррупции и доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | В анкетировании приняло участие 10 респондентов. На вопрос «Сталкивались ли вы с фактами коррупции при получении муниципальных услуг» все респонденты ответили отрицательно |  |  |
| 2.7. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа | Отдел муниципальной службы и кадров | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию коррупции | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа осуществляется отделом муниципальной службы и кадров. В 2023 году проведено 4 заседания комиссии, на которых были рассмотрены вопросы согласно плану, утвержденному на 2023 год. |  |  |
|  | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, представителями других ведомств при реализации задач по противодействию коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | В целях координации антикоррупционной политики и контроля за ее проведением администрация городского округа взаимодействует с правоохранительными органами (прокуратура, ОМВД, МИФНС и т.д.). |  |  |
|  | Проведение анализа деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции | Анализ деятельности администрации городского округа, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции, проводится. Ответственные лица за данное направление деятельности приглашаются и заслушиваются на межведомственной комиссии. |  |  |
|  | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМС, их должностных лиц | Юридический отдел Дума Партизанского городского округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | В течение 2023 года на 4 заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов были рассмотрены вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. |  |  |

___________________

ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс.руб. | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы | Всего | 296,00 | 243,722 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 296,00 | 243,722 |
|  | Раздел 1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы | местный бюджет | 291,00 | 239,042 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа в форме: - профессиональной переподготовки - приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности; - повышения квалификации - обновления знаний и совершенствования навыков работников, имеющих профессиональное образование; - получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров; - стажировки - изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, служащим при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. | местный бюджет | 291,00 | 239,042 |
|  | Раздел 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы | местный бюджет | 5,00 | 4,680 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Разработка, изготовление, размещение и распространение рекламы антикоррупционной направленности | местный бюджет | 5,00 | 4,680 |

________________________